## Formato reporte EDP_2024 (hidden)
Nombre fantasía | Cliente | Nombre Proyecto | Director | Ing Principal | Real | Otros |  | EDP Real | EDP POM | EDP Curva S | Dif. USD | Var. % | Saldo Actual | Saldo Proy | Comentarios | Tipo 1 | Tipo 2 | Estatus
Gran total | Gran total | Gran total | Todos | Todos | 985703.15 | 0 | 985703.15 | 985703.15 | 550910.74 | 1054085.7064 | -68382.5564 | -6.487% | 267749.4516 | -786336.2548 |  | Todos | Todos | Todos | TRUE
En Proceso | En Proceso | En Proceso | En Proceso | En Proceso | 945703.15 | 0 | 945703.15 | 945703.15 | 550910.74 | 1054085.7064 | -108382.5564 | -10.28% | 261703.4716 | -792382.2348 |  | En Proceso | En Proceso | En Proceso | TRUE | SI($B12="En Proceso";SUMAR.SI($P:$P;$B12;$I:$I);0)
Terminado | Terminado | Terminado | Terminado | Terminado | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0% | 6045.98 | 6045.98 |  | Terminado | Terminado | Terminado | TRUE
Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | 887997.15 | 0 | 887997.15 | 887997.15 | 550910.74 | 1006721.6248 | -118724.4748 | -11.79% | 258208.39 | -748513.2348 |  | Ejecución | Ejecución | Ejecución | TRUE
Terminal | Terminal | Terminal | Terminal | Terminal | 57706 | 0 | 57706 | 57706 | 0 | 47364.0816 | 10341.9184 | 21.83% | 3495.0816 | -43869 |  | Terminal | Terminal | Terminal | TRUE
Rezagado | Rezagado | Rezagado | Rezagado | Rezagado | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0% | 6045.98 | 6045.98 |  | Rezagado | Rezagado | Rezagado | TRUE
| Cliente | Nombre Proyecto | Director | Ing Principal | Real | Otros | 0 | EDP Real | EDP POM | EDP Curva S | Dif. USD | Var. % | Saldo Actual | Saldo Proy | Comentarios | Tipo 1 | Tipo 2 | Estatus
Mosaic_Cajati | Mosaic | Modelo geomecanico de esfuerzos + FS P1 y PFS P2 - Mina Cajati | Alex Figueroa | Pablo Quiero | 15442 | 0 | 15442 | 15442 | 22988.54 | 22988.54 | -7546.54 | -32.83% | 7546.54 | -15442 |  | Técnico | Ejecución | En Proceso | TRUE
CMP_Los Colorados Adelantamiento Planta | CMP | Adelantamiento Planta Los Colorados | Alex Figueroa | Felipe Matamoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Técnico | Ejecución | En Proceso | TRUE
CSH_LOM Mina Guarello | Siderúrgica Huachipato | Plan de largo plazo Mina Guarello | Matias Fuentes | TBD | 19065 | 0 | 19065 | 19065 | 0 | 0 | 19065 | 0% | 0 | 0 |  | Administrativo | Ejecución | En Proceso | TRUE
PFS Los Calatos | Minera Hampton | PFS Los Calatos Project | Alex Figueroa | Jorman Barrera | 85235 | 0 | 85235 | 85235 | 90000 | 110447.1 | -25212.1 | -5.294% | 0 | -110447.1 |  | Técnico | Ejecución | En Proceso | TRUE
IvanhoeElectric_Santa-Cruz_PrePFS | Ivanhoe Electric | Pre PFS Santa Cruz Project | Matias Fuentes | Carlos Morante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Técnico | Ejecución | En Proceso | TRUE
LasBambas_Ferrobamba_OP_UG | MMG Las Bambas | Ferrobamba UG Scoping Study | Matias Fuentes | Pablo Quiero | 45952 | 0 | 45952 | 45952 | 0 | 45951.0048 | 0.9952 | 0% | 0 | -45951.0048 |  | Técnico | Ejecución | En Proceso | TRUE
CMP_Romeral Estabilización + UG PFS | CMP | LOM Estabilizado, gestion de plan mensual, PFS UG y link con largo plazo del Valle; Mina Romeral | Alex Figueroa | Felipe Matamoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88555.4 | -88555.4 | 0% | 0 | -88555.4 |  | Técnico | Ejecución | En Proceso | TRUE
Lundin_Candelaria_EstudiosCugep | Lundin | Ingeniería de valor para Robustecer el Proyecto CUGEP | Mauricio Melendez | Freddy Diaz | 71980 | 0 | 71980 | 71980 | 50337.7 | 173030 | -101050 | 42.99% | 6695 | -166335 |  |  | Ejecución | En Proceso | TRUE
AMSA_Asesoria Centinela | AMSA | Asesoría Plan 2024 y quinquenio 2024-2028 | Cristian Quezada | Nicolás Ayarza | 8760 | 0 | 8760 | 8760 | 8509.5 | 8509.5 | 250.5 | 2.944% | 0 | -8509.5 |  |  | Ejecución | En Proceso | TRUE
AMSA_Estandares Minimos | AMSA | Desarrollo de Manuales de Minimos Estandares | Alex Figueroa | Cristian Alarcón | 15305 | 0 | 15305 | 15305 | 0 | 35286.5 | -19981.5 | 0% | 3008 | -32278.5 |  |  | Ejecución | En Proceso | TRUE
Glencore_Coroccohuayco_OptimizacionLOM | Glencore | Estudios mineros complementarios para la PFS | Cristian Quezada | Kevin Rios | 42188.15 | 0 | 42188.15 | 42188.15 | 38000 | 42188.15 | 0 | 11.02% | 0 | -42188.15 |  |  | Ejecución | En Proceso | TRUE
Coripuno_Metodos de Minado | Coripuno | Alternativas método de minado proyecto Torremani | Claudio Hernández | Pablo Quiero | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 20185 | 105060 | -60 | 420.2% | 0 | -105060 |  |  | Ejecución | En Proceso | TRUE
Minsur_Mejoramiento datos geotecnicos SR | Minsur | Apoyo Planificacion Geomecanica | Claudio Hernández | TBD | 24551 | 0 | 24551 | 24551 | 0 | 0 | 24551 | 0% | 0 | 0 |  |  | Ejecución | En Proceso | TRUE
BHP_Tunel Exploratorio | BHP | Estudio FEL1 de evaluación de opciones de acceso exploratrio para el cuerpo Escondida East Deep, de BHP Minerals America. | Mauricio Melendez | Freddy Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | Ejecución | En Proceso | TRUE
J&F_Urucrum_RecuperacionPilares | J&F | Recuperación de Pilares Mina Urucrum | Alex Figueroa | Freddy Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56177.69 | -56177.69 | 0% | 31049 | -25128.69 |  |  | Ejecución | En Proceso | TRUE
Eurochem_Himmelfarb Deposit | Eurochem | Auditoría técnica y optimización de soluciones para el "Estudio exploratorio sobre la extracción y el tratamiento de recursos minerales de fosforita potencialmente recuperables en el yacimiento de Himmelfarb". | Ricardo Miranda | Gerson Alfaro | 76050 | 0 | 76050 | 76050 | 91260 | 105398.64 | -29348.64 | -16.67% | 0 | -105398.64 |  |  | Ejecución | En Proceso | TRUE
Seligdar_Kyuchus | Seligdar | Estudio de Prefactibilidad Explotación Proyecto Minero, Rusia. | Ricardo Miranda | Gerson Alfaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Administrativo | Ejecución | En Proceso | TRUE
MCI_Mine Plan Review Los Bronces | Mitsubichi | Revisión y evaluación de oportunidades para el plan minero de largo plazo de Los Bronces (LB) | Cristian Quezada | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69250 | -69250 | 0% | 23720 | -45530 | Se generará el seungo EDP cuando el avance fisico alcance el 50% |  | Ejecución | En Proceso | TRUE
MEIA Coripuno | Coripuno | Coripuno MEIA | Matias Fuentes | Jhonny Pacheco | 23980 | 0 | 23980 | 23980 | 23980 | 47960 | -23980 | 0% | 2398 | -45562 |  |  | Ejecución | En Proceso | TRUE
EMX_Metallurgical expert for review | EMX | Metallurgical expert for review | Matias Fuentes | Fernando Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | Ejecución | En Proceso | TRUE
EMX_Due Diligence de Chapi | EMX Royalty | Revisión para oportunidades de negocio Proyecto Chapi | Fernando Rodriguez | - | 26649 | 0 | 26649 | 26649 | 0 | 0 | 26649 | 0% | 0 |  |  |  | Ejecución | En Proceso | TRUE
IvanhoeElectric_Mine Planning Support | Ivanhoe Electric | Mine Planning Support | Matias Fuentes | Carlos Morante | 38146 | 0 | 38146 | 38146 | 0 | 0 | 38146 | 0% | 41413 |  |  |  | Ejecución | En Proceso | TRUE
J&F_Autazes Due Diligence | J&F | Revisión para evaluar posibles oportunidades de negocio de LHG Mining | - | Kevin Rios | 72664 | 0 | 72664 | 72664 | 0 | 70000 | 2664 | 0% | 1791 |  |  |  | Ejecución | En Proceso | TRUE
SierraMetals_Update MEIA Yauricocha | Sierra metals | MEIA- Actualización de los dieños de labores y envolvente | - | - | 20941 | 0 | 20941 | 20941 | 0 | 25919.1 | -4978.1 | 0% | 5647 |  | Kevin Rios |  | Ejecución | En Proceso | TRUE
CMP_LOM CNN 2024 | CMP | LOM CNN 2024 | Cristian Quezada | TBD | 34041 | 0 | 34041 | 34041 | 36850 | 0 | 34041 | -7.623% | 2164 | 2164 |  |  | Ejecución | En Proceso | TRUE
CMP_LOM MLC 2024 | CMP | LOM MLC 2024 | Cristian Quezada | TBD | 26563 | 0 | 26563 | 26563 | 28800 | 0 | 26563 | -7.767% | 1836 | 1836 |  |  | Ejecución | En Proceso | TRUE
CMP_Puesta en marcha SLS Romeral | CMP | Puesta en marcha SLS Romeral | Ricardo Miranda | Pablo Quiero | 135485 | 0 | 135485 | 135485 | 140000 | 0 | 135485 | -3.225% | 130940.85 | 130940.85 |  |  | Ejecución | En Proceso | TRUE
[5 empty] | 887997.15 | 0 | 887997.15 | 887997.15 | 550910.74 | 1006721.6248 | -118724.4748 | 61.19% | 258208.39 | -836385.9848
| Cliente | Nombre Proyecto | Director | Ing Principal | Real | Otros | 0 | EDP Real | EDP POM | EDP Curva S | Dif. USD | Var. % | Saldo Actual | Saldo Proy | Comentarios | Tipo 1 | Tipo 2 | Estatus
CMP - FEL 2A | CMP | FEL2A Valle Elqui Norte | Alex Figueroa | Felipe Lira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Técnico | Terminal | En Proceso | TRUE
CMP - FEL 2A | CMP | FEL2A Valle Elqui Norte - Update de modelos | Alex Figueroa | Felipe Lira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | Técnico | Terminal | En Proceso | TRUE
Codelco_Capacitacion Deswik DET | Codelco | Capacitación y construcción de modelos de preparación minera usando software DESWIK | Mauricio Melendez | Felipe Lira | 13837 | 0 | 13837 | 13837 | 0 | 0 | 13837 | 0% | 0 | 0 |  | Técnico | Terminal | En Proceso | TRUE
NEXA_FEL2 Aripuana | Nexa | Mina Ambrex y Babacu Proyecto conceptual - FEL2 | Matias Fuentes | Andres Budini | 43869 | 0 | 43869 | 43869 | 0 | 47364.0816 | -3495.0816 | 0% | 3495.0816 | -43869 |  | Técnico | Terminal | En Proceso | TRUE
[5 empty] | 57706 | 0 | 57706 | 57706 | 0 | 47364.0816 | 10341.9184 | 0% | 3495.0816 | -43869
| Cliente | Nombre Proyecto | Director | Ing Principal | Real | Otros | 0 | EDP Real | EDP POM | EDP Curva S | Dif. USD | Var. % | Saldo Actual | Saldo Proy | Comentarios | Tipo 1 | Tipo 2 | Estatus
Algarrobo | CMP | Proyecto Algarrobo Finos | 0 | Emilio Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6045.98 | 6045.98 |  | Administrativo | Rezagado | Terminado | TRUE
Boston_Inmaculada Hochschild II | Boston Consulting | Asesoría técnica para la planificación e implementación de las oportunidades de mejora identificadas en la etapa de diagnóstico de Mina Inmaculada | Claudio Hernández | Claudio Hernández | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0% | 0 | 0 |  |  | Rezagado | Terminado | TRUE
Spence_Confiabilidad Plan 2YB 2025 | BHP | Estudio Confiabilidad Plan 2YB 2025 | - | Felipe Matamoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | Rezagado | Terminado | TRUE
Minsur_Apoyo MEIA Raura | Minsur | Apoyo MEIA Raura | Claudio Hernández | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | Rezagado | Terminado | TRUE
Romeral | CMP | Proyecto Estabilización y Optimización de Romeral | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Gastos reembolsables y residual de tratamiento aguas | Administrativo | Rezagado | Terminado | TRUE
[5 empty] | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0% | 6045.98 | 6045.98
| Cliente | Nombre Proyecto | Director | Ing Principal | Real | Otros | 0 | EDP Real | EDP POM | EDP Curva S | Dif. USD | Var. % | Saldo Actual | Saldo Proy | Comentarios | Tipo 1 | Tipo 2 | Estatus
Banco Santander_Yauricocha y Bolivar | Banco Santander | Gap Analisis & Auditoria de Recursos - Yauricocha y Bolivar | Emilio Sánchez | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | Ejecución | Terminado | TRUE
Glencore_MineHaul y MinePlan Lomas Bayas | Glencore | MineHaul y MinePlan Lomas Bayas | Cristian Quezada | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | -4800 | 0% | 0 |  | KOM esta semana, aun no tiene inicio el estudio. |  |  |  | TRUE
Minsur_LOM San Rafael 2025 | Minsur | Actualización del LOM San Rafael | - | Kevin Rios | 84801.87 | 0 | 84801.87 | 84801.87 | 0 | 0 | 84801.87 | 0% | 0 |  | No se han emitido EDP
Mosaic_Actualizacion geotecnica OP | Mosaic | Actualización del estudio de estabilidad física del tajo abierto de Cajati | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4771 |  | Aun no comienza no va a tener EDO
BHP_Plan e Iniciativas LoA25-26 | BHP | Análisis de confiabilidad y detección de cuellos de botella del LoA 2025-26 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23795 |  | Carlos Morante (revisar)
CMP_Nuevos alcances Algarrobo | CMP | Nuevos alcances de “Estudio de Factibilidad de la explotación de stocks de mineral marginal de Algarrobo” | Claudio Hernández | Jorman Barrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 112506 |  | Claudio Hernandez
Minsur_Apoyo Planificacion San Rafael | Minsur | Apoyo a la planificación de San Rafael | Matias Fuentes | Kevin Rios | 32242 | 0 | 32242 | 32242 | 0 | 47545.26 | -15303.26 | 0% | 0 | -47545.26 | Correo enviado |  |  |  | TRUE
Capstone Copper_Estimacion confiabilidad de planes | Capstone Copper | Estimación de confiabilidad de planes mineros | Cristian Quezada | TBD | 62422 | 0 | 62422 | 62422 | 0 | 54551.28 | 7870.72 | 0% | 200 | -54351.28 | Con Pedro Aguiluz - Nico y Gonzalo Diaz |  |  |  | TRUE
Minsur_Rampa de acceso San German | Minsur | Estudio conceptual justificación rampa de acceso sector San German | Matias Fuentes | Kevin Rios | 53339 | 0 | 53339 | 53339 | 0 | 64710 | -11371 | 0% | 0 | -64710 | Kevin Rios |  |  |  | TRUE
McCarthy_Litigio Rio Tinto | McCarthy | Soporte técnico experto - Proyecto Oyu Tolgoi UG | Mauricio Melendez | TBD | 283900 | 0 | 283900 | 283900 | 0 | 0 | 283900 | 0% | 38700 | 38700 | Pedro Aguiluz y con Mauricio Melendez |  |  |  | TRUE
[5 empty] | 516704.87 | 0 | 516704.87 | 516704.87 | 0 | 171606.54 | 345098.33 | 0% | 179972 | -127906.54
Resumen Estados de Pago Julio 2024
Proyectos En Proceso - Ejecución (USD)
Proyectos En Proceso - Terminales (USD)
Proyectos Terminados - Rezagados (USD)
Proyectos Adjudicados- Sin Contrato (USD)

## Curva S (hidden)
Código | Proyectos | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
| Actualización LoM Raura | 2023-08-01: 0%; 2023-09-01: 100%; 2023-10-01: 100%; 2023-11-01: 100%; 2023-12-01: 100%; 2024-01-01: 100%
| Candelaria (Estandar y Planificacion) | 2023-08-01: 56%; 2023-09-01: 56%; 2023-10-01: 56%; 2023-11-01: 56%; 2023-12-01: 56%; 2024-01-01: 56%
| CMP - FEL 2A | 94% | 95.61% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Adrianita -Raúl | 2023-08-01: 100%; 2023-09-01: 100%; 2023-10-01: 100%; 2023-11-01: 100%; 2023-12-01: 100%; 2024-01-01: 100%
| Codelco_Falla Oeste | 2023-08-01: 16%; 2023-09-01: 66%; 2023-10-01: 88%; 2023-11-01: 100%; 2023-12-01: 100%; 2024-01-01: 100%
| Codelco_Panel Central | 2023-08-01: 22%; 2023-09-01: 63%; 2023-10-01: 85%; 2023-11-01: 100%; 2023-12-01: 100%; 2024-01-01: 100%
| Diagnóstico Operacional Candelaria | 2023-08-01: 95%; 2023-09-01: 100%; 2023-10-01: 100%; 2023-11-01: 100%; 2023-12-01: 100%; 2024-01-01: 100%
| Sierra Metals_Plan de Minado MEIA | 2023-08-01: 0%; 2023-09-01: 49%; 2023-10-01: 78%; 2023-11-01: 100%; 2023-12-01: 100%; 2024-01-01: 100%; 2024-02-01: 100%
| Mosaic_Cajati | 34% | 45.31% | 24% | 52% | 80% | 60% | 76% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Mosaic_Taquari Vassouras | 2023-08-01: 0%; 2023-09-01: 6%; 2023-10-01: 41%; 2023-11-01: 62%; 2023-12-01: 88%; 2024-01-01: 100%; 2024-02-01: 100%; 2024-03-01: 100%; 2024-04-01: 100%
| NEXA_FEL2 Aripuana | 0% | 9% | 43% | 44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Romeral | 2023-08-01: 89%; 2023-09-01: 100%; 2023-10-01: 100%; 2023-11-01: 100%; 2023-12-01: 100%; 2024-01-01: 100%
| Minsur_Forecast_Budget24 | 2023-08-01: 0%; 2023-09-01: 69%; 2023-10-01: 100%; 2023-11-01: 100%; 2023-12-01: 100%; 2024-01-01: 100%
| San Rafael: Gestión del Corto Plazo | 2023-08-01: 9%; 2023-09-01: 24%; 2023-10-01: 85%; 2023-11-01: 100%; 2023-12-01: 100%; 2024-01-01: 100%
| Lomas Bayas - LoA24 | 2023-08-01: 100%; 2023-09-01: 100%; 2023-10-01: 100%; 2023-11-01: 100%; 2023-12-01: 100%; 2024-01-01: 100%
| Pilares Mineros - Candelaria | 2023-08-01: 100%; 2023-09-01: 100%; 2023-10-01: 100%; 2023-11-01: 100%; 2023-12-01: 100%; 2024-01-01: 100%
| LOM CNN 2023 | 2023-08-01: 100%; 2023-09-01: 100%; 2023-10-01: 100%; 2023-11-01: 100%; 2023-12-01: 100%; 2024-01-01: 100%
| LOM MLC 2023 | 2023-08-01: 100%; 2023-09-01: 100%; 2023-10-01: 100%; 2023-11-01: 100%; 2023-12-01: 100%; 2024-01-01: 100%
| Algarrobo | 2023-08-01: 100%; 2023-09-01: 100%; 2023-10-01: 100%; 2023-11-01: 40%; 2023-12-01: 100%; 2024-01-01: 100%
| CMP - FEL 2A | 0% | 12% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Update de Modelos
| RDP | 2023-08-01: 100%; 2023-09-01: 100%; 2023-10-01: 100%; 2023-11-01: 100%; 2023-12-01: 100%; 2024-01-01: 100%
| San Rafael Gestión Operativa | 2023-08-01: 100%; 2023-09-01: 100%; 2023-10-01: 100%; 2023-11-01: 100%; 2023-12-01: 100%; 2024-01-01: 100%
| NorGold | 2023-08-01: 100%; 2023-09-01: 100%; 2023-10-01: 100%; 2023-11-01: 100%; 2023-12-01: 100%; 2024-01-01: 100%
| Marcobre - Minajusta | 2023-08-01: 100%; 2023-09-01: 100%; 2023-10-01: 100%; 2023-11-01: 100%; 2023-12-01: 100%; 2024-01-01: 100%
| PFS Los Calatos |  |  |  | 10% | 19% | 22% | 23% | 34% | 49% | 54% | 70% | 82% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100%
CSH_LOM Mina Guarello | bar: 2024-01-01 to 2024-09-01
| AMSA_Planificacion | 2023-11-01: 15%; 2023-12-01: 92%; 2024-01-01: 100%
| MEIA Coripuno | 2023-10-01: 24%; 2023-11-01: 89%; 2023-12-01: 100%; 2024-07-01: 100%
| Codelco_Capacitacion Deswik DET | 2023-11-01: 43%; 2023-12-01: 87%; 2024-01-01: 100%; 2024-02-01: 89%; 2024-04-01: 94%; 2024-05-01: 100%
| Codelco_Drenaje QT | 2024-01-01: 60%; 2024-02-01: 84%; 2024-03-01: 100%
| MiskiMayo_LOM | 2024-01-01: 50%; 2024-02-01: 65%; 2024-03-01: 87%; 2024-04-01: 85%; 2024-05-01: 100%
| CMP_CNN Update plan LOM | 2024-01-01: 100%; 2024-02-01: 100%; 2024-03-01: 100%
| CMP_Los Colorados Adelantamiento Planta | 2024-01-01: 43%; 2024-02-01: 100%; 2024-03-01: 100%; 2024-04-01: 100%; 2024-05-01: 100%
| LasBambas_Ferrobamba_OP_UG | 2024-01-01: 50%; 2024-02-01: 63%; 2024-03-01: 79%; 2024-04-01: 54%; 2024-05-01: 82%; 2024-06-01: 91%; 2024-07-01: 100%
| CMP_Romeral Estabilización + UG PFS | 2024-01-01: 8%; 2024-02-01: 31%; 2024-03-01: 53%; 2024-04-01: 67%; 2024-05-01: 56%; 2024-06-01: 90%; 2024-07-01: 100%
| Codelco_Cluster Toki | 2024-01-01: 100%; 2024-02-01: 100%; 2024-03-01: 100%
| IvanhoeElectric_Santa-Cruz_PrePFS | 2024-01-01: 34%; 2024-02-01: 61%; 2024-03-01: 87%; 2024-04-01: 93%; 2024-05-01: 100%; 2024-06-01: 100%
| Boston_Inmaculada Hochschild | 2024-03-01: 100%
| Minsur_Update LOM San Rafael | 2024-02-01: 100%
| Lundin_Candelaria_EstudiosCugep | 2024-03-01: 6%; 2024-04-01: 62%; 2024-05-01: 93%; 2024-06-01: 100%; 2024-07-01: 100%
| Seligdar_Kyuchus | 2024-03-01: 3%; 2024-04-01: 6%; 2024-06-01: 21%; 2024-07-01: 26%; 2024-08-01: 31%; 2024-09-01: 38%; 2024-10-01: 42%; 2024-11-01: 48%; 2024-12-01: 62%
BHP_Tunel Exploratorio | bar: 2024-05-01 to 2024-09-01
| AMSA_Asesoria Centinela | 2024-03-01: 27.6%; 2024-04-01: 71%; 2024-05-01: 100%; 2024-06-01: 100%; 2024-07-01: 100%
| AMSA_Estandares Minimos | 2024-04-01: 60%; 2024-05-01: 70%; 2024-06-01: 71%; 2024-07-01: 97%; 2024-08-01: 100%
| Glencore_Coroccohuayco_OptimizacionLOM | 2024-04-01: 37%; 2024-05-01: 85%; 2024-06-01: 100%; 2024-07-01: 100%
| Coripuno_Metodos de Minado | 2024-04-01: 6%; 2024-05-01: 55%; 2024-06-01: 76%; 2024-07-01: 100%
| Banco Santander_Yauricocha y Bolivar | 2024-05-01: 15.33%; 2024-06-01: 15.33%; 2024-07-01: 50%; 2024-08-01: 78.33%; 2024-09-01: 100%
| Minsur_Apoyo Planificacion San Rafael | 2024-05-01: 14%; 2024-06-01: 14%; 2024-07-01: 39.67%; 2024-08-01: 64%; 2024-09-01: 72.67%; 2024-10-01: 83.67%; 2024-11-01: 100%
| J&F_Urucrum_RecuperacionPilares | 2024-05-01: 23%; 2024-06-01: 50%; 2024-07-01: 71%; 2024-08-01: 76%; 2024-09-01: 85%; 2024-10-01: 96%; 2024-11-01: 100%
| Capstone Copper_Estimacion confiabilidad de planes | 2024-07-01: 28%; 2024-08-01: 59%; 2024-09-01: 79%; 2024-10-01: 100%
| Minsur_Rampa de acceso San German | 2024-05-01: 27.67%; 2024-06-01: 89%; 2024-07-01: 100%
| McCarthy_Litigio Rio Tinto | 2024-05-01: 14%; 2024-06-01: 14%; 2024-07-01: 39.67%; 2024-08-01: 64%; 2024-09-01: 72.67%; 2024-10-01: 83.67%; 2024-11-01: 100% |  | 26
| Eurochem_Himmelfarb Deposit | 2024-05-01: 3%; 2024-06-01: 10%; 2024-07-01: 68%; 2024-08-01: 97%; 2024-09-01: 100%
| J&F_Urucrum_RecuperacionPilares | 2024-05-01: 20%; 2024-06-01: 55%
| Boston_Inmaculada Hochschild II | 2024-06-01: 100%
| Spence_Confiabilidad Plan 2YB 2025 | 2024-05-01: 100%
Minsur_Mejoramiento datos geotecnicos SR
| Minsur_Apoyo MEIA Raura | 2024-05-01: 100%
LOM CNN 2023
CMP_LOM MLC 2024
CMP_Puesta en marcha SLS Romeral
| MCI_Mine Plan Review Los Bronces | 2024-06-01: 28%; 2024-07-01: 59%; 2024-08-01: 79%; 2024-09-01: 100%
Minsur_LOM San Rafael 2025
EMX_Due Diligence de Chapi
IvanhoeElectric_Mine Planning Support
| J&F_Autazes Due Diligence | 2024-07-01: 100%
| SierraMetals_Update MEIA Yauricocha | 2024-07-01: 31%; 2024-08-01: 83%; 2024-09-01: 100%
| Glencore_MineHaul y MinePlan Lomas Bayas | 2024-07-01: 40%; 2024-08-01: 100%
EMX_Due Diligence de Chapi
Minsur_LOM San Rafael 2025
Mosaic_Actualizacion geotecnica OP
BHP_Plan e Iniciativas LoA25-26
Permiología Algarrobo
Note on K32: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Reprogramado
Note on J35: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto reprogramado… avance proyectado en marzo de 43%... 79% corresponde a avance original
Note on B48: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyección estimada con base en los proyectos Codelco Drenaje QT, Panel Central y Falla Oeste.
Note on B49: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyección estimada con base en los proyectos Candelaria Pilares, Diag. Operacional y CMP Est. Plan.
Note on B52: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyección estimada con base en los proyectos NorGold, Compilación R&R y Forecast Budget24.

## Formato Backlog_Sept25 (hidden)
[5 empty] | 366737 | 297004 | 80.99% | 69733 | 19.01%
Código | Proyecto | País | Año Inicio | Director | Contrato US$ | Emitido US$ | Avance Financiero% | Saldo US$ | Saldo % | Saldo Acum% | Saldo Acum
BR-EQG-UG-FEL03-172-A | EQUINOX_Actualización Ing. Básica UG | Brasil | 2025 | Alex Figueroa | 330237.61 | 12415 | 3.759% | 317822.61 | 96.24% | 14.24% | 317822.61
BR-ERC-UG-FEL00-152-A | EroCopper_Scoping Proyecto Furnas | Brasil | 2025 | Alex Figueroa | 484000 | 223644 | 46.21% | 260356 | 53.79% | 25.9% | 578178.61
PE-MMG-UG-FEL2A-143-A | LasBambas_Ferrobamba PFS | Perú | 2025 | JF San Martin | 920000 | 665060.59 | 72.29% | 254939.41 | 27.71% | 37.32% | 833118.02
OT-RES-CS-OTR00-178-A | Resolution_General Review | Otros | 2025 | Carolina Arcos | 185615 | 0 | 0% | 185615 | 100% | 45.63% | 1018733.02
PE-ALP-GM-FEL00-156-A | Alpayana_Estudio de Sismicidad | Perú | 2025 | Claudio Hernández | 197494 | 43788 | 22.17% | 153706 | 77.83% | 52.52% | 1172439.02
CH-AMS-OP-FEL00-171-A | AMSA_RIINO BC - Centinela | Chile | 2025 | Felipe Rojas | 141656.26 | 0 | 0% | 141656.26 | 100% | 58.86% | 1314095.28
CH-CRF-CS-FEL00-169-A | CORFO_Valorización Boquerón Chañar | Chile | 2025 | Carolina Arcos | 123838.96 | 0 | 0% | 123838.96 | 100% | 64.41% | 1437934.24
PE-SPM-UG-FEL03-160-A | SPM_FS Labores Subterraneas 2da MEIA | Perú | 2025 | Sin Director | 99244 | 0 | 0% | 99244 | 100% | 68.85% | 1537178.24
BR-MOS-UG-OTR00-098-A | Mosaic_Taquari Vassouras Fase II | Brasil | 2024 | Claudio Hernández | 330410 | 242146.09 | 73.29% | 88263.91 | 26.71% | 72.81% | 1625442.15
PE-NEX-GM-FEL00-167-A | NEXA_Estudio Geomecánico AT y EP | Perú | 2025 | Claudio Hernández | 80283 | 0 | 0% | 80283 | 100% | 76.4% | 1705725.15
CH-AMS-CS-OTR00-165-A | AMSA_Mejoras Planificación Centinela | Chile | 2025 | Felipe Rojas | 80125 | 0 | 0% | 80125 | 100% | 79.99% | 1785850.15
CH-CCO-CS-OTR00-159-A | Capstone Copper_Production at Risk | Chile | 2025 | Gonzalo Díaz | 148240 | 88297 | 59.56% | 59943 | 40.44% | 82.68% | 1845793.15
CH-AAM-CS-OTR00-179-A | Anglo_Production at Risk Mina Rio | Chile | 2025 | Gonzalo Díaz | 84870 | 26973 | 31.78% | 57897 | 68.22% | 85.27% | 1903690.15
CH-COD-UG-FEL00-174-A | Codelco_Formulación caso de negocio TBM | Chile | 2025 | Sin Director | 78000 | 23507 | 30.14% | 54493 | 69.86% | 87.71% | 1958183.15
CH-COL-CS-OTR00-180-A | Collahuasi_Análisis Mine Compliance | Chile | 2025 | Felipe Rojas | 52492 | 0 | 0% | 52492 | 100% | 90.06% | 2010675.15
OT-FNE-CS-OTR00-176-A | FN_Oko West project review | Otros | 2025 | Sin Director | 52400 | 0 | 0% | 52400 | 100% | 92.41% | 2063075.15
CH-LUN-CS-OTR00-154-A | Lundin_Análisis Estratégico Caserones | Chile | 2025 | Felipe Rojas | 299270 | 248626 | 83.08% | 50644 | 16.92% | 94.68% | 2113719.15
BR-CBM-CS-OTR00-164-A | CBMM_SIMPLAN Initiatives Evaluation | Brasil | 2025 | Alex Figueroa | 78007.65 | 28949 | 37.11% | 49058.65 | 62.89% | 96.88% | 2162777.8
BR-LHG-UG-OTR00-161-A | LHG_LOM Urucum | Brasil | 2025 | Carolina Arcos | 106000 | 74379 | 70.17% | 31621 | 29.83% | 98.29% | 2194398.8
PE-NEX-CS-OTR00-168-A | NEXA_Peer Review Cerro Lindo | Perú | 2025 | Claudio Hernández | 29716 | 0 | 0% | 29716 | 100% | 99.62% | 2224114.8
PE-MSR-UG-FEL00-142-A | Minsur_San Rafael Estudio V MEIA | Perú | 2025 | JF San Martin | 231021 | 222625 | 96.37% | 8396 | 3.634% | 100% | 2232510.8
Etiquetas de fila | Suma de Saldo US$ | %
Brasil | 747122.17 | 33.47%
Perú | 626284.41 | 28.05%
Chile | 621089.22 | 27.82%
Otros | 238015 | 10.66%
Total general | 2232510.8 | 100%
Etiquetas de fila | Suma de Saldo US$ | Cuenta de Saldo US$2
Alex Figueroa | 627237.26 | 3
Claudio Hernández | 351968.91 | 4
Carolina Arcos | 341074.96 | 3
Felipe Rojas | 324917.26 | 4
JF San Martin | 263335.41 | 2
Sin Director | 206137 | 3
Gonzalo Díaz | 117840 | 2
Total general | 2232510.8 | 21
Etiquetas de fila | Suma de Saldo US$ | Cuenta de Saldo US$2
Alex Figueroa | 627237.26 | 3 | 28.1%
Claudio Hernández | 351968.91 | 4 | 15.77%
Carolina Arcos | 341074.96 | 3 | 15.28%
Felipe Rojas | 324917.26 | 4 | 14.55%
JF San Martin | 263335.41 | 2 | 11.8%
Sin Director | 206137 | 3 | 9.233%
Gonzalo Díaz | 117840 | 2 | 5.278%
| 2232510.8 | 21
Etiquetas de fila | Suma de Contrato US$ | Cuenta de Contrato US$2
JF San Martin | 1151021 | 2
Alex Figueroa | 892245.26 | 3
Claudio Hernández | 637903 | 4
Felipe Rojas | 573543.26 | 4
Carolina Arcos | 415453.96 | 3
Gonzalo Díaz | 233110 | 2
Sin Director | 229644 | 3
Total general | 4132920.48 | 21
Etiquetas de fila | Suma de Contrato US$ | Cuenta de Contrato US$2
JF San Martin | 1151021 | 2 | 27.85%
Alex Figueroa | 892245.26 | 3 | 21.59%
Claudio Hernández | 637903 | 4 | 15.43%
Felipe Rojas | 573543.26 | 4 | 13.88%
Carolina Arcos | 415453.96 | 3 | 10.05%
Gonzalo Díaz | 233110 | 2 | 5.64%
Sin Director | 229644 | 3 | 5.556%
| 4132920.48 | 21

## POM 2024 (hidden)
[30 empty] | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 15 | 11 | 17 | 17 | 14 | 16 | 0 | 12 | 18 | 13 | 12 | 20 | 11 | 28 | 3 | 0 | 17 | 3 | 0 | 18 | 1 | 16 | 24 | 18 | 23 | 19
Código | Proyecto | País | Estado Comercial | Estado Operativo | Director | Consultor | Ingeniero Principal | Monto Contrato (USD) | Emitido Acumulado Actual [USD] | Avance Financiero Actual % | Saldo actual [USD] | Saldo actual % | Acumulado Proyectado (USD) | Avance Proyectado % | Saldo Proyectado (USD) | Emitido Acumulado 2023 | Saldo 2024 (USD) | SEPT POM | SEPT R | OCT RESAGADO | OCT F | OCT R | NOV F | NOV R | DIC F | DIC P | DIC R | ENE F | ENE P | ENE R | FEB F | FEB P | FEB R | MAR F | MAR P | MAR R | ABR F | ABR P | ABR R | MAY F | MAY P | MAY R | JUN F | JUN P | JUN R | JUL F | JUL P | JUL R | AGO F | AGO P | AGO R | SEP F | SEP P | SEP R | OCT P | OCT R | NOV P | NOV R | DIC P | DIC R | Oct | Nov | Dic
PE-MSR-UG-FEL03-008-A | Actualización LoM Raura | Perú | Adjudicado | Terminado |  | Matias Fuentes | Jorman Barrera | 165237 | 165237 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 165237 | 165237 | 0 | 165237 | 165237 | 0 | OCT F: 0; OCT R: 0; NOV F: 0; DIC F: 0; DIC P: 0; ENE F: 0; FEB F: 0; MAR F: 0; ABR F: 0; MAY F: 0; JUN F: 0; JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0
CH-LUN-CS-OTR00-004-A | Candelaria (Estandar y Planificacion) | Chile | Adjudicado | Terminado |  | Ricardo Miranda | Felipe Matamoros | 139847.12 | 139847.12 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 139847.12 | 139847.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | OCT F: 0; OCT R: 0; NOV F: 0; DIC F: 0; DIC P: 0; ENE F: 0; FEB F: 0; MAR F: 0; ABR F: 0; MAY F: 0; JUN F: 0; JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0
CH-CMP-OU-FEL2A-033-A | CMP - FEL 2A | Chile | Adjudicado | En Proceso | Alex Figueroa | Felipe Rojas | Felipe Lira | 610108.79 | 610108.79 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 610108.79 | 558961.99 | 51146.8 | 37300 | 21340 | 15960 | 25588.89 | 9211.06 | 28678.52 | 1672.39 | 27006.13 | 27006.13 | 7306 | 19700.13 | 19700.13 | 16995 | 2705.13 | 2705 | 2022.8 | 15886.33 | 0 |  | 15886.33 | 10691 | 1896 | 13990.33 |  | 8975 | 25170.52 | 21258 | 21258 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
CH-CMP-OU-FEL00-001-A | Adrianita -Raúl | Chile | Adjudicado | Terminado |  | Ricardo Miranda | Ricardo Miranda | 261767.1625 | 261767.1625 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 261767.1625 | 261767.1625 | 0 | 1136.0975 | 274 | 51143 | OCT F: 0; OCT R: 51143; NOV F: 0; DIC F: 0; DIC P: 0; ENE F: 0; FEB F: 0; MAR F: 0; ABR F: 0; MAY F: 0; JUN F: 0; JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0
CH-COD-UG-FEL01-031-A | Codelco_Falla Oeste | Chile | Adjudicado | Terminado |  | Mauricio Melendez | Freddy Diaz | 93503 | 93503 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 93503 | 93503 | 0 | 61711.98 | 67556 | 0 | OCT F: 20570.66; OCT R: 19139; NOV F: 6808; NOV R: 6808; DIC F: 0; DIC P: 0; ENE F: 0; FEB F: 0; MAR F: 0; ABR F: 0; MAY F: 0; JUN F: 0; JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0
CH-COD-UG-FEL01-032-A | Codelco_Panel Central | Chile | Adjudicado | Terminado |  | Mauricio Melendez | Freddy Diaz | 88171 | 88171 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 88171 | 88171 | 0 | 55585.53 | 62838 | 0 | OCT F: 19410.82; OCT R: 17202; NOV F: 8191; NOV R: 8131; DIC F: 0; DIC P: 0; ENE F: 0; FEB F: 0; MAR F: 0; ABR F: 0; MAY F: 0; JUN F: 0; JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0
CH-LUN-CS-OTR00-007-A | Diagnóstico Operacional Candelaria | Chile | Adjudicado | Terminado |  | Ricardo Miranda | Emilio Sánchez | 178540.96 | 178540.96 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 178540.96 | 178540.96 | 0 | 21776.04 | 29101 | 0 | OCT F: 0; OCT R: 0; NOV F: 0; DIC F: 0; DIC P: 0; ENE F: 0; FEB F: 0; MAR F: 0; ABR F: 0; MAY F: 0; JUN F: 0; JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0
PE-SME-UG-FEL2A-046-A | Sierra Metals_Plan de Minado MEIA | Perú | Adjudicado | Terminado |  | Matias Fuentes | Carlos Catalán | 56629 | 56629 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 56629 | 36682 | 19947 | 27748.7 | 0 | 11178.7 | OCT F: 16422.7; OCT R: 0; NOV F: 18705; NOV R: 36682; DIC F: 0; DIC P: 0; ENE F: 0; ENE P: 0; FEB F: 19948; FEB P: 19948; FEB R: 14729; MAR F: 0; ABR F: 0; MAY F: 0; JUN F: 0; JUL F: 0; AGO F: 0; AGO R: 5218; SEP F: 0
BR-MOS-OU-FEL03-026-A | Mosaic_Cajati | Brasil | Adjudicado | Terminado | Alex Figueroa | Alex Figueroa | Pablo Quiero | 725241 | 717694.46 | 98.96% | 7546.54 | 1.041% |  | 0% | 725241 | 368694.46 | 356546.54 | 132966.723 | 29306 | 103660.723 |  | 23474 | 175963.6008 | 103264 | 188102.032 | 188102.032 | 48801 | 111795.924 | 20000 | 31463 | 176976.2904 | 40000 | 72122 | 78758.44 | 127854.486 | 198333 | 35947.54 | 25111.86 | 31640 | 22988.54 |  |  | 22988.54 | 0 |  | 22988.54 | 22988.54 | 15442 | 7546.54 |  |  | 7546.54
BR-MOS-UG-FEL01-028-A | Mosaic_Taquari Vassouras | Brasil | Adjudicado | En Proceso | Mauricio Melendez | Alex Figueroa | Kevin Rios | 284632.92 | 284632.92 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 284632.92 | 232261.92 | 52371 | 16907.22 | 34067 | 0 | OCT F: 81465.67; OCT R: 39226; NOV F: 129266.28; NOV R: 92850.92; DIC F: 101765.9104; DIC P: 93670.8948; DIC R: 66118; ENE F: 52371.08; ENE P: 52371.08; ENE R: 41400; FEB F: 10971.08; FEB P: 10971; FEB R: 6798; MAR F: 0; MAR P: 4173.08; ABR F: 4173.08; ABR P: 4173; ABR R: 4173; MAY F: 0; JUN F: 0; JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0
BR-NEX-UG-FEL2A-027-A | NEXA_FEL2 Aripuana | Brasil | Adjudicado | Terminado | Matias Fuentes | Matias Fuentes | Andres Budini | 207726.0816 | 204231 | 98.32% | 3495.0816 | 1.683% |  | 0% | 207726.0816 | 128437 | 79289.0816 | 24763.59 | 11644 | 13119.59 | OCT F: 93551.34; OCT R: 16248; NOV F: 71041.96; NOV R: 29518; DIC F: 112739; DIC P: 112739; DIC R: 71027; ENE F: 68900; ENE P: 71918; ENE R: 31925; FEB F: 43247; FEB P: 36975; MAR F: 43247; MAR P: 46417; ABR F: 43247; ABR P: 43247; MAY F: 43247; JUN F: 0; JUL F: 47364.0816; JUL R: 43869; AGO F: 3495.0816; SEP F: 3495.0816
CH-CMP-OP-OTR00-018-A | Romeral | Chile | Adjudicado | Terminado |  | Ricardo Miranda | Felipe Matamoros | 645045.4025 | 645045.4025 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 645045.4025 | 635530.4025 | 9515 | 61272.1375 | 38387 | 22885.1375 | OCT F: 0; OCT R: 21231; NOV F: 1654.1375; NOV R: 90409; DIC F: 0; DIC P: 0; ENE F: 0; ENE P: 0; ENE R: 9515; FEB F: 0; MAR F: 0; ABR F: 0; MAY F: 0; JUN F: 0; JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0
PE-MSR-UG-FEL03-036-A | Minsur_Forecast_Budget24 | Perú | Adjudicado | Terminado |  | Matias Fuentes | Kevin Rios | 65088 | 65088 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 65088 | 65088 | 0 | 44910.72 | 0 | 0 | OCT F: 20177.28; OCT R: 0; NOV F: 2672; NOV R: 0; DIC F: 0; DIC P: 0; DIC R: 65088; ENE F: 0; FEB F: 0; MAR F: 0; ABR F: 0; MAY F: 0; JUN F: 0; JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0
PE-MSR-UG-OTR00-045-A | San Rafael: Gestión del Corto Plazo | Perú | Adjudicado | Terminado |  | Mauricio Melendez | Kevin Rios | 82439 | 82439 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 82439 | 82439 | 0 | 19714.56 | 19013 | 701.56 | OCT F: 50107.84; OCT R: 32480; NOV F: 30651; NOV R: 11297; DIC F: 19354; DIC P: 19354; DIC R: 19649; ENE F: 0; FEB F: 0; MAR F: 0; ABR F: 0; MAY F: 0; JUN F: 0; JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0
CH-GLE-OP-FEL01-012-A | Lomas Bayas - LoA24 | Chile | Adjudicado | Terminado |  | Felipe Rojas | Guillermo Valdés | 258540.53 | 258540.53 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 258540.53 | 258540.53 | 0 | 42259.82 | 0 | 42259.82 | OCT F: 0; OCT R: 3577; NOV F: 0; DIC F: 0; DIC P: 0; ENE F: 0; FEB F: 0; MAR F: 0; ABR F: 0; MAY F: 0; JUN F: 0; JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0
CH-LUN-GM-OTR00-005-A | Pilares Mineros - Candelaria | Chile | Adjudicado | Terminado |  | Ricardo Miranda | Carlos Morante | 74080.2 | 74080.2 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 74080.2 | 74080.2 | 0 | 972.8 | 973 | 0 | OCT F: 0; OCT R: 0; NOV F: 0; DIC F: 0; DIC P: 0; ENE F: 0; FEB F: 0; MAR F: 0; ABR F: 0; MAY F: 0; JUN F: 0; JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0
CH-CMP-CS-FEL00-040-A | CMP_CNN Update plan LOM | Chile | Adjudicado | En Proceso | Matias Fuentes | Felipe Rojas | TBD | 18800 | 18800 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 18800 | 0 | 18800 |  |  |  | OCT R: 0; NOV F: 1880; NOV R: 0; DIC F: 16920; DIC P: 18800; DIC R: 0; ENE F: 18800; ENE P: 18800; FEB F: 18800; FEB P: 18800; MAR F: 18800; MAR P: 5642; ABR F: 0; MAY F: 0; JUN F: 0; JUL F: 0; JUL R: 18800; AGO F: 0; SEP F: 0
CH-CMP-OP-FEL03-011-A | LOM MLC 2023 | Chile | Adjudicado | Terminado |  | Felipe Rojas | Guillermo Valdés | 27467 | 27467 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 27467 | 27467 | 0 | 25796 | 27467 | 0 | OCT F: 0; OCT R: 0; NOV F: 0; DIC F: 0; DIC P: 0; ENE F: 0; FEB F: 0; MAR F: 0; ABR F: 0; MAY F: 0; JUN F: 0; JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0
CH-CMP-OT-FEL03-002-A | Algarrobo | Chile | Adjudicado | En Proceso |  | Felipe Rojas | Emilio Sánchez | 266973.98 | 260928 | 97.74% | 6045.98 | 2.265% |  | 0% | 266973.98 | 186687 | 80286.98 | 266973.98 | 0 | 266973.98 | OCT F: 0; OCT R: 58723; NOV F: 83300.392; NOV R: 64612; DIC F: 143638.98; DIC P: 57455.592; DIC R: 63352; ENE F: 80286.98; ENE P: 80286.98; FEB F: 0; FEB R: 11925; MAR F: 0; ABR F: 0; ABR P: 0; ABR R: 37470; MAY F: 0; JUN F: 0; JUN P: 0; JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0; SEP R: 24846
CH-CMP-OU-FEL2A-033-A | CMP - FEL 2A | Chile | Adjudicado | En Proceso | Alex Figueroa | Felipe Rojas | Felipe Lira | 95128.12 | 95128.12 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 95128.12 | 83625.2 | 11502.92 | 7777.5636 | 20148 | 0 | 11666.3454 | 25529.59 | 49450.54 | 29808.61 | 19641.93 | 19641.93 | 8139 | 11502.93 | 11502.93 | 251 | 11251.93 | 11252 | 8091.2 | 3160.73 | 3160.73 | 1846.72 | 1314.01 | 1314 |  | 1314.01 |  | 1314 | 0.01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
CH-CMP-OT-OTR00-025-A | RDP | Chile | Adjudicado | Terminado |  | Felipe Rojas | Felipe Rojas | 44990 | 44990 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 44990 | 44990 | 0 | 34790 | 0 | 34790 | OCT F: 0; OCT R: 44990; NOV F: 0; DIC F: 0; DIC P: 0; ENE F: 0; FEB F: 0; MAR F: 0; ABR F: 0; MAY F: 0; JUN F: 0; JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0
PE-MSR-UG-OTR00-044-A | San Rafael Gestión Operativa | Perú | Adjudicado | Terminado |  | Matias Fuentes | Kevin Rios | 264624 | 264624 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 264624 | 264624 | 0 | 0 | 0 | 0 | OCT F: 0; OCT R: 0; NOV F: 0; DIC F: 0; DIC P: 0; ENE F: 0; FEB F: 0; MAR F: 0; ABR F: 0; MAY F: 0; JUN F: 0; JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0
RU-OTR-UG-FEL2A-015-A | NorGold | Rusia | Adjudicado | Terminado |  | Olesya | Felipe Lira | 43371 | 43371 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 43371 | 43371 | 0 | 0 | 0 | 0 | OCT F: 0; OCT R: 0; NOV F: 0; DIC F: 0; DIC P: 0; ENE F: 0; FEB F: 0; MAR F: 0; ABR F: 0; MAY F: 0; JUN F: 0; JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0
PE-MSR-OP-OTR00-024-A | Marcobre - Minajusta | Perú | Adjudicado | Terminado |  | Felipe Rojas | Nicolás Ayarza | 137832 | 137832 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 137832 | 137832 | 0 | 0 | 0 | 0 | OCT F: 0; OCT R: 0; NOV F: 0; DIC F: 0; DIC P: 0; ENE F: 0; FEB F: 0; MAR F: 0; ABR F: 0; MAY F: 0; JUN F: 0; JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0
PE-CSC-UG-FEL2A-023-A | PFS Los Calatos | Perú | Adjudicado | En Proceso | Alex Figueroa | Americo Zuzunaga | Jorman Barrera | 1039661.3 | 1039661.3 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 1039661.3 | 221948.3 | 817713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91731.3 | 82558.17 | 100441 | 137776.733 | 137776.79 | 29776 | 152980.234 | 60000 | 70005 | 151113.841 | 58000 | 29387 | 81165.8 | 61467 |  | 143655 | 125015 | 50531 | 140572.5 |  | 177527 | 114880.7 | 74185 | 110053 | 110447.1 | 90000 | 85235 | 0 |  | 112468 | 85511.7 |  | 93254 | 35762 | 67403 | 17901 | 17153 | 4697 | 4697 | 100% | 95.82% | 100%
CH-CSH-OP-FEL00-034-A | CSH_LOM Mina Guarello | Chile | Adjudicado | En Proceso | Matias Fuentes | Matias Fuentes | TBD | 114390 | 114390 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 114390 | 19065 | 95325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19065 | 19065 | 19065 | 19065 | 19065 | 19065 | 19065 | 19065 | 19065 | 19065 | 19065 | 19065 | 19065 | 19065 | 19065 | 19065 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19065 | 0 |  |  | 0
CH-AMS-CS-OTR00-029-A | AMSA_Planificacion | Chile | Adjudicado | Terminado | Matias Fuentes | Patricio Vergara | Nicolás Ayarza | 427230 | 427230 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 427230 | 427230 | 0 | 0 | 30338 | 0 | OCT F: 40000; OCT R: 105098; NOV F: 43769.1; NOV R: 60311; DIC F: 212964.36; DIC P: 172360; DIC R: 231483; ABR F: 0; MAY F: 0; JUN F: 0; JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0
PE-COR-UG-FEL2A-035-A | MEIA Coripuno | Perú | Adjudicado | En Proceso | Claudio Hernández | Matias Fuentes | Johnny Pacheco | 47960 | 45562 | 95% | 2398 | 5% |  | 0% | 47960 | 0 | 47960 | 0 | 0 | 0 | OCT F: 11510.4; OCT R: 0; NOV F: 42684.4; NOV R: 0; DIC F: 47960; DIC P: 0; DIC R: 0; ENE F: 0; FEB F: 0; MAR F: 0; ABR F: 0; MAY F: 0; JUN F: 0; JUN P: 28296; JUL F: 47960; JUL P: 23980; JUL R: 23980; AGO F: 0; SEP F: 0; SEP R: 21582
CH-COD-OT-OTR00-030-A | Codelco_Capacitacion Deswik DET | Chile | Adjudicado | En Proceso | Mauricio Melendez | Mauricio Melendez | Felipe Lira | 56123 | 56123 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 56123 | 29752 | 26371 |  |  |  | OCT R: 0; NOV F: 32250; NOV R: 0; DIC F: 57799.32; DIC P: 21600; DIC R: 29752; ENE F: 45248; ENE P: 45248; FEB F: 34741.15; FEB P: 14600; FEB R: 12534; MAR F: 0; ABR F: 28214; ABR P: 26714; MAY F: 4359; JUN F: 0; JUN P: 0; JUL F: 0; JUL R: 13837; AGO F: 0; SEP F: 0
CH-COD-UG-FEL01-039-A | Codelco_Drenaje QT | Chile | Adjudicado | En Proceso | Mauricio Melendez | Mauricio Melendez | Freddy Diaz | 133386 | 133386 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 133386 | 14688 | 118698 |  |  |  | OCT R: 0; NOV F: 7500; NOV R: 14688; DIC F: 40593.6; DIC P: 45000; DIC R: 0; ENE F: 63612; ENE P: 63612; ENE R: 77671; FEB F: 42458.64; FEB P: 42458.64; MAR F: 40141; MAR P: 37545; MAR R: 41027; ABR F: 0; MAY F: 0; JUN F: 0; JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0
PE-MMA-OP-FEL00-047-A | MiskiMayo_LOM | Perú | Adjudicado | En Proceso | Cristian Quezada | Americo Zuzunaga | Kevin Rios | 115136 | 115136 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 115136 | 50473 | 64663 |  |  |  | OCT R: 0; NOV F: 9666.6667; NOV R: 0; DIC F: 23027.2; DIC P: 23027.2; DIC R: 50473; ENE F: 32331.5; ENE P: 32331.5; ENE R: 11222; FEB F: 34736.65; FEB P: 33133.42; FEB R: 7526; MAR F: 30947.32; MAR P: 30481; MAR R: 15246; ABR F: 13398.6; ABR P: 22893; ABR R: 30669; MAY F: 0; JUN F: 0; JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0
CH-CMP-OP-OTR00-083-A | CMP_LOM CNN 2024 | Chile | Adjudicado | En Proceso | Cristian Quezada |  | TBD | 36205 | 34041 | 94.02% | 2164 | 5.977% |  | 0% | 36205 | 0 | 36205 |  |  |  | MAY F: 0; JUN F: 0; JUN P: 0; JUL F: 0; JUL P: 36850; JUL R: 34041; AGO F: 0; SEP F: 0
CH-CMP-CS-FEL00-038-A | CMP_Los Colorados Adelantamiento Planta | Chile | Adjudicado | En Proceso | Alex Figueroa | Felipe Rojas | Felipe Matamoros | 92830.61 | 92830.61 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 92830.61 | 33661 | 59169.61 |  |  |  |  | 0 | 10000 | 0 | 50000 | 0 | 33661 | 93025.77 | 93025.77 | 16145.61 | 42562.92 | 42562.92 | 25645 | 16917.92 | 12000 | 4969 | 11948.92 | 8629.34 | 9436 | 2512.92 |  | 2974 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
PE-MMG-OU-FEL00-022-A | LasBambas_Ferrobamba_OP_UG | Perú | Adjudicado | En Proceso | Matias Fuentes | Ricardo Miranda | Pablo Quiero | 229951.9952 | 229951.9952 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 229951.9952 | 40393.9952 | 189558 |  |  |  |  | 0 | 5300 | 28416.9952 | 32895.7512 | 30053 | 11977 | 62697.5024 | 45000 | 31780 | 58977.453 | 40000 | 23974 | 34825.3148 | 35000 |  | 13986.0848 | 13986 | 15573 | 55519.6448 |  | 56860 | 17015.3248 | 37470 | 15419 | 45951.0048 |  | 45952 | 0 |  |  | 0
CH-CMP-OU-FEL2A-041-A | CMP_Romeral Estabilización + UG PFS | Chile | Adjudicado | En Proceso | Alex Figueroa | Ricardo Miranda | Felipe Matamoros | 370323.6 | 370323.6 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 370323.6 | 0 | 370323.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29619.6 | 29619.6 | 61460.7 | 95723.133 | 80000 | 61831 | 72938.15 | 80000 | 61641 | 63311.45 | 6872 | 61831 | 61831 |  | 34925.9 | 51530.9 | 0 |  | 88555.4 |  |  | 0 |  | 60227 | 0 |  | 28407
CH-COD-UG-FEL00-037-A | Codelco_Cluster Toki | Chile | Adjudicado | Terminado | Mauricio Melendez | Mauricio Melendez | Freddy Diaz | 82787 | 82787 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 82787 | 79847 | 2940 |  |  |  | OCT R: 0; NOV F: 5000; NOV R: 41755; DIC F: 18097.5; DIC P: 37700; DIC R: 38092; ENE F: 2940; ENE P: 2940; ENE R: 2940; FEB F: 0; FEB P: 0; MAR F: 0; ABR F: 0; MAY F: 0; JUN F: 0; JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0
OT-IEL-UG-FEL2A-060-A | IvanhoeElectric_Santa-Cruz_PrePFS | Otros | Adjudicado | En Proceso | Matias Fuentes | Patricio Vergara | Carlos Morante | 565759 | 565759 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 565759 | 119468 | 446291 |  |  |  |  | 0 | 26000 | 47539 | 35720 | 35720 | 60309 | 145711.08 | 96554 | 96319 | 202668.23 | 118000 | 94543 | 167966.7 | 118010 | 118166 | 78598.3 | 101918 | 82732 | 36802 |  | 44291 | 0 | 39589 | 10240 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
CH-BSC-UG-OTR00-073-A | Boston_Inmaculada Hochschild | Chile | Adjudicado | En Proceso | Claudio Hernández |  | TBD | 54706 | 54706 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 54706 | 0 | 54706 |  |  |  | MAR F: 65109; MAR P: 50000; MAR R: 54706; ABR F: 0; MAY F: 0; JUN F: 0; JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0
PE-MSR-UG-FEL00-071-A | Minsur_Update LOM San Rafael | Perú | Adjudicado | Terminado |  | Mauricio Melendez | Kevin Rios | 25600 | 25600 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 25600 | 0 | 25600 |  |  |  | FEB F: 25600; FEB P: 25600; FEB R: 25600; MAR F: 0; ABR F: 0; ABR P: 0; MAY F: 0; JUN F: 0; JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0
CH-LUN-CS-OTR00-069-A | Lundin_Candelaria_EstudiosCugep | Chile | Adjudicado | En Proceso | Mauricio Melendez | Ricardo Miranda | Freddy Diaz | 199645 | 192950 | 96.65% | 6695 | 3.353% |  | 0% | 199645 | 0 | 199645 |  |  |  | MAR F: 11978.7; MAR P: 19917; MAR R: 26615; ABR F: 97732.9; ABR P: 93740; MAY F: 87074.85; JUN F: 101050; JUN P: 14698; JUL F: 173030; JUL P: 50337.7; JUL R: 71980; AGO F: 0; AGO R: 60342; SEP F: 0; NOV P: 39000; NOV R: 34013 |  | 87.21%
RU-SEL-UG-FEL2A-072-A | Seligdar_Kyuchus | Rusia | Adjudicado | En Proceso | Ricardo Miranda | Ricardo Miranda | Gerson Alfaro | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MAR F: 72000; ABR F: 0; ABR P: 0; MAY F: 0; JUN F: 0; JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0
CH-BHP-UG-FEL01-074-A | BHP_Tunel Exploratorio | Chile | Adjudicado | En Proceso | Mauricio Melendez | Patricio Vergara | Freddy Diaz | 35036 | 35036 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 35036 | 0 | 35036 |  |  |  | MAR F: 65618.85; ABR F: 0; MAY F: 0; MAY R: 35036; JUN F: 0; JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0
CH-AMS-CS-OTR00-075-A | AMSA_Asesoria Centinela | Chile | Adjudicado | En Proceso | Cristian Quezada | Felipe Rojas | Nicolás Ayarza | 225450.5 | 225450.5 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 225450.5 | 0 | 225450.5 |  |  |  | MAR F: 0; MAR P: 0; MAR R: 62047.5; ABR F: 61812.5; ABR P: 61813; ABR R: 44853; MAY F: 118299.5; MAY R: 35250; JUN F: 83049.5; JUN P: 74540; JUN R: 74540; JUL F: 8509.5; JUL P: 8509.5; JUL R: 8760; AGO F: 0; SEP F: 0
CH-AMS-CS-OTR00-063-A | AMSA_Estandares Minimos | Chile | Adjudicado | En Proceso | Alex Figueroa | Felipe Rojas | Cristian Alarcón | 91650 | 88642 | 96.72% | 3008 | 3.282% |  | 0% | 91650 | 0 | 91650 |  |  |  | ABR F: 54990; ABR P: 54990; ABR R: 31730; MAY F: 32425; JUN F: 33341.5; JUN P: 21884; JUN R: 21884; JUL F: 35286.5; JUL R: 15305; AGO F: 3008; SEP F: 0; SEP R: 19723
PE-GLE-OP-FEL2A-054-A | Glencore_Coroccohuayco_OptimizacionLOM | Perú | Adjudicado | En Proceso | Cristian Quezada |  | Kevin Rios | 198000 | 198000 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 198000 | 0 | 198000 |  |  |  | ABR F: 73260; ABR P: 88024; ABR R: 85103.1; MAY F: 83196.9; MAY R: 70708.75; JUN F: 42188.15; JUN P: 0; JUL F: 42188.15; JUL P: 38000; JUL R: 42188.15; AGO F: 0; SEP F: 0
PE-COR-UG-FEL00-076-A | Coripuno_Metodos de Minado | Perú | Adjudicado | En Proceso | Claudio Hernández |  | Pablo Quiero | 105000 | 105000 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 105000 | 0 | 105000 |  |  |  | ABR F: 0; ABR P: 0; MAY F: 46933; JUN F: 17462.6; JUN P: 22492; JUL F: 105060; JUL P: 20185; JUL R: 105000; AGO F: 0; SEP F: 0
CH-BSA-CS-OTR00-052-A | Banco Santander_Yauricocha y Bolivar | Chile | Adjudicado | En Proceso | Emilio Sánchez |  | TBD | 88166 | 88166 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 88166 | 0 | 88166 |  |  |  | MAY F: 0; JUN F: 13340; JUN P: 88166; JUN R: 88166; JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0
PE-MSR-UG-OTR00-077-A | Minsur_Apoyo Planificacion San Rafael | Perú | Adjudicado | En Proceso | Matias Fuentes |  | Kevin Rios | 119893 | 119893 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 119893 | 0 | 119893 |  |  |  | MAY F: 0; JUN F: 16780.68; JUN P: 0; JUL F: 47545.26; JUL R: 32242; AGO F: 0; AGO R: 82138; SEP F: 0; SEP R: 5513
CH-CCO-OP-FEL00-078-A | Capstone Copper_Estimacion confiabilidad de planes | Chile | Adjudicado | En Proceso | Cristian Quezada |  | TBD | 261986 | 261786 | 99.92% | 200 | 0.07634% |  | 0% | 261986 | 0 | 261986 |  |  |  | MAY F: 0; JUN F: 0; JUN P: 0; JUL F: 54551.28; JUL R: 62422; AGO F: 0; AGO R: 82409; SEP F: 9081.54; SEP R: 37000; OCT P: 12795; OCT R: 12795; NOV P: 12795; NOV R: 45478; DIC P: 21702; DIC R: 21682 | 100% | 100% | 99.91%
PE-MSR-UG-FEL00-079-A | Minsur_Rampa de acceso San German | Perú | Adjudicado | En Proceso | Matias Fuentes |  | Kevin Rios | 53339 | 53339 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 53339 | 0 | 53339 |  |  |  | MAY F: 0; JUN F: 57591.9; JUN P: 0; JUL F: 64710; JUL R: 53339; AGO F: 0; SEP F: 0
OT-MCA-CS-OTR00-080-A | McCarthy_Litigio Rio Tinto | Otros | Adjudicado | En Proceso | Mauricio Melendez |  | TBD | 611100 | 572400 | 93.67% | 38700 | 6.333% |  | 0% | 611100 | 0 | 611100 |  |  |  | MAY F: 0; JUN F: 85554; JUN P: 0; JUN R: 288500; JUL F: 0; JUL R: 283900; AGO F: 0; SEP F: 0
RU-ECH-UG-FEL00-081-A | Eurochem_Himmelfarb Deposit | Rusia | Adjudicado | En Proceso | Ricardo Miranda |  | Gerson Alfaro | 152100 | 152100 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 152100 | 0 | 152100 |  |  |  | MAY F: 0; JUN F: 15499.8; JUN P: 0; JUL F: 105398.64; JUL P: 91260; JUL R: 76050; AGO F: 0; SEP F: 78948; OCT P: 78851; NOV P: 78881; DIC P: 78880.5; DIC R: 76050 | 0% | 0% | 96.41%
BR-J&F-UG-FEL03-048-A | J&F_Urucrum_RecuperacionPilares | Brasil | Adjudicado | En Proceso | Alex Figueroa |  | Freddy Diaz | 239308 | 208259 | 87.03% | 31049 | 12.97% |  | 0% | 239308 | 0 | 239308 |  |  |  | MAY F: 0; JUN F: 131619.5; JUN P: 130722; JUN R: 130722; JUL F: 56177.69; AGO F: 0; AGO R: 27947; SEP F: 65084.15; SEP R: 26332; OCT P: 20000; OCT R: 11169; NOV P: 12000; NOV R: 12089 | 55.84% | 100%
CH-BSC-UG-OTR00-082-A | Boston_Inmaculada Hochschild II | Chile | Adjudicado | En Proceso | Claudio Hernández |  | Claudio Hernández | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 40000 | 0 | 40000 |  |  |  | MAY F: 0; JUN F: 30000; JUN P: 30000; JUL F: 0; JUL R: 40000; AGO F: 0; SEP F: 0
CH-BHP-OP-OTR00-085-A | Spence_Confiabilidad Plan 2YB 2025 | Chile | Adjudicado | En Proceso | - | Felipe Rojas | Felipe Matamoros | 34950 | 34950 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 34950 | 0 | 34950 |  |  |  | MAY F: 0; MAY R: 34950; JUN F: 0; JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0
PE-MSR-GM-OTR00-092-A | Minsur_Mejoramiento datos geotecnicos SR | Perú | Adjudicado | En Proceso | Claudio Hernández |  | TBD | 24551 | 24551 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 24551 | 0 | 24551 |  |  |  | MAY F: 0; JUN F: 0; JUL F: 0; JUL R: 24551; AGO F: 0; SEP F: 0
PE-MSR-CS-OTR00-090-A | Minsur_Apoyo MEIA Raura | Perú | Adjudicado | En Proceso | Claudio Hernández |  | TBD | 8262 | 8262 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 8262 | 0 | 8262 |  |  |  | MAY F: 0; MAY R: 8262; JUN F: 0; JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0
CH-CMP-OP-FEL03-010-A | LOM CNN 2023 | Chile | Adjudicado | Terminado |  | Felipe Rojas | Guillermo Valdés | 40233 | 40233 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 40233 | 40233 | 0 | 37831 | 40233 | 0 | OCT F: 0; OCT R: 0; NOV F: 0; DIC F: 0; DIC P: 0; ENE F: 0; FEB F: 0; MAR F: 0; ABR F: 0; MAY F: 0; JUN F: 0; JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0
CH-CMP-OP-OTR00-084-A | CMP_LOM MLC 2024 | Chile | Adjudicado | En Proceso | Cristian Quezada |  | TBD | 62985 | 61149 | 97.09% | 1836 | 2.915% |  | 0% | 62985 | 0 | 62985 |  |  |  | MAY F: 0; JUN F: 0; JUN P: 0; JUL F: 0; JUL P: 28800; JUL R: 26563; AGO F: 0; SEP F: 0; OCT R: 34586 | 100%
CH-CMP-UG-FEL03-093-A | CMP_Puesta en marcha SLS Romeral | Chile | Adjudicado | En Proceso | Ricardo Miranda |  | Pablo Quiero | 900007.88 | 769067.03 | 85.45% | 130940.85 | 14.55% |  | 0% | 900007.88 | 0 | 900007.88 |  |  |  | MAY F: 0; JUN F: 0; JUN P: 0; JUL F: 0; JUL P: 140000; JUL R: 135485; AGO F: 0; AGO R: 237714; SEP F: 0; SEP R: 108299; OCT P: 120000; OCT R: 86735; NOV P: 85000; NOV R: 81961.67; DIC P: 120000; DIC R: 118872.36 | 72.28% | 96.43% | 99.06%
OT-EMX-CS-OTR00-091-A | EMX_Metallurgical expert for review | Otros | Adjudicado | En Proceso | Matias Fuentes |  | Fernando Rodriguez | 14850 | 14850 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 14850 | 0 | 14850 |  |  |  | JUN F: 0; JUN P: 15000; JUN R: 14850; JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0
CH-MCI-OP-OTR00-089-A | MCI_Mine Plan Review Los Bronces | Chile | Adjudicado | En Proceso | Cristian Quezada |  | TBD | 239000 | 215280 | 90.08% | 23720 | 9.925% |  | 0% | 239000 | 0 | 239000 |  |  |  | JUN R: 71760; JUL F: 69250; AGO F: 0; SEP F: 167240; SEP R: 71760; OCT R: 71760; DIC P: 23500 | 100% |  | 0%
PE-MSR-UG-FEL00-086-A | Minsur_LOM San Rafael 2025 | Perú | Adjudicado | En Proceso | - |  | Kevin Rios | 95282.87 | 95282.87 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 95282.87 | 0 | 95282.87 |  |  |  | JUL F: 0; JUL R: 84801.87; AGO F: 0; AGO R: 10481; SEP F: 0
OT-EMX-CS-OTR00-087-A | EMX_Due Diligence de Chapi | Otros | Adjudicado | En Proceso | Fernando Rodriguez |  | - | 159694 | 159694 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 159694 | 0 | 159694 |  |  |  | JUL F: 0; JUL R: 26649; AGO F: 0; AGO R: 133045; SEP F: 0
OT-IEL-UG-FEL2A-088-A | IvanhoeElectric_Mine Planning Support | Otros | Adjudicado | En Proceso | - |  | Carlos Morante | 196720 | 155307 | 78.95% | 41413 | 21.05% |  | 0% | 196720 | 0 | 196720 |  |  |  | JUL F: 0; JUL R: 38146; AGO F: 0; AGO R: 24596; SEP F: 0; SEP R: 45925; OCT R: 46640 | 100%
BR-J&F-CS-OTR00-100-A | J&F_Autazes Due Diligence | Brasil | Adjudicado | En Proceso | - |  | Kevin Rios | 112664 | 110873 | 98.41% | 1791 | 1.59% |  | 0% | 112664 | 0 | 112664 | 1 | -0.015897 | 2 | OCT F: -1.9841; OCT R: 3; NOV F: -3; NOV R: 4; DIC F: -4; DIC P: 5; DIC R: -4; JUL F: 70000; JUL R: 72664; AGO F: 0; SEP F: 0; OCT R: 38209 | 100%
PE-SME-CS-OTR00-099-A | SierraMetals_Update MEIA Yauricocha | Perú | Adjudicado | En Proceso | - |  | - | 83610 | 77963 | 93.25% | 5647 | 6.754% |  | 0% | 83610 | 0 | 83610 |  |  |  | JUL F: 25919.1; JUL R: 20941; AGO F: 0; AGO R: 32848; SEP F: 29821; SEP R: 24174
CH-GLE-CS-OTR00-094-A | Glencore_MineHaul y MinePlan Lomas Bayas | Chile | Adjudicado | En Proceso | Cristian Quezada |  | - | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 12000 | 0 | 12000 |  |  |  | JUL F: 4800; AGO F: 0; AGO R: 12000; SEP F: 0
BR-MOS-OP-FEL2A-102-A | Mosaic_Actualizacion geotecnica OP | Brasil | Adjudicado | En Proceso | - |  | - | 79900 | 75129 | 94.03% | 4771 | 5.971% |  | 0% | 79900 | 0 | 79900 |  |  |  | JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0; OCT P: 30000; OCT R: 31426; NOV P: 28000; NOV R: 43703; DIC P: 5000 | 100% | 100% | 0%
CH-BHP-OP-FEL00-103-A | BHP_Plan e Iniciativas LoA25-26 | Chile | Adjudicado | En Proceso | - |  | - | 70000 | 46205 | 66.01% | 23795 | 33.99% |  | 0% | 70000 | 0 | 70000 |  |  |  | JUL F: 0; AGO F: 0; AGO R: 24680; SEP F: 0; SEP R: 13842; OCT R: 7683; DIC P: 11278 | 100% |  | 0%
CH-CMP-OT-OTR00-107-A | CMP_Nuevos alcances Algarrobo | Chile | Adjudicado | En Proceso | Claudio Hernández |  | Jorman Barrera | 112506 | 0 | 0% | 112506 | 100% |  | 0% | 112506 | 0 | 112506 |  |  |  | JUL F: 0; AGO F: 0; SEP F: 0; OCT P: 60000 | 0%
PE-MSR-GM-OTR00-109-A | Minsur_Integracion Planeamiento Geomecanica | Perú | Adjudicado | Terminado | Claudio Hernández |  |  | 13797 | 13797 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 13797 | 0 | 13797 |  |  |  | JUN R: 13797; AGO F: 0; SEP F: 0
CH-AMS-OT-OTR00-108-A | AMSA_Contrato Marco | Chile | Adjudicado | En Proceso | Gonzalo Díaz |  | Nicolás Ayarza | 191000 | 76524.88 | 40.07% | 114475.12 | 59.93% |  | 0% | 191000 | 0 | 191000 |  |  |  | AGO R: 34347; SEP R: 18000; OCT P: 30640; NOV P: 15160; NOV R: 11820.81; DIC P: 6101.1021; DIC R: 12357.07 | 0% | 77.97% | 100%
CH-COD-OU-FEL00-112-A | Codelco_Opciones vaciado mineral via OP | Chile | Adjudicado | En Proceso | Mauricio Melendez |  | Freddy Diaz | 85362.89 | 75127 | 88.01% | 10235.89 | 11.99% |  | 0% | 85362.89 | 0 | 85362.89 |  |  |  | SEP R: 40000; OCT P: 30000; OCT R: 35127; NOV P: 10000; DIC P: 10587.7895 | 100% | 0% | 0%
PE-MAR-OU-FEL01-114-A | Marcobre_Ingeniería de Perfil Achupallas | Perú | Adjudicado | En Proceso | Rodrigo Baez |  | Eduardo Sanchez | 161778 | 73833 | 45.64% | 87945 | 54.36% |  | 0% | 161778 | 0 | 161778 |  |  |  | OCT P: 19979; OCT R: 33000; NOV P: 20000; NOV R: 21062; DIC P: 42080; DIC R: 19771 | 100% | 100% | 46.98%
PE-MSR-UG-OTR00-097-A | Minsur_Evaluacion recursos marginales | Perú | Adjudicado | En Proceso | Matías Fuentes |  | Kevin Ríos | 64935 | 64935 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 64935 | 0 | 64935 |  |  |  | OCT P: 22078; OCT R: 26104; NOV P: 25325; NOV R: 25519; DIC P: 13312; DIC R: 13312 | 100% | 100% | 100%
CH-LUN-OP-FEL00-110-A | Lundin_Oportunidades mejoras Caserones | Chile | Adjudicado | En Proceso | Rodrigo Baez |  | Kevin Ríos | 123240 | 120155.94 | 97.5% | 3084.06 | 2.502% |  | 0% | 123240 | 0 | 123240 |  |  |  | SEP R: 20675; OCT P: 19870; OCT R: 17060; NOV P: 50000; DIC P: 26759.52; DIC R: 82420.94 | 85.86% | 0% | 100%
CH-LUN-CS-OTR00-113-A | Lundin_Gaps Planificación y Operación UG | Chile | Adjudicado | En Proceso | Alex Figueroa |  | Pablo Quiero | 61650 | 66652 | 108.1% | -5002 | -8.114% |  | 0% | 61650 | 0 | 61650 |  |  |  | NOV P: 65000; DIC P: 65000; DIC R: 66652 |  | 0% | 100%
BR-MOS-CS-OTR00-115-A | Mosaic_Secuencia Operaciones Cajati | Brasil | Adjudicado | En Proceso | Alex Figueroa |  | Nicolas Ayarza | 60100.34 | 25514 | 42.45% | 34586.34 | 57.55% |  | 0% | 60100.34 | 0 | 60100.34 |  |  |  | NOV P: 10000; NOV R: 8053; DIC P: 17300; DIC R: 17461 |  | 80.53% | 100%
CH-CMP-UG-OTR00-095-A | CMP_Estrategia Crecimiento Tofo Norte | Chile | Adjudicado | En Proceso | Ricardo Miranda |  | Gerson Alfaro | 94854 | 79951 | 84.29% | 14903 | 15.71% |  | 0% | 94854 | 0 | 94854 |  |  |  | AGO R: 8906; SEP R: 13808; OCT P: 6177; OCT R: 3212; NOV P: 24389; NOV R: 17309; DIC P: 27000; DIC R: 36716 | 52% | 70.97% | 100%
CH-CMP-OP-OTR00-096-A | CMP_Plan minero base MLC | Chile | Adjudicado | En Proceso | Cristian Quezada |  | Rodrigo Cori | 64095 | 55137.5 | 86.02% | 8957.5 | 13.98% |  | 0% | 64095 | 0 | 64095 |  |  |  | AGO R: 7706; SEP R: 4603; OCT P: 29400; OCT R: 3705; NOV P: 5000; NOV R: 4391.5; DIC P: 40106; DIC R: 34732 | 12.6% | 87.83% | 86.6%
CH-CMP-OP-FEL00-106-A | CMP_Mejoras Operacionales CNN | Chile | Adjudicado | En Proceso | Matías Fuentes |  | Fernando Sagastegui | 121038.49 | 46214.27 | 38.18% | 74824.22 | 61.82% |  | 0% | 121038.49 | 0 | 121038.49 |  |  |  | NOV P: 15000; DIC P: 22500; DIC R: 46214.27 |  | 0% | 100%
CH-AMS-CS-OTR00-116-A | AMSA_Trade Off Tecnologico NGD | Chile | Adjudicado | En Proceso | Gonzalo Díaz |  | Nicolas Ayarza | 134445.67 | 0 | 0% | 134445.67 | 100% |  | 0% | 134445.67 | 0 | 134445.67 |  |  |  | NOV P: 10000; DIC P: 20000; DIC R: 0 |  | 0% | 0%
CH-CCO-CS-FEL00-117-A | Capstone Copper_Estudio Sierra Norte | Chile | Adjudicado | En Proceso | Matías Fuentes |  | Nicolas Ayarza | 196000.3 | 160223 | 81.75% | 35777.3 | 18.25% |  | 0% | 196000.3 | 0 | 196000.3 |  |  |  | NOV P: 20320; NOV R: 31291; DIC P: 64052; DIC R: 128932 |  | 100% | 100%
PE-CMC-CD-OTR00-118-A | CMC_Capacitación DBS y SIMPLAN | Perú | Adjudicado | En Proceso | Jorman Barrera |  | Rodrigo Cori | 19700 | 19700 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 19700 | 0 | 19700 |  |  |  | NOV P: 12000; NOV R: 12843; DIC P: 6857; DIC R: 6857 |  | 100% | 100%
OT-TWM-CS-FEL00-119-A | Twin Metals_Pre PFS Birch Lake Maturi | Otros | Adjudicado | En Proceso | Jorman Barrera |  | Eduardo Sanchez | 481541 | 112740.6 | 23.41% | 368800.4 | 76.59% |  | 0% | 481541 | 0 | 481541 |  |  |  | NOV P: 41000; NOV R: 51319; DIC P: 90959; DIC R: 61421.6 |  | 100% | 67.53%
OT-THC-CS-OTR00-122-A | ThreeCrowns_Litigio Oyu Tolgoi | Otros | Adjudicado | En Proceso | TBD |  | TBD | 645700 | 0 | 0% | 645700 | 100% |  | 0% | 645700 | 0 | 645700
CH-COD-CS-OTR00-128-A | Codelco_Estándar cierre topográfico | Chile | Adjudicado | En Proceso | Mauricio Melendez |  | Rodrigo Baez | 36418 | 29155 | 80.06% | 7263 | 19.94% |  | 0% | 36418 | 0 | 36418 |  |  |  | NOV P: 11000; NOV R: 11004; DIC P: 26296.62; DIC R: 18151 |  | 100% | 69.02%
BR-MOS-UG-FEL2A-064-A | Mosaic_Taquari Vassouras Fase II CP | Brasil | Adjudicado | En Proceso | Alex Figueroa |  | Kevin Ríos | 52744 | 52744 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 52744 | 0 | 52744 |  |  |  | SEP R: 52744
CH-COD-CS-OTR00-129-A | Codelco_Actualización norma NCC-31 | Chile | Adjudicado | En Proceso | Mauricio Melendez |  | TBD | 63381.37 | 23268 | 36.71% | 40113.37 | 63.29% |  | 0% | 63381.37 | 0 | 63381.37 |  |  |  | DIC P: 37177.5789; DIC R: 23268 |  |  | 62.59%
CH-COD-CS-OTR00-124-A | Codelco_Prácticas de Planificación DMH | Chile | Adjudicado | En Proceso |  |  |  | 14342 | 14342 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 14342 | 0 | 14342 |  |  |  | NOV P: 14000; NOV R: 14342 |  | 100%
BR-MOS-UG-OTR00-098-A | Mosaic_Taquari Vassouras Fase II | Brasil | Adjudicado | En Proceso |  |  |  | 330410 | 45337 | 13.72% | 285073 | 86.28% |  | 0% | 330410 | 0 | 330410 |  |  |  | NOV P: 30000; NOV R: 31337; DIC R: 14000 |  | 100% | 100%
BR-AUM-OU-FEL00-130-A | AuraMinerals_Expansión Mina Paiol OP-UG | Brasil | Adjudicado | En Proceso | Alex Figueroa |  | Pablo Quiero | 310000 | 0 | 0% | 310000 | 100% |  | 0% | 310000 | 0 | 310000
OT-RES-CS-OTR00-131-A | Resolution_MinePlan Review | Otros | Adjudicado | En Proceso | Mauricio Melendez |  | Freddy Diaz | 254012 | 0 | 0% | 254012 | 100% |  | 0% | 254012 | 0 | 254012
PE-MSR-UG-OTR00-134-A | Minsur_Raura Análisis LOM25 | Perú | Adjudicado | En Proceso | Matias Fuentes |  | Jorman Barrera | 51870 | 0 | 0% | 51870 | 100% |  | 0% | 51870 | 0 | 51870
CH-BHP-OP-FEL00-135-A | BHP_Medidas de Cierre Botaderos | Chile | Adjudicado | En Proceso | Ricardo Miranda |  | Gerson Alfaro | 904853 | 0 | 0% | 904853 | 100% |  | 0% | 904853 | 0 | 904853
PE-CSC-UG-FEL2A-133-A | PFS Los Calatos V3 | Perú | Adjudicado | En Proceso | Alex Figueroa |  | Jorman Barrera | 295769 | 0 | 0% | 295769 | 100% |  | 0% | 295769 | 0 | 295769
| Sub total Adjudicado | [6 empty] | 17728759.0818 | 13603351.7602 | 76.73% | 4125407.3216 | 23.27% | 0 | 0% | 17728759.0818 | 5233137.2402 | 10679117.8416 | 1049600.4616 | 557689 | 562672.5105 | 390471.9454 | 559002.95 | 872990.767 | 768203.9152 | 1305067.4466 | 1059071.5688 | 854068 | 1010587.7304 | 761974.99 | 518157.31 | 991546.4474 | 614070.98 | 415793 | 838526.2548 | 650732.296 | 603662.22 | 760540.7148 | 708196.2 | 506702.1 | 770131.1948 | 0 | 511073.65 | 859063.6248 | 598300 | 861189 | 1225692.2464 | 550910.74 | 1521208.02 | 14049.6216 | 0 | 957072 | 446728.0116 | 0 | 670487 | 515552 | 526614 | 651771 | 474688.98 | 781146.1105 | 803567.24 | 72.56% | 70.7% | 72%
Note on I4: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 249,727 Monto Original OC
Note on I5: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se restan 93,6 UF por disminuciones de SDC05 en relación a entregables de FEL 1
Note on AI5: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se estaba considerando el monto de la SDC 7 por 400,7 UF
Note on I11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Monto 655.021 considerando nuevo alcance P2.
Note on Y11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: EDP 14
Note on AB11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diciembre considera emisión de 2 BM, primero por 36kusd
Note on Y12: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: EDP 3
Note on AH12: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cobro de manera adicional un item reembolsable por 27 kusd Respuesta: 28283 USD
Note on W13: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: EDP emitido a final del mes. Acordado con cliente
Note on I14: Eduardo Cuevas: Se agrega la SDC 03 por Asistencia en MB02 y cobro de gastos reembolsables
Note on I17: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 297,223 Monto original de la OC
Note on AH19: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No fue aprobado en el periodo el EDP
Note on AB21: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Avance en NOC 3 y acompañamientos
Note on I22: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se descuenta yacimientos sin nuevos modelos de bloques y se agrega SDC 05
Note on AB27: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: EDP Proyectado
Note on AK27: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Pendiente de formalización, habrá reunión con Roberto para definiciones
Note on AM27: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Corresponde a EDP 6 negociado con RC Respuesta: EDP 7 - 41.184 USD proyectado
Note on AB28: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cuota 1
Note on AC30: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Continua ?
Note on AH32: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cliente no procesó el EDP, solicita emitir 3 y 4 juntos
Note on AB33: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Considera dos valorizaciones en el mes
Note on I35: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Monto inicialmente considerado por 250 kusd (errado)
Note on AB38: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cliente solicita valorizar 45% en dic… acum de 95%
Note on I39: Eduardo Cuevas: Considera 17 kusd por GGRR
Note on Q39: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Monto emitido durante el 2023 es mayor a lo calculado inicialmente.
Note on AB39: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Invoice 2
Note on AM39: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En base a plan
Note on BC54: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se actualiza la emisión a diciembre dado que es la fecha donde se presentará el entregable
Note on I62: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 21.289 UF
Note on BC69: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 24.147 monto se actualizó
Note on BG79: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cliente solicitó modificar EDP Noviembre. Se emitió en Diciembre, por el saldo completo del proyecto. Antes: $58.745
Note on AZ82: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ajuste por tipo de cambio UF-USD
Note on AZ83: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ajuste por tipo de cambio UF-USD
Note on BG84: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se unificaron los EDP de Nov y Dic, para presentar uno sólo por el monto de 46,2 kUSD (antes EDP Nov 22,3 kUSD)

## POM 2025__old (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [8 empty] | 21 | 19 | 21 | 20 | 22 | 17 | 13 | 15 | 17 | 16 | 14 | 14 | 18 | 15 | 22 | 17 | 26 | 19 | 21 | 22 | 18 | 17 | 11 | 13
Código | Proyecto | País | Año Inicio | Estado Operativo | Director / Jefe de Proyecto | Gerente | Ingeniero Principal | Monto Contrato (USD) | Emitido Acumulado Actual [USD] | Avance Financiero Actual % | Saldo actual [USD] | Saldo actual % | Acumulado Proyectado (USD) | Avance Proyectado % | Saldo Proyectado (USD) | Emitido Acumulado 2024 | Saldo 2024 (USD) | ENE P | ENE R | FEB P | FEB R | MAR P | MAR R | ABR P | ABR R | MAY P | MAY R | JUN P | JUN R | JUL P | JUL R | AGO P | AGO R | SEP P | SEP R | OCT P | OCT R | NOV P | NOV R | DIC P | DIC R
CH-BHP-OP-FEL00-135-A | BHP_Medidas de Cierre Botaderos | Chile | 2024 | Finalizado | Ricardo Miranda |  | Gerson Alfaro | 904853 | 904853 | 100% |  | 0% | 904853 | 100% |  |  | 904853 | 70000 | 81369 | 65000 | 127260.39 | 60000 | 87736 | 124000 | 70761 | 110000 | 196358 | 100000 | 137233.17 | 120000 | 159375.44 | 47515 | 4640 | 20000 | 40120 |  |  |  |  | 0
CH-CMP-UG-FEL03-093-A | CMP_Puesta en marcha SLS Romeral | Chile | 2024 | Finalizado | Ricardo Miranda |  | Pablo Quiero | 900007.88 | 911717.88 | 101.3% |  | 0% | 911717.88 | 101.3% |  | 769067.03 | 130940.85 | ENE P: 35466; ENE R: 31918; FEB P: 40000; FEB R: 41743.85; MAR P: 15000; MAY R: 47495; NOV R: 21494; DIC P: 0
OT-THC-CS-OTR00-122-A | ThreeCrowns_Litigio Oyu Tolgoi | Otros | 2025 | Finalizado | Matias Fuentes |  |  | 645700 | 645700 | 100% |  | 0% | 645700 | 100% |  |  |  | MAY P: 50000; MAY R: 74100; JUN P: 100000; JUN R: 129000; JUL P: 50000; JUL R: 114100; AGO P: 50000; AGO R: 150000; SEP P: 100000; SEP R: 178500; DIC P: 0
OT-TWM-CS-FEL00-119-A | Twin Metals_Pre PFS Birch Lake Maturi | Otros | 2024 | Finalizado | Patricio Vergara |  | Eduardo Sanchez | 481541 | 481541 | 100% |  | 0% | 481541 | 100% |  | 112740.6 | 368800.4 | ENE P: 82000; ENE R: 80209.4; FEB P: 133000; FEB R: 112981; MAR P: 62689; ABR P: 74025; ABR R: 161615; MAY P: 15454; MAY R: 13995; DIC P: 0
BR-MOS-UG-OTR00-098-A | Mosaic_Taquari Vassouras Fase II | Brasil | 2024 | Finalizado | Claudio Hernández |  |  | 330410 | 267019.09 | 80.81% |  | 0% | 267019.09 | 80.81% |  | 45337 | 285073 | 14900 | 22947.84 | 12081.563 | 10292.71 | 24353.7731 | 5393 | 15000 | 11237 | 30000 | 32693 | 30000 | 34273 | 30000 | 21033 | 37000 | 25049.54 | 30000 | 33890 | 32000 | 24873 |  |  | 0
BR-AUM-OU-FEL00-130-A | AuraMinerals_Expansión Mina Paiol OP-UG | Brasil | 2024 | Finalizado | Alex Figueroa |  | Pablo Quiero | 310000 | 310000.41 | 100% |  | 0% | 310000.41 | 100% |  |  | 310000 | 40000 | 54144 | 46000 | 58804.41 | 44000 | 20261 |  | 46562 | 34381.8155 | 23599 | 33400 | 30544 | 30000 | 29078 | 22000 | 19194 | 12280.7018 | 16193 | 11620.59 | 11621 |  |  | 0
CH-LUN-CS-OTR00-154-A | Lundin_Análisis Estratégico Caserones | Chile | 2025 | Finalizado | Felipe Rojas |  |  | 299270 | 299270 | 100% |  | 0% | 299270 | 100% |  |  |  | JUN P: 55000; JUN R: 54620; JUL P: 70000; JUL R: 70025; AGO P: 65000; AGO R: 70020; SEP P: 54000; SEP R: 53961; OCT P: 35000; OCT R: 31113; NOV P: 19531; NOV R: 19531; DIC P: 0
PE-CSC-UG-FEL2A-133-A | PFS Los Calatos V3 | Perú | 2024 | Finalizado | Alex Figueroa |  | Jorman Barrera | 295769 | 336553.9175 | 113.8% |  | 0% | 336553.9175 | 113.8% |  |  | 295769 | 25500 | 36175 | 44000 | 47631 | 37000 | 34217 | 25127 | 25392 | 48700.3362 | 57648 | 50800 | 59126 | 35579 | 30279.9175 | 5299 | 5300 |  |  |  | 40785 |  |  | 0
CH-D&P-CS-OTR00-137-A | Estrategia Cobre Panama | Chile | 2025 | Finalizado | Gonzalo Díaz |  |  | 272200.6 | 272201 | 100% |  | 0% | 272201 | 100% |  |  |  | FEB P: 79200; FEB R: 82681.2; MAR P: 80500; MAR R: 89646.3; ABR P: 46270; ABR R: 0; JUL R: 99873.5; DIC P: 0
OT-RES-CS-OTR00-131-A | Resolution_MinePlan Review | Otros | 2024 | Finalizado | Carolina Arcos |  | Freddy Diaz | 254012 | 254012 | 100% |  | 0% | 254012 | 100% |  |  | 254012 | ENE P: 115000; ENE R: 130412; FEB P: 95000; FEB R: 84975; MAR P: 28325; MAR R: 38625; DIC P: 0
BR-J&F-UG-FEL03-048-A | J&F_Urucrum_RecuperacionPilares | Brasil | 2024 | Finalizado | Claudio Hernández |  | Freddy Diaz | 239308 | 216351 | 90.41% |  | 0% | 216351 | 90.41% |  | 208259 | 31049 | MAR R: 8092; DIC P: 0
CH-MCI-OP-OTR00-089-A | MCI_Mine Plan Review Los Bronces | Chile | 2024 | Finalizado | Gonzalo Díaz |  | TBD | 239000 | 239000 | 100% |  | 0% | 239000 | 100% |  | 215280 | 23720 | ENE P: 23720; ENE R: 23720; DIC P: 0
CH-BHP-UG-FEL01-074-A | BHP_Tunel Exploratorio | Chile | 2025 | Finalizado | Carolina Arcos |  |  | 198920 | 198920 | 100% |  | 0% | 198920 | 100% |  | 35036 | 163884 | ABR P: 40000; ABR R: 48790; MAY P: 40000; MAY R: 32748; JUN P: 38000; JUN R: 40426; JUL P: 39000; JUL R: 30025; AGO P: 11895; AGO R: 11895; DIC P: 0
CH-CCO-CS-FEL00-117-A | Capstone Copper_Estudio Sierra Norte | Chile | 2024 | Finalizado | Gonzalo Díaz |  | Nicolas Ayarza | 196000.3 | 196000.3 | 100% |  | 0% | 196000.3 | 100% |  | 160223 | 35777.3 | ENE P: 35777; ENE R: 31129.3; FEB P: 4648; FEB R: 4648; DIC P: 0
CH-AMS-OT-OTR00-108-A | AMSA_Contrato Marco | Chile | 2024 | Finalizado | Felipe Rojas |  | Nicolás Ayarza | 191000 | 108170.98 | 56.63% |  | 0% | 108170.98 | 56.63% |  | 76524.88 | 114475.12 | ENE P: 7200; ENE R: 7816.24; FEB P: 5241.6; FEB R: 10738.86; MAR P: 3403.0211; MAR R: 8828; ABR R: 4263; DIC P: 0
PE-OCP-CS-OTR00-138-A | OCP_Análisis Estratégico Mina Cobriza | Perú | 2025 | Finalizado | Matias Fuentes |  |  | 184000 | 119500 | 64.95% |  | 0% | 119500 | 64.95% |  |  |  | MAR P: 65000; MAR R: 59500; ABR P: 60000; ABR R: 60000; DIC P: 0
CH-AAM-OT-FEL03-139-A | AngloAmerican_Tecnología HDD | Chile | 2025 | Finalizado | Ricardo Miranda |  | Gerson Alfaro | 183430 | 193384.12 | 105.4% |  | 0% | 193384.12 | 105.4% | [5 empty] | 35000 | 5211 | 15000 | 10435 | 80000 | 38772.33 | 113000 | 66962.79 | 40000 | 17604 | 10000 | 18605 |  | 3431 | 22408.88 | 22409 |  | 9954 |  |  | 0
BR-TAB-OP-FEL00-158-A | Taboca_Evaluación Mina Pitinga | Brasil | 2025 | Finalizado | Matias Fuentes |  |  | 180000 | 180000 | 100% |  | 0% | 180000 | 100% |  |  |  | JUL P: 20000; JUL R: 40750; AGO P: 95000; AGO R: 107370; SEP P: 31880; SEP R: 31880; DIC P: 0
PE-MAR-OU-FEL01-114-A | Marcobre_Ingeniería de Perfil Achupallas | Perú | 2024 | Finalizado | Matias Fuentes |  | Eduardo Sanchez | 161778 | 161778 | 100% |  | 0% | 161778 | 100% |  | 73833 | 87945 | ENE P: 38240; ENE R: 57745; FEB P: 24960; FEB R: 24935; MAY R: 5265; DIC P: 0
CH-CCO-CS-OTR00-159-A | Capstone Copper_Production at Risk | Chile | 2025 | Finalizado | Gonzalo Díaz |  |  | 148281 | 148281 | 100% |  | 0% | 148281 | 100% |  |  |  | JUL P: 20000; AGO P: 60000; AGO R: 39515; SEP P: 50000; SEP R: 48782; OCT P: 40000; OCT R: 59984; DIC P: 0
BR-MOS-OU-FEL03-147-A | Mosaic_Cajati Business Case | Brasil | 2025 | Finalizado | Alex Figueroa |  |  | 147935 | 147935 | 100% |  | 0% | 147935 | 100% |  |  |  | ABR R: 32268; MAY P: 43482; MAY R: 39074; JUN P: 24700; JUN R: 38732; JUL P: 27926; JUL R: 22700; AGO P: 14312; AGO R: 15161; DIC P: 0
CH-AMS-CS-OTR00-116-A | AMSA_Trade Off Tecnologico NGD | Chile | 2024 | Finalizado | Felipe Rojas |  | Nicolas Ayarza | 134445.67 | 134445.67 | 100% |  | 0% | 134445.67 | 100% |  |  | 134445.67 | ENE P: 30000; FEB P: 45000; FEB R: 31900.14; MAR P: 45093.75; MAR R: 63252.53; ABR P: 45375; ABR R: 39293; MAY P: 15000; DIC P: 0
OT-TWM-CS-FEL00-141-A | TwinMetals_Birch Lake Integration | Otros | 2025 | Finalizado | Carolina Arcos |  |  | 132000 | 84225 | 63.81% |  | 0% | 84225 | 63.81% |  |  |  | MAR P: 58000; MAR R: 84225; DIC P: 0
CH-CMP-OP-FEL00-106-A | CMP_Mejoras Operacionales CNN | Chile | 2024 | Finalizado | Felipe Rojas |  | Fernando Sagastegui | 121038.49 | 121038.49 | 100% |  | 0% | 121038.49 | 100% |  | 46214.27 | 74824.22 | ENE P: 24500; ENE R: 9853.5; FEB P: 25000; FEB R: 16215.92; MAR P: 37000; MAR R: 48754.8; DIC P: 0
BR-LHG-UG-OTR00-161-A | LHG_LOM Urucum | Brasil | 2025 | Finalizado | Carolina Arcos |  |  | 113137 | 113137 | 100% |  | 0% | 113137 | 100% |  |  |  | AGO P: 50000; AGO R: 35225; SEP P: 30000; SEP R: 39154; OCT P: 31621; OCT R: 38758; DIC P: 0
CH-CMP-OP-OTR00-096-A | CMP_Plan minero base MLC | Chile | 2024 | Finalizado | Felipe Rojas |  | Rodrigo Cori | 112944.42 | 112944.42 | 100% |  | 0% | 112944.42 | 100% |  | 55137.5 | 57806.92 | ENE P: 8958; ENE R: 8755.39; MAR P: 15450.6383; MAR R: 14745.53; JUL R: 34306; DIC P: 0
CH-CMP-OT-OTR00-107-A | CMP_Nuevos alcances Algarrobo | Chile | 2024 | Finalizado | Claudio Hernández |  | Jorman Barrera | 112506 | 112506 | 100% |  | 0% | 112506 | 100% |  |  | 112506 | FEB P: 105000; FEB R: 112506; DIC P: 0
CH-CMP-UG-OTR00-095-A | CMP_Estrategia Crecimiento Tofo Norte | Chile | 2024 | Finalizado | Ricardo Miranda |  | Gerson Alfaro | 94854 | 94854 | 100% |  | 0% | 94854 | 100% |  | 79951 | 14903 | ENE P: 14688; ENE R: 14903; DIC P: 0
PE-MMG-UG-FEL00-136-A | LasBambas_Ferrobambas UG Escenarios | Perú | 2025 | Finalizado | Ricardo Miranda |  |  | 87520 | 87520 | 100% |  | 0% | 87520 | 100% |  |  |  | ENE R: 9930; FEB P: 30000; FEB R: 27785; MAR P: 30000; MAR R: 10082; ABR P: 22399; ABR R: 15088; MAY P: 17471; MAY R: 20174; JUN P: 7000; JUN R: 4461; DIC P: 0
CH-COD-OU-FEL00-112-A | Codelco_Opciones vaciado mineral via OP | Chile | 2024 | Finalizado | Mauricio Melendez |  | Freddy Diaz | 85362.89 | 85362.89 | 100% |  | 0% | 85362.89 | 100% |  | 75127 | 10235.89 | ENE P: 9873; ENE R: 10235.89; DIC P: 0
CH-AAM-CS-OTR00-179-A | Anglo_Production at Risk Mina Rio | Chile | 2025 | Finalizado | Gonzalo Díaz |  |  | 84870 | 84870 | 100% |  | 0% | 84870 | 100% |  |  |  | SEP R: 26973; OCT P: 45000; OCT R: 51957; NOV P: 5940; NOV R: 5940; DIC P: 0
CH-AMS-CS-OTR00-165-A | AMSA_Mejoras Planificación Centinela | Chile | 2025 | Finalizado | Felipe Rojas |  |  | 80125 | 79751 | 99.53% |  | 0% | 79751 | 99.53% |  |  |  | AGO P: 35000; SEP P: 45000; OCT P: 40000; OCT R: 54264; NOV P: 25861; NOV R: 25487; DIC P: 0
BR-MOS-OP-FEL2A-102-A | Mosaic_Actualizacion geotecnica OP | Brasil | 2024 | Finalizado | Claudio Hernández |  | - | 79900 | 75129 | 94.03% |  | 0% | 75129 | 94.03% |  | 75129 | 4771 | FEB P: 5000; MAR P: 5000; DIC P: 0
BR-CBM-CS-OTR00-164-A | CBMM_SIMPLAN Initiatives Evaluation | Brasil | 2025 | Finalizado | Alex Figueroa |  |  | 80293 | 72515 | 90.31% |  | 0% | 72515 | 90.31% |  |  |  | AGO P: 26162; AGO R: 0; SEP P: 24591.9289; SEP R: 28949; OCT P: 28600; OCT R: 31572; NOV P: 11780; NOV R: 11994; DIC P: 0
CH-BHP-OP-FEL00-103-A | BHP_Plan e Iniciativas LoA25-26 | Chile | 2024 | Finalizado | Felipe Rojas |  | Jorman Barrera | 70000 | 46205 | 66.01% |  | 0% | 46205 | 66.01% |  | 46205 | 23795 | ENE P: 23527; FEB P: 23528; DIC P: 0
CH-COD-CS-OTR00-129-A | Codelco_Actualización norma NCC-31 | Chile | 2024 | Finalizado | Mauricio Melendez |  | TBD | 63381.37 | 63381.37 | 100% |  | 0% | 63381.37 | 100% |  | 23268 | 40113.37 | ENE P: 49524; ENE R: 28753.37; FEB P: 20771; FEB R: 11360; DIC P: 0
CH-AAM-CS-OTR00-146-A | AngloAmerican_Análisis Productividad MLB | Chile | 2025 | Finalizado | Felipe Rojas |  |  | 62417 | 62417 | 100% |  | 0% | 62417 | 100% |  |  |  | MAR P: 34964.8511; ABR P: 42701.4894; ABR R: 62417; MAY P: 6227.2; DIC P: 0
BR-MOS-CS-OTR00-115-A | Mosaic_Secuencia Operaciones Cajati | Brasil | 2024 | Finalizado | Alex Figueroa |  | Nicolas Ayarza | 60100.34 | 60100.34 | 100% |  | 0% | 60100.34 | 100% |  | 25514 | 34586.34 | ENE P: 21800; ENE R: 21816; FEB P: 16055.2; FEB R: 12770.34; DIC P: 0
PE-MSR-UG-OTR00-151-A | Minsur_LOM Integrado San Rafael 2025 | Perú | 2025 | Finalizado | Matias Fuentes |  |  | 60000 | 29207 | 48.68% |  | 0% | 29207 | 48.68% |  |  |  | MAY P: 12000; MAY R: 29207; JUN P: 30000; DIC P: 0
OT-FNE-CS-OTR00-176-A | FN_Oko West project review | Otros | 2025 | Finalizado | Sin Director |  |  | 52400 | 52075 | 99.38% |  | 0% | 52075 | 99.38% |  |  |  | SEP P: 52400; OCT P: 52075; OCT R: 52075; DIC P: 0
PE-MSR-UG-OTR00-134-A | Minsur_Raura Análisis LOM25 | Perú | 2024 | Finalizado | Matias Fuentes |  | Jorman Barrera | 51870 | 51870 | 100% |  | 0% | 51870 | 100% |  |  | 51870 | ENE P: 40000; FEB P: 18424; MAR P: 51870; MAR R: 51870; DIC P: 0
OT-RES-CS-OTR00-150-A | Resolution_UGC 68L Program | Otros | 2025 | Finalizado | Carolina Arcos |  |  | 47808 | 47808 | 100% |  | 0% | 47808 | 100% |  |  |  | MAY P: 49800; MAY R: 47808; DIC P: 0
CH-BHP-OP-OTR00-145-A | BHP_Análisis LoA 2025 - SCUT | Chile | 2025 | Finalizado | Felipe Rojas |  | Jorman Barrera | 47590 | 47590 | 100% |  | 0% | 47590 | 100% |  |  |  | FEB R: 29950; MAR P: 19000; ABR P: 6410; ABR R: 11230; MAY R: 6410; DIC P: 0
PE-VLC-GM-FEL00-166-A | Volcan_Estudio Estabilidad Desmonteras | Perú | 2025 | Finalizado | Claudio Hernández |  |  | 38209 | 38209.1 | 100% |  | 0% | 38209.1 | 100% |  |  |  | AGO P: 19000; AGO R: 34388.1; SEP P: 3500; OCT P: 3820.9; OCT R: 3821; DIC P: 0
CH-BHP-OP-OTR00-140-A | BHP_Spence 2YB analisys | Chile | 2025 | Finalizado | Felipe Rojas |  |  | 37400 | 37400 | 100% |  | 0% | 37400 | 100% |  |  |  | FEB R: 37400; DIC P: 0
PE-HUD-GM-FEL00-153-A | Hudbay_Actualización Riesgo Sísmico | Perú | 2025 | Finalizado | Claudio Hernández |  |  | 36720 | 36720 | 100% |  | 0% | 36720 | 100% |  |  |  | MAY P: 38720; MAY R: 36720; DIC P: 0
CH-COD-CS-OTR00-128-A | Codelco_Estándar cierre topográfico | Chile | 2024 | Finalizado | Mauricio Melendez |  | Rodrigo Baez | 36418 | 36418 | 100% |  | 0% | 36418 | 100% |  | 29155 | 7263 | ENE P: 7623; ENE R: 7263; DIC P: 0
PE-MSR-UG-OTR00-162-A | Minsur_Soporte LOM 2025 Raura | Perú | 2025 | Finalizado | TBD |  |  | 35690 | 35690 | 100% |  | 0% | 35690 | 100% |  |  |  | JUL R: 35690; DIC P: 0
PE-NEX-CS-OTR00-168-A | NEXA_Peer Review Cerro Lindo | Perú | 2025 | Finalizado | Claudio Hernández |  |  | 29716 | 29716 | 100% |  | 0% | 29716 | 100% |  |  |  | SEP P: 29716; OCT P: 29716; OCT R: 29716; DIC P: 0
PE-VLC-GM-FEL00-157-A | Alpamarca_Estudio de Estabilidad Tajo | Perú | 2025 | Finalizado | Claudio Hernández |  |  | 24440 | 24440 | 100% |  | 0% | 24440 | 100% |  |  |  | JUL P: 24440; AGO P: 24440; SEP P: 24400; SEP R: 24440; DIC P: 0
CH-CMP-OP-FEL00-155-A | CMP_Actualización Casos de Negocios CNN | Chile | 2025 | Finalizado | Felipe Rojas |  |  | 20733 | 20733 | 100% |  | 0% | 20733 | 100% |  |  |  | JUN R: 5398; JUL P: 15389.59; AGO P: 6679.69; SEP P: 15000; SEP R: 15335; DIC P: 0
CH-PUC-CS-OTR00-170-A | PUCOBRE_Acompañamiento Reservas Tovaku | Chile | 2025 | Finalizado | Felipe Rojas |  |  | 20350 | 10175 | 50% |  | 0% | 10175 | 50% |  |  |  | SEP P: 12000; SEP R: 10175; DIC P: 0
CH-COL-CS-OTR00-180-A | Collahuasi_Análisis Mine Compliance | Chile | 2025 | Finalizado | Felipe Rojas |  |  | 52492 | 54266 | 103.4% |  | 0% | 61266 | 116.7% |  |  |  | OCT P: 20000; OCT R: 33407; NOV P: 7000; NOV R: 7599; DIC P: 7000; DIC R: 13260
CH-CRF-CS-FEL00-169-A | CORFO_Valorización Boquerón Chañar | Chile | 2025 | Finalizado | Carolina Arcos |  |  | 40000 | 41838 | 104.6% |  | 0% | 78838 | 197.1% |  |  |  | SEP P: 25000; OCT P: 38000; NOV P: 30000; DIC P: 37000; DIC R: 41838
CH-GLE-CS-OTR00-183-A | Glencore_Estrategia de Propiedades CMLB | Chile | 2025 | Finalizado | Renán Argandoña | MF |  | 198640 | 198640 | 100% |  | 0% | 269140 | 135.5% |  |  |  | NOV P: 73644; NOV R: 87783; DIC P: 70500; DIC R: 110857
PE-NEX-GM-FEL00-167-A | NEXA_Estudio Geomecánico AT y EP | Perú | 2025 | Finalizado | Claudio Hernández | CH |  | 80283 | 80282 | 100% |  | 0% | 97006 | 120.8% |  |  |  | AGO P: 20000; AGO R: 0; SEP P: 20000; OCT P: 20000; OCT R: 20759; NOV P: 30000; NOV R: 42800; DIC P: 16724; DIC R: 16723
PE-MSR-UG-FEL00-142-A | Minsur_San Rafael Estudio V MEIA | Perú | 2025 | Finalizado | Gerson Alfaro | JFSM |  | 248031 | 239635 | 96.61% |  | 0% | 239635 | 96.61% | 8396 |  |  | MAR P: 30000; ABR R: 76361; MAY P: 100000; JUN P: 59234; JUN R: 114681; JUL P: 30000; AGO P: 52138; AGO R: 23019; SEP P: 33970; SEP R: 8564; OCT P: 25000; OCT R: 17010; NOV P: 8396; DIC P: 0
PE-MMG-UG-FEL2A-143-A | LasBambas_Ferrobamba PFS | Perú | 2025 | En Ejecución | Freddy Diaz | JFSM |  | 1061121 | 998209.59 | 94.07% | 62911.41 | 5.929% | 998209.59 | 94.07% | [7 empty] | 50000 | 58150 | 30000 |  | 110000 |  | 300000 | 453390.59 | 200000 |  | 150000 | 153520 | 150000 |  | 81200 | 205079 |  | 119590 | 0 | 8480
BR-ERC-UG-FEL00-152-A | EroCopper_Scoping Proyecto Furnas | Brasil | 2025 | En Ejecución | Alex Figueroa | MF |  | 562180 | 373924 | 66.51% | 188256 | 33.49% | 423924 | 75.41% | 138256 |  |  | JUN P: 42000; JUN R: 58058; JUL P: 20000; JUL R: 22198; AGO P: 70000; AGO R: 73156; SEP P: 63649.3205; SEP R: 70232; OCT P: 34500; OCT R: 38174; NOV P: 54500; NOV R: 61627; DIC P: 50000; DIC R: 50479
PE-ECR-UG-FEL00-188-A | Emincar_Los Castellanos_UG | Perú | 2025 | En Ejecución | Emilio Sanchez | JFSM |  | 187113 | 0 | 0% | 187113 | 100% | 0 | 0% | 187113 |  |  | DIC P: 0
BR-EQG-UG-FEL03-172-A | EQUINOX_Actualización Ing. Básica UG | Brasil | 2025 | En Ejecución | Alex Figueroa | MF |  | 353992.61 | 306848 | 86.68% | 47144.61 | 13.32% | 406338.482 | 114.8% | -52345.872 |  |  | SEP R: 12415; OCT P: 50598; OCT R: 50598; NOV P: 134423; NOV R: 146624; DIC P: 99490.482; DIC R: 97211
CH-COD-CS-OTR00-193-A | Codelco_Auditoria Recursos y Reservas | Chile | 2025 | En Ejecución |  | MF |  | 257988 | 0 | 0% | 257988 | 100% | 0 | 0%
BR-AUM-UG-FEL2A-181-A | AuraMinerals_Proyecto Paiol PFS UG | Brasil | 2025 | En Ejecución | Alex Figueroa | MF |  | 192082.19 | 32524 | 16.93% | 159558.19 | 83.07% | 62524 | 32.55% | 129558.19 |  |  | NOV P: 10000; NOV R: 8652; DIC P: 30000; DIC R: 23872
PE-ALP-GM-FEL00-156-A | Alpayana_Estudio de Sismicidad | Perú | 2025 | En Ejecución | Claudio Hernández | CH |  | 187619 | 131313 | 69.99% | 56306 | 30.01% | 171313 | 91.31% | 16306 |  |  | JUL P: 15000; JUL R: 14455; AGO P: 31000; AGO R: 13779; SEP P: 24120; SEP R: 15554; OCT P: 15500; OCT R: 20205; NOV P: 30000; NOV R: 34300; DIC P: 40000; DIC R: 33020
OT-RES-CS-OTR00-178-A | Resolution_General Review | Otros | 2025 | En Ejecución | Carolina Arcos | MF |  | 217777 | 154621 | 71% | 63156 | 29% | 192621 | 88.45% | 25156 |  |  | OCT P: 45000; NOV P: 60000; NOV R: 126310; DIC P: 38000; DIC R: 28311
PE-BRO-GM-FEL00-191-A | ElBrocal_Estudio Geomecanico Estabilidad | Perú | 2025 | En Ejecución |  | CH |  | 214363 | 0 | 0% | 214363 | 100% | 0 | 0%
CH-ERG-GM-FEL00-186-A | ERG_Parámetros estabilidad taludes | Chile | 2025 | En Ejecución | Marco Lozada | CH |  | 229330 | 0 | 0% | 229330 | 100% | 0 | 0% | 229330 |  |  | DIC P: 0
PE-MMA-OP-FEL00-182-A | Miskimayo_Evaluación Transporte en Mina | Perú | 2025 | En Ejecución | Gonzalo Díaz | MF |  | 141747 | 44033 | 31.06% | 97714 | 68.94% | 76153 | 53.72% | 65594 |  |  | NOV P: 20400; NOV R: 20102; DIC P: 32120; DIC R: 23931
CH-AMS-OP-FEL00-171-A | AMSA_RIINO BC - Centinela | Chile | 2025 | En Ejecución | Felipe Rojas | JFSM |  | 153605.26 | 129692 | 84.43% | 23913.26 | 15.57% | 129692 | 84.43% | 23913.26 |  |  | SEP P: 45000; NOV P: 50000; DIC P: 0; DIC R: 129692
PE-SPM-UG-FEL03-160-A | SPM_FS Labores Subterraneas 2da MEIA | Perú | 2025 | En Ejecución | Carlos Catalán | MF |  | 122239 | 94210 | 77.07% | 28029 | 22.93% | 94210 | 77.07% | 28029 |  |  | JUL P: 30000; AGO P: 30000; SEP P: 30000; OCT R: 20803; NOV P: 48068.0984; NOV R: 39809; DIC P: 0; DIC R: 33598
PE-HCS-UG-FEL00-190-A | Hochschild_FS Metodos de Minado Tesoro | Perú | 2025 | En Ejecución |  | CH |  | 92800 | 0 | 0% | 92800 | 100% | 0 | 0%
CH-COD-UG-FEL00-174-A | Codelco_Formulación caso de negocio TBM | Chile | 2025 | En Ejecución | Freddy Diaz | MF |  | 85371 | 68314.752 | 80.02% | 17056.248 | 19.98% | 72282.752 | 84.67% |  |  |  | SEP P: 26000; SEP R: 21121.0395; OCT P: 26000; OCT R: 23592.813; NOV P: 28235; NOV R: 23600.8995; DIC P: 3968; DIC R: 0
CH-ERG-GM-FEL00-189-A | ERG_Structural Model Update | Chile | 2025 | En Ejecución | Marco Lozada | CH |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  | DIC P: 0
PE-CSC-CS-OTR00-192-A | Los Calatos_Resource Development Plan | Perú | 2025 | En Ejecución | Alex Figueroa | MF |  | 61505 | 0 | 0% | 61505 | 100% | 0 | 0%
CH-COL-CS-OTR00-185-A | Collahuasi_Valor Incorporación Chx.03 | Chile | 2025 | En Ejecución | Gonzalo Díaz | JFSM |  | 40120 | 0 | 0% | 40120 | 100% | 0 | 0% | 40120 |  |  | DIC P: 0
RU-POL-OP-FEL00-149-A | Polyus_Evaluacion talud mina Blagodatny | Rusia | 2025 | En Ejecución |  | CH |  | 153748 | 0 | 0% | 153748 | 100% | 0 | 0% | 153748
RU-POL-OP-FEL00-173-A | Polyus_Olimpiada Cutback 5&6 | Rusia | 2025 | En Ejecución |  | CH |  | 178686 | 0 | 0% | 178686 | 100% | 0 | 0% | 178686
RU-SEL-UG-FEL2A-072-A | Seligdar_Kyuchus | Rusia | 2024 | En Ejecución |  | JFSM |  | 4339988 | 2996109 | 69.03% | 1343879 | 30.97% | 2996109 | 69.03% | 1343879 | 2053471.7 | 2286516.3 | DIC R: 942637.3
RU-ATL-OP-FEL00-148-A | AtlasMining_Ley de corte optima Malomyr | Rusia | 2025 | En Ejecución |  | JFSM |  | 225000 | 215000 | 95.56% | 10000 | 4.444% | 215000 | 95.56% | 10000 |  |  | DIC R: 215000
| Sub total Adjudicado | [6 empty] | 18555476.02 | 14740101.3195 | 79.44% | 3513576.718 | 18.94% | 15164903.8015 | 81.73% | 2525738.578 | 4205472.98 | 3573419.08 | 718296 | 669095.93 | 872909.363 | 891789.82 | 811650.0336 | 693813.16 | 611307.4894 | 704049.33 | 834236.3517 | 730256.79 | 910134 | 1177546.76 | 787334.59 | 742493.8575 | 922440.69 | 784662.64 | 974916.8312 | 698647.0395 | 705251.49 | 870120.813 | 647778.0984 | 803242.8995 | 424802.482 | 611272
| Cumplimiento (USD real/ USD POM) | [16 empty] | ENE R: 93.15%; FEB R: 102.2%; MAR R: 85.48%; ABR R: 115.2%; MAY R: 87.54%; JUN R: 129.4%; JUL R: 94.3%; AGO R: 85.06%; SEP R: 71.66%; OCT R: 123.4%; NOV R: 124%; DIC R: 143.9%
Note on I4: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 21.289 UF
Note on V6: Eduardo Cuevas: Inicialmente se consideraba 123 kUS$
Note on X6: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se tenía registro de esta emisión
Note on Z6: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 101 kUSD fueron emitidos la primera semana de abril y corresponde al EDP de marzo
Note on X11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Anterior 89.184 USD
Note on Z11: Eduardo Cuevas: EDP inicial por 69 kUSD emitido en abril. A solicitud de cliente se incorporan adicionales por 11 kUSD. Nueva emisión en junio 25
Note on AD11: RA: Monto cobrado de servicio considerado en el mes de Julio.
Note on AB21: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Emitido el 05/05/25
Note on X24: Eduardo Cuevas: Emitido por FR el 06/03/25 + 31/03 emitido por RB EDP 3
Note on I28: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Monto contrato 67k + SDC 24 k Respuesta: Se actualiza monto a 48.710,16
Note on Z28: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cliente genera una nueva OC en julio 2025 para ejercicios adicionales al proyecto base. Parte de esos ejercicios habían sido cobrados en este EDP, pero en julio se emite el EDEP correspondiente.
Note on V29: Eduardo Cuevas: Primer monto considerado por 99 kUS$ era erroneo por parte del DP
Note on T31: Eduardo Cuevas: Cliente rechazó EDP 1 por falta de sustento. (8.738 USD)
Note on V31: Eduardo Cuevas: Dado el rechazo del edp 1, este EDP tambien deberia ser rechazado (27.785 USD)
Note on Z31: Eduardo Cuevas: Se emite el viernes 02/05 formalmente con cliente
Note on AB31: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Considera 16.127 USD por concepto de adicional. OC recientemente aprobada.
Note on AD31: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Inicialmente 4461 USD
Note on V43: Eduardo Cuevas: Se acordó emitir EDP por totalidad del proyecto en marzo. Monto considerado emitido en febrero por 39.221 USD
Note on V45: Eduardo Cuevas: Inicialmente se había considerado el monto por el total del proyecto por 34,2 kUS$
Note on AF53: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se habia emitido un EDP por 8710 USD pero no fue aceptado por cliente (contratos) dado que proyecto debió estar terminado. En septiembre se debe emitir al 100%
Note on AB59: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Emitido fuera de plazo. Finalmente se consolida con el EDP de Junio
Note on I60: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se ajusta monto de contrato a PO oficializada por cliente. Monto responde a permisos MEIA V de Las Bambas
Note on AB60: RA: Se unificaron los EDP de abril, mayo y junio. Antes $416.449. Ahora $0.
Note on AD60: RA: Se unificaron los EDP de abril, mayo y junio. Antes $281.326.-Ahora $453.391.-
Note on AH60: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: EDP Inicial 200.336 USD
Note on AN67: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: EDP 1 y EDP 2

## POM 2025
[7 empty] | País | Contrato [USD] | Emitido Acumulado [USD] | Avance Financiero % | Saldo [USD] | [6 empty] | País | ENE P | ENE R | FEB P | FEB R | MAR P | MAR R | ABR P | ABR R | MAY P | MAY R | JUN P | JUN R | JUL P | JUL R | AGO P | AGO R | SEP P | SEP R | OCT P | OCT R | NOV P | NOV R | DIC P | DIC R | Total POM | Total Real | ENE P | ENE A | ENE R | FEB P | FEB A | FEB R | MAR P | MAR A | MAR R | ABR P | ABR A | ABR R | MAY P | MAY A | MAY R | JUN P | JUN A | JUN R
[7 empty] | Chile | 6607198.88 | 6057604.2931 | 91.68% | 469229.5789 | [6 empty] | Chile | 340856 | 255716.69 | 448388.6 | 511615.36 | 325412.2604 | 323398.16 | 384756.4894 | 275526.33 | 284227.2 | 349973.79 | 233000 | 255281.17 | 274389.59 | 412209.94 | 226089.69 | 129501 | 314408.88 | 238876.0395 | 244000 | 264271.813 | 240211 | 165947.8995 | 118468 | 295647 | 3434207.7098 | 3477965.192 | 49020 | 51020 | 0 | 181987.3198 | 270830.248 | 238700 | 302764 | 0 | 246879.9911 | 222877 | 255577 | 249762 | 248583 | 255946 | 233108.43 | 153639 | 0 | 0
[7 empty] | Perú | 4030611 | 3374037.8975 | 83.71% | 530757 | [6 empty] | Perú | 103740 | 103850 | 117384 | 100351 | 263870 | 213819 | 137526 | 176841 | 326891.3362 | 149014 | 447034 | 631658.59 | 335019 | 80424.9175 | 331877 | 230006.1 | 315706 | 48558 | 175236.9 | 358178 | 136864.0984 | 256601 | 88844 | 115752 | 2779992.3345 | 2465053.6075 | 216318 | 199639 | 163867 | 179161.5708 | 245128 | 220895 | 184549 | 0 | 150769 | 206526 | 191526 | 197304.29 | 191209.952 | 191209.952 | 102316 | 259367.94 | 0 | 0
[7 empty] | Brasil | 3389345.14 | 2655222.1367 | 78.34% | 634587 | [6 empty] | Brasil | 76700 | 98907.84 | 79136.763 | 81867.46 | 73353.7731 | 33746 | 15000 | 90067 | 107863.8155 | 95366 | 130100 | 189828.5955 | 127926 | 137434.1559 | 314474 | 276155.5412 | 192401.9512 | 231474.1624 | 188939.59 | 196627.7738 | 210703 | 228936.7139 | 179490.482 | 173402.1963 | 1696089.3749 | 1833813.439 | 110167.6862 | 117945.6862 | 116646.7099 | 134997.328 | 130500 | 140165.7878 | 110484.64 | 0 | 106579.2 | 82559.49 | 70509 | 47282 | 78000 | 78000 | 56496 | 214382.038 | 0 | 0
[7 empty] | Otros | 3359798 | 2234610.41 | 66.51% | 1108886.59 | [6 empty] | Otros | 197000 | 210621.4 | 228000 | 197956 | 149014 | 122850 | 74025 | 161615 | 115254 | 135903 | 100000 | 129000 | 50000 | 114100 | 50000 | 150000 | 152400 | 178500 | 97075 | 52075 | 60000 | 126310 | 38000 | 28311 | 1310768 | 1607241.4 | 20000 | 30994 | 38737 | 129145.2841 | 85000 | 6418 | 146825 | 0 | 235226 | 134751 | 142751 | 124360 | 153000 | 153000 | 109887.41 | 130000 | 0 | 0
[7 empty] | Rusia | 4897422 | 3744783.7 | 76.46% | 0 | [6 empty] | Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390110 | 1339110 | 0 | 153078.7125 | 1376640 | 0 | 70000 | 0 | 666414 | 81020 | 81020 | 81020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Canadá | 133713 | 47121 | 35.24% | 86592 | [6 empty] | País: Canadá |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30727 | 35000 | 47121 | 86592 | 0 | 0
[7 empty] | Total | 22418088.02 | 18113379.4373 | 80.8% | 2830052.1689 | [6 empty] | Total | 718296 | 669095.93 | 872909.363 | 891789.82 | 811650.0336 | 693813.16 | 611307.4894 | 704049.33 | 834236.3517 | 730256.79 | 910134 | 1205768.3555 | 787334.59 | 744169.0134 | 922440.69 | 785662.6412 | 974916.8312 | 697408.2019 | 705251.49 | 871152.5868 | 647778.0984 | 777795.6134 | 424802.482 | 613112.1963 | 9221057.4192 | 9384073.6384 | 1785615.6862 | 1738708.6862 | 319250.7099 | 778370.2151 | 2108098.248 | 606178.7878 | 814622.64 | 0 | 1405868.1911 | 727733.49 | 741383 | 699728.29 | 701519.952 | 713155.952 | 548928.84 | 843980.978 | 0 | 0 | [13 empty] | 78.25%
11920
[11 empty] | 2841972.1689 | [6 empty] | Cantidad | 21 | 19 | 21 | 20 | 22 | 17 | 13 | 15 | 17 | 16 | 14 | 14 | 18 | 15 | 22 | 17 | 26 | 19 | 21 | 22 | 18 | 16 | 11 | 13 | 224 | 203 | 17 | 19 | 10 | 15 | 23 | 17 | 19 | 0 | 20 | 26 | 25 | 22 | 20 | 20 | 18
[18 empty] | País: Promedio (USD/#) | 41165.4349 | 46226.9637 | 105036.2168 | 91510.9835 | 31925.071 | 51891.3477 | 91656.4456 | 35657.5758 | 42874.8758 | 0 | 70293.4096 | 27989.7496 | 29655.32 | 31805.8314 | 35075.9976 | 35657.7976 | 30496.0467
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [8 empty] | ENE P: 2025 | 2025 |  | 2026 | [29 empty] | 2026
Código | Proyecto | País | Año Inicio | Estado Operativo | Jefe de Proyecto | Gerente | Ingeniero Principal | Contrato [USD] | Emitido Acumulado [USD] | Avance Financiero % | Saldo [USD] | Saldo % | Acumulado Proyectado (USD) | Avance Proyectado % | Saldo Proyectado (USD) | Emitido Acumulado 2024 | Saldo 2024 (USD) |  | ENE P | ENE R | FEB P | FEB R | MAR P | MAR R | ABR P | ABR R | MAY P | MAY R | JUN P | JUN R | JUL P | JUL R | AGO P | AGO R | SEP P | SEP R | OCT P | OCT R | NOV P | NOV R | DIC P | DIC R | Total POM | Total Real | ENE P | ENE A | ENE R | FEB P | FEB A | FEB R | MAR P | MAR A | MAR R | ABR P | ABR A | ABR R | MAY P | MAY A | MAY R | JUN P | JUN A | JUN R | JUL P | JUL R | AGO P | AGO R | SEP P | SEP R | OCT P | OCT R | NOV P | NOV R | DIC P | DIC R | Total POM | Total Ajustado | Total Real | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Abr | May
CH-BHP-OP-FEL00-135-A | BHP_Medidas de Cierre Botaderos | Chile | 2024 | Finalizado | Ricardo Miranda |  | Gerson Alfaro | 904853 | 904853 | 100% |  | 0% | 904853 | 100% |  |  | 904853 |  | 70000 | 81369 | 65000 | 127260.39 | 60000 | 87736 | 124000 | 70761 | 110000 | 196358 | 100000 | 137233.17 | 120000 | 159375.44 | 47515 | 4640 | 20000 | 40120 | [6 empty] | 716515 | 904853 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-CMP-UG-FEL03-093-A | CMP_Puesta en marcha SLS Romeral | Chile | 2024 | Finalizado | Ricardo Miranda |  | Pablo Quiero | 900007.88 | 911717.88 | 101.3% |  | 0% | 911717.88 | 101.3% |  | 769067.03 | 130940.85 |  | 35466 | 31918 | 40000 | 41743.85 | 15000 |  |  |  |  | 47495 | [11 empty] | 21494 |  |  | 90466 | 142650.85 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
OT-THC-CS-OTR00-122-A | ThreeCrowns_Litigio Oyu Tolgoi | Otros | 2025 | Finalizado | Matias Fuentes |  |  | 645700 | 645700 | 100% |  | 0% | 645700 | 100% | [12 empty] | 50000 | 74100 | 100000 | 129000 | 50000 | 114100 | 50000 | 150000 | 100000 | 178500 | [6 empty] | 350000 | 645700 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
OT-TWM-CS-FEL00-119-A | Twin Metals_Pre PFS Birch Lake Maturi | Otros | 2024 | Finalizado | Patricio Vergara |  | Eduardo Sanchez | 481541 | 481541 | 100% |  | 0% | 481541 | 100% |  | 112740.6 | 368800.4 |  | 82000 | 80209.4 | 133000 | 112981 | 62689 |  | 74025 | 161615 | 15454 | 13995 | [14 empty] | 367168 | 368800.4 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
BR-MOS-UG-OTR00-098-A | Mosaic_Taquari Vassouras Fase II | Brasil | 2024 | Finalizado | Claudio Hernández |  |  | 330410 | 267019.09 | 80.81% |  | 0% | 267019.09 | 80.81% |  | 45337 | 285073 |  | 14900 | 22947.84 | 12081.563 | 10292.71 | 24353.7731 | 5393 | 15000 | 11237 | 30000 | 32693 | 30000 | 34273 | 30000 | 21033 | 37000 | 25049.54 | 30000 | 33890 | 32000 | 24873 |  |  |  |  | 255335.3362 | 221682.09 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
BR-AUM-OU-FEL00-130-A | AuraMinerals_Expansión Mina Paiol OP-UG | Brasil | 2024 | Finalizado | Alex Figueroa |  | Pablo Quiero | 310000 | 310000.41 | 100% |  | 0% | 310000.41 | 100% |  |  | 310000 |  | 40000 | 54144 | 46000 | 58804.41 | 44000 | 20261 |  | 46562 | 34381.8155 | 23599 | 33400 | 30544 | 30000 | 29078 | 22000 | 19194 | 12280.7018 | 16193 | 11620.59 | 11621 |  |  |  |  | 273683.1073 | 310000.41 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-LUN-CS-OTR00-154-A | Lundin_Análisis Estratégico Caserones | Chile | 2025 | Finalizado | Felipe Rojas |  |  | 299270 | 299270 | 100% |  | 0% | 299270 | 100% | [14 empty] | 55000 | 54620 | 70000 | 70025 | 65000 | 70020 | 54000 | 53961 | 35000 | 31113 | 19531 | 19531 |  |  | 298531 | 299270 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PE-CSC-UG-FEL2A-133-A | PFS Los Calatos V3 | Perú | 2024 | Finalizado | Alex Figueroa |  | Jorman Barrera | 295769 | 336553.9175 | 113.8% |  | 0% | 336553.9175 | 113.8% |  |  | 295769 |  | 25500 | 36175 | 44000 | 47631 | 37000 | 34217 | 25127 | 25392 | 48700.3362 | 57648 | 50800 | 59126 | 35579 | 30279.9175 | 5299 | 5300 |  |  |  | 40785 |  |  |  |  | 272005.3362 | 336553.9175 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-D&P-CS-OTR00-137-A | Estrategia Cobre Panama | Chile | 2025 | Finalizado | Gonzalo Díaz |  |  | 272200.6 | 272201 | 100% |  | 0% | 272201 | 100% | [6 empty] | 79200 | 82681.2 | 80500 | 89646.3 | 46270 | 0 | [5 empty] | 99873.5 | [10 empty] | 205970 | 272201 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
OT-RES-CS-OTR00-131-A | Resolution_MinePlan Review | Otros | 2024 | Finalizado | Carolina Arcos |  | Freddy Diaz | 254012 | 254012 | 100% |  | 0% | 254012 | 100% |  |  | 254012 |  | 115000 | 130412 | 95000 | 84975 | 28325 | 38625 | [18 empty] | 238325 | 254012 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
BR-J&F-UG-FEL03-048-A | J&F_Urucrum_RecuperacionPilares | Brasil | 2024 | Finalizado | Claudio Hernández |  | Freddy Diaz | 239308 | 216351 | 90.41% |  | 0% | 216351 | 90.41% |  | 208259 | 31049 | [6 empty] | 8092 | [18 empty] | 0 | 8092 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-MCI-OP-OTR00-089-A | MCI_Mine Plan Review Los Bronces | Chile | 2024 | Finalizado | Gonzalo Díaz |  | TBD | 239000 | 239000 | 100% |  | 0% | 239000 | 100% |  | 215280 | 23720 |  | 23720 | 23720 | [22 empty] | 23720 | 23720 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-BHP-UG-FEL01-074-A | BHP_Tunel Exploratorio | Chile | 2025 | Finalizado | Carolina Arcos |  |  | 198920 | 198920 | 100% |  | 0% | 198920 | 100% |  | 35036 | 163884 | [7 empty] | 40000 | 48790 | 40000 | 32748 | 38000 | 40426 | 39000 | 30025 | 11895 | 11895 | [8 empty] | 168895 | 163884 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-CCO-CS-FEL00-117-A | Capstone Copper_Estudio Sierra Norte | Chile | 2024 | Finalizado | Gonzalo Díaz |  | Nicolas Ayarza | 196000.3 | 196000.3 | 100% |  | 0% | 196000.3 | 100% |  | 160223 | 35777.3 |  | 35777 | 31129.3 | 4648 | 4648 | [20 empty] | 40425 | 35777.3 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-AMS-OT-OTR00-108-A | AMSA_Contrato Marco | Chile | 2024 | Finalizado | Felipe Rojas |  | Nicolás Ayarza | 191000 | 108170.98 | 56.63% |  | 0% | 108170.98 | 56.63% |  | 76524.88 | 114475.12 |  | 7200 | 7816.24 | 5241.6 | 10738.86 | 3403.0211 | 8828 |  | 4263 | [16 empty] | 15844.6211 | 31646.1 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PE-OCP-CS-OTR00-138-A | OCP_Análisis Estratégico Mina Cobriza | Perú | 2025 | Finalizado | Matias Fuentes |  |  | 184000 | 119500 | 64.95% |  | 0% | 119500 | 64.95% | [8 empty] | 65000 | 59500 | 60000 | 60000 | [16 empty] | 125000 | 119500 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-AAM-OT-FEL03-139-A | AngloAmerican_Tecnología HDD | Chile | 2025 | Finalizado | Ricardo Miranda |  | Gerson Alfaro | 183430 | 193384.12 | 105.4% |  | 0% | 193384.12 | 105.4% | [6 empty] | 35000 | 5211 | 15000 | 10435 | 80000 | 38772.33 | 113000 | 66962.79 | 40000 | 17604 | 10000 | 18605 |  | 3431 | 22408.88 | 22409 |  | 9954 |  |  |  |  | 315408.88 | 193384.12 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
BR-TAB-OP-FEL00-158-A | Taboca_Evaluación Mina Pitinga | Brasil | 2025 | Finalizado | Matias Fuentes |  |  | 180000 | 180000 | 100% |  | 0% | 180000 | 100% | [16 empty] | 20000 | 40750 | 95000 | 107370 | 31880 | 31880 | [6 empty] | 146880 | 180000 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PE-MAR-OU-FEL01-114-A | Marcobre_Ingeniería de Perfil Achupallas | Perú | 2024 | Finalizado | Matias Fuentes |  | Eduardo Sanchez | 161778 | 161778 | 100% |  | 0% | 161778 | 100% |  | 73833 | 87945 |  | 38240 | 57745 | 24960 | 24935 | [5 empty] | 5265 | [14 empty] | 63200 | 87945 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-CCO-CS-OTR00-159-A | Capstone Copper_Production at Risk | Chile | 2025 | Finalizado | Gonzalo Díaz |  |  | 148281 | 148281 | 100% |  | 0% | 148281 | 100% | [16 empty] | 20000 |  | 60000 | 39515 | 50000 | 48782 | 40000 | 59984 |  |  |  |  | 170000 | 148281 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
BR-MOS-OU-FEL03-147-A | Mosaic_Cajati Business Case | Brasil | 2025 | Finalizado | Alex Figueroa |  |  | 147935 | 147935 | 100% |  | 0% | 147935 | 100% | [11 empty] | 32268 | 43482 | 39074 | 24700 | 38732 | 27926 | 22700 | 14312 | 15161 | [8 empty] | 110420 | 147935 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-AMS-CS-OTR00-116-A | AMSA_Trade Off Tecnologico NGD | Chile | 2024 | Finalizado | Felipe Rojas |  | Nicolas Ayarza | 134445.67 | 134445.67 | 100% |  | 0% | 134445.67 | 100% |  |  | 134445.67 |  | 30000 |  | 45000 | 31900.14 | 45093.75 | 63252.53 | 45375 | 39293 | 15000 | [15 empty] | 180468.75 | 134445.67 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
OT-TWM-CS-FEL00-141-A | TwinMetals_Birch Lake Integration | Otros | 2025 | Finalizado | Carolina Arcos |  |  | 132000 | 84225 | 63.81% |  | 0% | 84225 | 63.81% | [8 empty] | 58000 | 84225 | [18 empty] | 58000 | 84225 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-CMP-OP-FEL00-106-A | CMP_Mejoras Operacionales CNN | Chile | 2024 | Finalizado | Felipe Rojas |  | Fernando Sagastegui | 121038.49 | 121038.49 | 100% |  | 0% | 121038.49 | 100% |  | 46214.27 | 74824.22 |  | 24500 | 9853.5 | 25000 | 16215.92 | 37000 | 48754.8 | [18 empty] | 86500 | 74824.22 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
BR-LHG-UG-OTR00-161-A | LHG_LOM Urucum | Brasil | 2025 | Finalizado | Carolina Arcos |  |  | 113137 | 113137 | 100% |  | 0% | 113137 | 100% | [18 empty] | 50000 | 35225 | 30000 | 39154 | 31621 | 38758 |  |  |  |  | 111621 | 113137 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-CMP-OP-OTR00-096-A | CMP_Plan minero base MLC | Chile | 2024 | Finalizado | Felipe Rojas |  | Rodrigo Cori | 112944.42 | 112944.42 | 100% |  | 0% | 112944.42 | 100% |  | 55137.5 | 57806.92 |  | 8958 | 8755.39 |  |  | 15450.6383 | 14745.53 | [7 empty] | 34306 | [10 empty] | 24408.6383 | 57806.92 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-CMP-OT-OTR00-107-A | CMP_Nuevos alcances Algarrobo | Chile | 2024 | Finalizado | Claudio Hernández |  | Jorman Barrera | 112506 | 112506 | 100% |  | 0% | 112506 | 100% |  |  | 112506 |  |  |  | 105000 | 112506 | [20 empty] | 105000 | 112506 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-CMP-UG-OTR00-095-A | CMP_Estrategia Crecimiento Tofo Norte | Chile | 2024 | Finalizado | Ricardo Miranda |  | Gerson Alfaro | 94854 | 94854 | 100% |  | 0% | 94854 | 100% |  | 79951 | 14903 |  | 14688 | 14903 | [22 empty] | 14688 | 14903 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PE-MMG-UG-FEL00-136-A | LasBambas_Ferrobambas UG Escenarios | Perú | 2025 | Finalizado | Ricardo Miranda |  |  | 87520 | 87520 | 100% |  | 0% | 87520 | 100% | [5 empty] | 9930 | 30000 | 27785 | 30000 | 10082 | 22399 | 15088 | 17471 | 20174 | 7000 | 4461 | [12 empty] | 106870 | 87520 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-COD-OU-FEL00-112-A | Codelco_Opciones vaciado mineral via OP | Chile | 2024 | Finalizado | Mauricio Melendez |  | Freddy Diaz | 85362.89 | 85362.89 | 100% |  | 0% | 85362.89 | 100% |  | 75127 | 10235.89 |  | 9873 | 10235.89 | [22 empty] | 9873 | 10235.89 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-AAM-CS-OTR00-179-A | Anglo_Production at Risk Mina Rio | Chile | 2025 | Finalizado | Gonzalo Díaz |  |  | 84870 | 84870 | 100% |  | 0% | 84870 | 100% | [21 empty] | 26973 | 45000 | 51957 | 5940 | 5940 |  |  | 50940 | 84870 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-AMS-CS-OTR00-165-A | AMSA_Mejoras Planificación Centinela | Chile | 2025 | Finalizado | Felipe Rojas |  |  | 80125 | 79751 | 99.53% |  | 0% | 79751 | 99.53% | [18 empty] | 35000 |  | 45000 |  | 40000 | 54264 | 25861 | 0 |  |  | 145861 | 54264 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 ENE R: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 25861; 2026 FEB R: 25487; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 25861 | 25487 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
BR-MOS-OP-FEL2A-102-A | Mosaic_Actualizacion geotecnica OP | Brasil | 2024 | Finalizado | Claudio Hernández |  |  | 79900 | 75129 | 94.03% |  | 0% | 75129 | 94.03% |  | 75129 | 4771 |  |  |  | 5000 |  | 5000 | [19 empty] | 10000 | 0 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
BR-CBM-CS-OTR00-164-A | CBMM_SIMPLAN Initiatives Evaluation | Brasil | 2025 | Finalizado | Alex Figueroa |  |  | 80293 | 80293 | 100% |  | 0% | 80293 | 100% | [18 empty] | 26162 | 0 | 24591.9289 | 28949 | 28600 | 31572 | 11780 | 11994 |  |  | 91133.9289 | 72515 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 7778; 2026 ENE R: 7778; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 7778 | 7778 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-BHP-OP-FEL00-103-A | BHP_Plan e Iniciativas LoA25-26 | Chile | 2024 | Finalizado | Felipe Rojas |  | Jorman Barrera | 70000 | 46205 | 66.01% |  | 0% | 46205 | 66.01% |  | 46205 | 23795 |  | 23527 |  | 23528 | [21 empty] | 47055 | 0 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-COD-CS-OTR00-129-A | Codelco_Actualización norma NCC-31 | Chile | 2024 | Finalizado | Mauricio Melendez |  |  | 63381.37 | 63381.37 | 100% |  | 0% | 63381.37 | 100% |  | 23268 | 40113.37 |  | 49524 | 28753.37 | 20771 | 11360 | [20 empty] | 70295 | 40113.37 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-AAM-CS-OTR00-146-A | AngloAmerican_Análisis Productividad MLB | Chile | 2025 | Finalizado | Felipe Rojas |  |  | 62417 | 62417 | 100% |  | 0% | 62417 | 100% | [8 empty] | 34964.8511 |  | 42701.4894 | 62417 | 6227.2 | [15 empty] | 83893.5404 | 62417 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
BR-MOS-CS-OTR00-115-A | Mosaic_Secuencia Operaciones Cajati | Brasil | 2024 | Finalizado | Alex Figueroa |  | Nicolas Ayarza | 60100.34 | 60100.34 | 100% |  | 0% | 60100.34 | 100% |  | 25514 | 34586.34 |  | 21800 | 21816 | 16055.2 | 12770.34 | [20 empty] | 37855.2 | 34586.34 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PE-MSR-UG-OTR00-151-A | Minsur_LOM Integrado San Rafael 2025 | Perú | 2025 | Finalizado | Matias Fuentes |  |  | 60000 | 29207 | 48.68% |  | 0% | 29207 | 48.68% | [12 empty] | 12000 | 29207 | 30000 | [13 empty] | 42000 | 29207 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
OT-FNE-CS-OTR00-176-A | FN_Oko West project review | Otros | 2025 | Finalizado | Sin Director |  |  | 52400 | 52075 | 99.38% |  | 0% | 52075 | 99.38% | [20 empty] | 52400 |  | 52075 | 52075 |  |  |  |  | 104475 | 52075 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PE-MSR-UG-OTR00-134-A | Minsur_Raura Análisis LOM25 | Perú | 2024 | Finalizado | Matias Fuentes |  | Jorman Barrera | 51870 | 51870 | 100% |  | 0% | 51870 | 100% |  |  | 51870 |  | 40000 |  | 18424 |  | 51870 | 51870 | [18 empty] | 110294 | 51870 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
OT-RES-CS-OTR00-150-A | Resolution_UGC 68L Program | Otros | 2025 | Finalizado | Carolina Arcos |  |  | 47808 | 47808 | 100% |  | 0% | 47808 | 100% | [12 empty] | 49800 | 47808 | [14 empty] | 49800 | 47808 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-BHP-OP-OTR00-145-A | BHP_Análisis LoA 2025 - SCUT | Chile | 2025 | Finalizado | Felipe Rojas |  | Jorman Barrera | 47590 | 47590 | 100% |  | 0% | 47590 | 100% | [7 empty] | 29950 | 19000 |  | 6410 | 11230 |  | 6410 | [14 empty] | 25410 | 47590 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PE-VLC-GM-FEL00-166-A | Volcan_Estudio Estabilidad Desmonteras | Perú | 2025 | Finalizado | Claudio Hernández |  |  | 38209 | 38209.1 | 100% |  | 0% | 38209.1 | 100% | [18 empty] | 19000 | 34388.1 | 3500 |  | 3820.9 | 3821 |  |  |  |  | 26320.9 | 38209.1 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-BHP-OP-OTR00-140-A | BHP_Spence 2YB analisys | Chile | 2025 | Finalizado | Felipe Rojas |  |  | 37400 | 37400 | 100% |  | 0% | 37400 | 100% | [7 empty] | 37400 | [20 empty] | 0 | 37400 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PE-HUD-GM-FEL00-153-A | Hudbay_Actualización Riesgo Sísmico | Perú | 2025 | Finalizado | Claudio Hernández |  |  | 36720 | 36720 | 100% |  | 0% | 36720 | 100% | [12 empty] | 38720 | 36720 | [14 empty] | 38720 | 36720 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-COD-CS-OTR00-128-A | Codelco_Estándar cierre topográfico | Chile | 2024 | Finalizado | Mauricio Melendez |  | Rodrigo Baez | 36418 | 36418 | 100% |  | 0% | 36418 | 100% |  | 29155 | 7263 |  | 7623 | 7263 | [22 empty] | 7623 | 7263 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PE-MSR-UG-OTR00-162-A | Minsur_Soporte LOM 2025 Raura | Perú | 2025 | Finalizado | TBD |  |  | 35690 | 35690 | 100% |  | 0% | 35690 | 100% | [17 empty] | 35690 | [10 empty] | 0 | 35690 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PE-NEX-CS-OTR00-168-A | NEXA_Peer Review Cerro Lindo | Perú | 2025 | Finalizado | Claudio Hernández |  |  | 29716 | 29716 | 100% |  | 0% | 29716 | 100% | [20 empty] | 29716 |  | 29716 | 29716 |  |  |  |  | 59432 | 29716 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PE-VLC-GM-FEL00-157-A | Alpamarca_Estudio de Estabilidad Tajo | Perú | 2025 | Finalizado | Claudio Hernández |  |  | 24440 | 24440 | 100% |  | 0% | 24440 | 100% | [16 empty] | 24440 |  | 24440 |  | 24400 | 24440 | [6 empty] | 73280 | 24440 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-CMP-OP-FEL00-155-A | CMP_Actualización Casos de Negocios CNN | Chile | 2025 | Finalizado | Felipe Rojas |  |  | 20733 | 20733 | 100% |  | 0% | 20733 | 100% | [15 empty] | 5398 | 15389.59 |  | 6679.69 |  | 15000 | 15335 | [6 empty] | 37069.28 | 20733 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-PUC-CS-OTR00-170-A | PUCOBRE_Acompañamiento Reservas Tovaku | Chile | 2025 | Finalizado | Felipe Rojas |  |  | 20350 | 10175 | 50% |  | 0% | 10175 | 50% | [20 empty] | 12000 | 10175 | [6 empty] | 12000 | 10175 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-COL-CS-OTR00-180-A | Collahuasi_Análisis Mine Compliance | Chile | 2025 | Finalizado | Felipe Rojas |  |  | 52492 | 54266 | 103.4% |  | 0% | 54266 | 103.4% | [22 empty] | 20000 | 33407 | 7000 | 7599 | 7000 | 13260 | 34000 | 54266 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-CRF-CS-FEL00-169-A | CORFO_Valorización Boquerón Chañar | Chile | 2025 | Finalizado | Carolina Arcos | MF |  | 40000 | 41838 | 104.6% |  | 0% | 41838 | 104.6% | [20 empty] | 25000 |  | 38000 |  | 30000 |  | 37000 | 41838 | 130000 | 41838 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-GLE-CS-OTR00-183-A | Glencore_Estrategia de Propiedades CMLB | Chile | 2025 | Finalizado | Renán Argandoña | MF |  | 198640 | 198640 | 100% |  | 0% | 198640 | 100% | [24 empty] | 73644 | 87783 | 70500 | 110857 | 144144 | 198640 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PE-NEX-GM-FEL00-167-A | NEXA_Estudio Geomecánico AT y EP | Perú | 2025 | Finalizado | Claudio Hernández | CH |  | 80283 | 80282 | 100% |  | 0% | 80282 | 100% | [18 empty] | 20000 | 0 | 20000 |  | 20000 | 20759 | 30000 | 42800 | 16724 | 16723 | 106724 | 80282 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PE-MSR-UG-FEL00-142-A | Minsur_San Rafael Estudio V MEIA | Perú | 2025 | Finalizado | Gerson Alfaro | JFSM |  | 248031 | 239635 | 96.61% |  | 0% | 239635 | 96.61% | [8 empty] | 30000 |  |  | 76361 | 100000 |  | 59234 | 114681 | 30000 |  | 52138 | 23019 | 33970 | 8564 | 25000 | 17010 | 8396 |  |  |  | 338738 | 239635 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PE-MMG-UG-FEL2A-143-A | LasBambas_Ferrobamba PFS | Perú | 2025 | Finalizado | Freddy Diaz | JFSM |  | 1061121 | 998209.59 | 94.07% |  | 0% | 998209.59 | 94.07% | [8 empty] | 50000 | 58150 | 30000 |  | 110000 |  | 300000 | 453390.59 | 200000 |  | 150000 | 153520 | 150000 |  | 81200 | 205079 |  | 119590 |  | 8480 | 1071200 | 998209.59 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
BR-EQG-UG-FEL03-172-A | EQUINOX_Actualización Ing. Básica UG | Brasil | 2025 | Finalizado | Alex Figueroa | MF |  | 353992.61 | 353993 | 100% |  | 0% | 353993 | 100% | [21 empty] | 12415 | 50598 | 50598 | 134423 | 146624 | 99490.482 | 97211 | 284511.482 | 306848 | 2026 ENE P: 45167.6862; 2026 ENE A: 45167.6862; 2026 ENE R: 47145; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 45167.6862 | 45167.6862 | 47145 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-AMS-OP-FEL00-171-A | AMSA_RIINO BC - Centinela | Chile | 2025 | Finalizado | Felipe Rojas | JFSM |  | 153605.26 | 153605 | 100% |  | 0% | 153605 | 100% | [20 empty] | 45000 |  |  |  | 50000 |  |  | 129692 | 95000 | 129692 | 2026 ENE P: 11964; 2026 ENE A: 11964; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 23913; 2026 FEB R: 23913; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 11964 | 35877 | 23913 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PE-SPM-UG-FEL03-160-A | SPM_FS Labores Subterraneas 2da MEIA | Perú | 2025 | Finalizado | Carlos Catalán | MF |  | 122239 | 122239.29 | 100% |  | 0% | 122239.29 | 100% | [16 empty] | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  |  | 20803 | 48068.0984 | 39809 |  | 33598 | 138068.0984 | 94210 | 2026 ENE P: 5034; 2026 ENE A: 5034; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 15500; 2026 ABR P: 13000; 2026 ABR A: 28000; 2026 ABR R: 28029.29; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 33534 | 5034 | 28029.29 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
CH-COD-UG-FEL00-174-A | Codelco_Formulación caso de negocio TBM | Chile | 2025 | Finalizado | Freddy Diaz | MF |  | 85371 | 85370.752 | 100% |  | 0% | 85370.752 | 100% | [20 empty] | 26000 | 21121.0395 | 26000 | 23592.813 | 28235 | 23600.8995 | 3968 | 0 | 84203 | 68314.752 | 2026 ENE P: 17056; 2026 ENE A: 17056; 2026 FEB A: 17056.248; 2026 FEB R: 17056; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 17056 | 34112.248 | 17056 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
BR-ERC-UG-FEL00-152-A | EroCopper_Scoping Proyecto Furnas | Brasil | 2025 | Finalizado | Alex Figueroa | MF |  | 562180 | 553762.0967 | 98.5% |  | 0% | 553762.0967 | 98.5% | 8417.9033 | [13 empty] | 42000 | 86279.5955 | 20000 | 23873.1559 | 70000 | 74156.0012 | 63649.3205 | 68993.1624 | 34500 | 39205.7738 | 54500 | 61666.7139 | 50000 | 52319.1963 | 334649.3205 | 406493.599 | 2026 ENE P: 47000; 2026 ENE A: 47000; 2026 ENE R: 46571.7099; 2026 FEB P: 59681.1224; 2026 FEB A: 61000; 2026 FEB R: 70943.7878; 2026 MAR P: 23621; 2026 MAR R: 29753; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 130302.1224 | 108000 | 147268.4977 | 99.09% | 100% | 100% | 0% | 0%
PE-ECR-UG-FEL00-188-A | Emincar_Los Castellanos_UG | Perú | 2026 | En Ejecución | Emilio Sanchez | CH |  | 187113 | 183496 | 98.07% | 3617 | 1.933% | 183496 | 98.07% | 3617 | [27 empty] | 0 | 0 | 2026 ENE P: 67000; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 45169.5692; 2026 FEB A: 65000; 2026 FEB R: 66050; 2026 MAR P: 62000; 2026 MAR R: 60047; 2026 ABR P: 42403; 2026 ABR A: 42403; 2026 ABR R: 57399; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 216572.5692 | 65000 | 183496 | 0% | 100% | 96.85% | 100% | 0%
CH-COD-CS-OTR00-193-A | Codelco_Auditoria Recursos y Reservas | Chile | 2025 | Finalizado |  | MF |  | 257988 | 257988 | 100% |  | 0% | 257988 | 100% | [28 empty] | 0 | 0 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 5000; 2026 FEB P: 132678.8174; 2026 FEB A: 100000; 2026 FEB R: 103193; 2026 MAR P: 154795; 2026 MAR R: 94715; 2026 ABR P: 60080; 2026 ABR A: 60080; 2026 ABR R: 60080; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 347553.8174 | 105000 | 257988 | 0% | 77.78% | 61.19% | 100% | 0%
BR-AUM-UG-FEL2A-181-A | AuraMinerals_Proyecto Paiol PFS UG | Brasil | 2025 | Finalizado | Alex Figueroa | MF |  | 192082.19 | 192082.2 | 100% |  | 0% | 192082.2 | 100% | [24 empty] | 10000 | 8652 | 30000 | 23872 | 40000 | 32524 | 2026 ENE P: 18000; 2026 ENE A: 18000; 2026 ENE R: 15152; 2026 FEB P: 75316.2055; 2026 FEB A: 69500; 2026 FEB R: 69222; 2026 MAR P: 60000; 2026 MAR R: 61931.2; 2026 ABR P: 13252.99; 2026 ABR A: 13253; 2026 ABR R: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 MAY R: 13253; 2026 JUN P: 0 | 166569.1955 | 87500 | 159558.2 | 84.18% | 91.91% | 100% | 0% | 0%
PE-ALP-GM-FEL00-156-A | Alpayana_Estudio de Sismicidad | Perú | 2025 | Finalizado | Claudio Hernández | CH |  | 187619 | 187619 | 100% |  | 0% | 187619 | 100% | [16 empty] | 15000 | 14455 | 31000 | 13779 | 24120 | 15554 | 15500 | 20205 | 30000 | 34300 | 40000 | 33020 | 155620 | 131313 | 2026 ENE P: 40000; 2026 ENE A: 40000; 2026 ENE R: 36078; 2026 FEB P: 0; 2026 FEB A: 20228; 2026 FEB R: 20228; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 40000 | 60228 | 56306 | 90.2% | 0% | 0% | 0% | 0%
OT-RES-CS-OTR00-178-A | Resolution_General Review | Otros | 2025 | En Ejecución | Carolina Arcos | MF |  | 217777 | 249576 | 114.6% |  | 0% | 249576 | 114.6% | [22 empty] | 45000 |  | 60000 | 126310 | 38000 | 28311 | 143000 | 154621 | 2026 ENE P: 20000; 2026 ENE A: 30994; 2026 ENE R: 38737; 2026 FEB P: 28836.478; 2026 FEB A: 5000; 2026 FEB R: 6418; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 10000; 2026 ABR A: 18000; 2026 ABR R: 18720; 2026 MAY P: 23000; 2026 MAY A: 23000; 2026 MAY R: 31080; 2026 JUN P: 0 | 81836.478 | 35994 | 94955 | 100% | 22.26% | 0% | 100% | 100%
PE-BRO-GM-FEL00-191-A | ElBrocal_Estudio Geomecanico Estabilidad | Perú | 2025 | En Ejecución |  | CH |  | 214363 | 142403 | 66.43% | 71960 | 33.57% | 179403 | 83.69% | 34960 | [27 empty] | 0 | 0 | 2026 ENE P: 20000; 2026 ENE A: 10000; 2026 ENE R: 9596; 2026 FEB P: 54480.3405; 2026 FEB A: 30000; 2026 FEB R: 26815; 2026 MAR P: 35000; 2026 MAR R: 35429; 2026 ABR P: 30000; 2026 ABR A: 30000; 2026 ABR R: 41725; 2026 MAY P: 35000; 2026 MAY A: 35000; 2026 MAY R: 28838; 2026 JUN P: 37000 | 211480.3405 | 40000 | 142403 | 47.98% | 49.22% | 100% | 100% | 82.39%
CH-ERG-GM-FEL00-186-A | ERG_Parámetros estabilidad taludes | Chile | 2025 | En Ejecución | Marco Lozada | CH |  | 229330 | 140236 | 61.15% | 89094 | 38.85% | 171875 | 74.95% | 57455 | [27 empty] | 0 | 0 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 12000; 2026 FEB P: 22509.1341; 2026 FEB A: 39000; 2026 FEB R: 30588; 2026 MAR P: 35000; 2026 MAR R: 41900; 2026 ABR P: 35000; 2026 ABR A: 35000; 2026 ABR R: 34768; 2026 MAY P: 34500; 2026 MAY A: 34500; 2026 MAY R: 32980; 2026 JUN P: 31639 | 158648.1341 | 51000 | 140236 | 0% | 100% | 100% | 99.34% | 95.59%
PE-MMA-OP-FEL00-182-A | Miskimayo_Evaluación Transporte en Mina | Perú | 2025 | Finalizado | Gonzalo Díaz | JFSM |  | 141747 | 138948 | 98.03% | 2799 | 1.975% | 138948 | 98.03% | 2799 | [23 empty] | 20400 | 20102 | 32120 | 23931 | 52520 | 44033 | 2026 ENE P: 43000; 2026 ENE A: 43000; 2026 ENE R: 46313; 2026 FEB P: 34000; 2026 FEB A: 45000; 2026 FEB R: 32927; 2026 MAR P: 18474; 2026 MAR R: 0; 2026 ABR P: 18474; 2026 ABR A: 18474; 2026 ABR R: 15675; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 113948 | 88000 | 94915 | 100% | 96.84% | 0% | 84.85% | 0%
PE-HCS-UG-FEL00-190-A | Hochschild_FS Metodos de Minado Tesoro | Perú | 2025 | Finalizado |  | CH |  | 92800 | 92800 | 100% |  | 0% | 92800 | 100% | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 2026 ENE P: 0; 2026 ENE A: 35000; 2026 ENE R: 20200; 2026 FEB P: 40593.6283; 2026 FEB A: 41000; 2026 FEB R: 40415; 2026 MAR P: 32185; 2026 MAR R: 20091; 2026 ABR P: 12094; 2026 ABR A: 12094; 2026 ABR R: 12094; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 84872.6283 | 76000 | 92800 | 0% | 99.56% | 62.42% | 100% | 0%
PE-CSC-CS-OTR00-192-A | Los Calatos_Resource Development Plan | Perú | 2025 | Finalizado | Alex Figueroa | MF |  | 61505 | 61505 | 100% |  | 0% | 61505 | 100% | [28 empty] | 0 | 0 | 2026 ENE P: 41284; 2026 ENE A: 66605; 2026 ENE R: 51680; 2026 FEB P: 4918.0328; 2026 FEB A: 18900; 2026 FEB R: 9825; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 46202.0328 | 85505 | 61505 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
CH-COL-CS-OTR00-185-A | Collahuasi_Valor Incorporación Chx.03 | Chile | 2025 | Finalizado | Gonzalo Díaz | JFSM |  | 40120 | 40120 | 100% |  | 0% | 40120 | 100% | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 2026 ENE P: 20000; 2026 ENE A: 5000; 2026 FEB P: 22302; 2026 FEB A: 30000; 2026 FEB R: 25294; 2026 MAR P: 14826; 2026 MAR R: 13416; 2026 ABR P: 1410; 2026 ABR A: 1410; 2026 ABR R: 1410; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 58538 | 35000 | 40120 | 0% | 100% | 90.49% | 100% | 0%
RU-POL-OP-FEL00-149-A | Polyus_Evaluacion talud mina Blagodatny | Rusia | 2025 | Finalizado |  | CH |  | 153748 | 153748 | 100% |  | 0% | 153748 | 100% | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 2026 ENE P: 87873; 2026 ENE A: 87873; 2026 FEB A: 83000; 2026 MAR P: 0; 2026 MAR R: 138023; 2026 ABR P: 15725; 2026 ABR A: 15725; 2026 ABR R: 15725; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 103598 | 170873 | 153748 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
RU-POL-OP-FEL00-173-A | Polyus_Olimpiada Cutback 5&6 | Rusia | 2025 | Finalizado |  | CH |  | 178686 | 178686 | 100% |  | 0% | 178686 | 100% | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 2026 ENE P: 33597; 2026 ENE A: 33597; 2026 FEB A: 66000; 2026 MAR P: 70000; 2026 MAR R: 113391; 2026 ABR P: 65295; 2026 ABR A: 65295; 2026 ABR R: 65295; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 168892 | 99597 | 178686 | 0% | 0% | 100% | 100% | 0%
RU-SEL-UG-FEL2A-072-A | Seligdar_Kyuchus | Rusia | 2024 | Finalizado |  | JFSM |  | 4339988 | 3397349.7 | 78.28% |  | 0% | 3397349.7 | 78.28% | 942638.3 | 2053471.7 | 2286516.3 | [25 empty] | 0 | 0 | 2026 ENE P: 1217640; 2026 ENE A: 1217640; 2026 FEB P: 126000; 2026 FEB A: 1217640; 2026 FEB R: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 MAR R: 1343878; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 ABR R: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 1343640 | 2435280 | 1343878 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
RU-ATL-OP-FEL00-148-A | AtlasMining_Ley de corte optima Malomyr | Rusia | 2025 | Finalizado |  | JFSM |  | 225000 | 15000 | 6.667% |  | 0% | 15000 | 6.667% | 210000 | [27 empty] | 0 | 0 | 2026 ENE P: 51000; 2026 ENE A: 0; 2026 FEB P: 27078.7125; 2026 FEB A: 10000; 2026 FEB R: 0; 2026 MAR P: 0; 2026 MAR R: 15000; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 ABR R: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 78078.7125 | 10000 | 15000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-COL-CS-OTR00-194-A | Collahuasi_Mine Compliance 2026 | Chile | 2026 | En Ejecución |  | JFSM |  | 100665 | 70564.9911 | 70.1% | 30100.0089 | 29.9% | 70564.9911 | 70.1% | 30100.0089 | [29 empty] | 2026 FEB P: 4497.3682; 2026 FEB A: 15000; 2026 FEB R: 13169; 2026 MAR P: 13143; 2026 MAR R: 40728.9911; 2026 ABR P: 20000; 2026 ABR A: 20000; 2026 ABR R: 16667; 2026 MAY P: 16000; 2026 MAY A: 16000; 2026 JUN P: 0 | 53640.3682 | 15000 | 70564.9911 | 0% | 100% | 100% | 83.34% | 0%
OT-FPT-OU-FEL00-196-A | Freeport_GBC Restart Strategy Services | Otros | 2026 | En Ejecución |  | MF |  | 499350 | 239844 | 48.03% | 259506 | 51.97% | 239844 | 48.03% | 259506 | [29 empty] | 2026 FEB P: 100308.8061; 2026 FEB A: 80000; 2026 FEB R: 0; 2026 MAR P: 90000; 2026 MAR R: 169414; 2026 ABR P: 80000; 2026 ABR A: 80000; 2026 ABR R: 70430; 2026 MAY P: 60000; 2026 MAY A: 60000; 2026 JUN P: 0 | 330308.8061 | 80000 | 239844 | 0% | 0% | 100% | 88.04% | 0%
CH-BRR-CS-OTR00-195-A | Barrick_Production at Risk Veladero | Chile | 2026 | En Ejecución |  | GD |  | 74196 | 78100 | 105.3% |  | 0% | 78100 | 105.3% | -3904 | [29 empty] | 2026 FEB A: 20000; 2026 FEB R: 0; 2026 MAR P: 35000; 2026 ABR P: 22300; 2026 ABR A: 55000; 2026 ABR R: 52750; 2026 MAY P: 24083; 2026 MAY A: 21446; 2026 MAY R: 25350; 2026 JUN P: 0 | 82650 | 20000 | 78100 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
BR-MOS-OU-FEL00-197-A | Mosaic_Cajati LOM Open Pit | Brasil | 2026 | En Ejecución |  | AF |  | 92135 | 59945 | 65.06% | 32190 | 34.94% | 88945 | 96.54% | 3190 | [29 empty] | 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 26863.64; 2026 MAR R: 14895; 2026 ABR P: 29000; 2026 ABR A: 29000; 2026 ABR R: 24000; 2026 MAY P: 43000; 2026 MAY A: 43000; 2026 MAY R: 21050; 2026 JUN P: 29000 | 127863.64 | 0 | 59945 | 0% | 0% | 55.45% | 82.76% | 48.95%
PE-CSC-OT-OTR00-198-A | Los Calatos_DD-Support | Perú | 2026 | Finalizado |  | MF |  | 24635 | 24635 | 100% |  | 0% | 24635 | 100% | [30 empty] | 2026 FEB A: 25000; 2026 FEB R: 24635; 2026 MAR P: 0; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 25000 | 24635 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-GLE-CS-OTR00-199-A | Glencore_Mining Simulation Mara | Chile | 2026 | Finalizado |  | MF |  | 80200 | 80200 | 100% |  | 0% | 80200 | 100% | 0 | [29 empty] | 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 50000; 2026 MAR R: 56120; 2026 ABR P: 24080; 2026 ABR A: 24080; 2026 ABR R: 24080; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 74080 | 0 | 80200 | 0% | 0% | 100% | 100% | 0%
PE-MSR-UG-OTR00-200-A | Minsur_LOM Integrado San Rafael 2026 | Perú | 2026 | En Ejecución |  | MF |  | 149120 | 40271 | 27.01% | 108849 | 72.99% | 109793.8 | 73.63% | 39326.2 | [29 empty] | 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 21390; 2026 ABR P: 40000; 2026 ABR A: 20000; 2026 ABR R: 0; 2026 MAY P: 62300; 2026 MAY A: 62300; 2026 MAY R: 40271; 2026 JUN P: 69522.8 | 193212.8 | 0 | 40271 | 0% | 0% | 0% | 0% | 64.64%
OT-HCL-CS-OTR00-202-A | Hecla_Lucky Friday Mine | Otros | 2026 | En Ejecución |  | MF |  | 47360 | 32789 | 69.23% | 14571 | 30.77% | 32789 | 69.23% | 14571 | [29 empty] | 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 28500; 2026 MAR R: 27609; 2026 ABR P: 19751; 2026 ABR A: 19751; 2026 ABR R: 5180; 2026 MAY P: 5000; 2026 MAY A: 5000; 2026 JUN P: 0 | 53251 | 0 | 32789 | 0% | 0% | 96.87% | 26.23% | 0%
OT-STH-CS-OTR00-201-A | South32_Clark Project | Otros | 2026 | En Ejecución |  | MF |  | 165650 | 109236 | 65.94% | 56414 | 34.06% | 159236 | 96.13% | 6414 | [29 empty] | 2026 FEB A: 0; 2026 MAR P: 28325; 2026 MAR R: 38203; 2026 ABR P: 25000; 2026 ABR A: 25000; 2026 ABR R: 30030; 2026 MAY P: 35000; 2026 MAY A: 35000; 2026 MAY R: 41003; 2026 JUN P: 50000 | 138325 | 0 | 109236 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
PE-AES-UG-FEL00-203-A | AESA_Construccion Rampas Mina Justa | Perú | 2026 | Finalizado |  | MF |  | 19302 | 19302 | 100% |  | 0% | 19302 | 100% | 0 | [29 empty] | 2026 MAR R: 19302; 2026 ABR P: 2135; 2026 ABR A: 2135; 2026 ABR R: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 2135 | 0 | 19302 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PE-HCS-UG-OTR00-204-A | Hochschild_LOM UG Royropata | Perú | 2026 | Finalizado |  | MF |  | 15900 | 15900 | 100% |  | 0% | 15900 | 100% | 0 | [29 empty] | 2026 MAR R: 15900; 2026 ABR P: 0; 2026 ABR A: 0; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 0 | 0 | 15900 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PE-MMA-CS-OTR00-205-A | Miskimayo_Actualizacion R&R Mina Bayovar | Perú | 2026 | En Ejecución |  | MF |  | 77298 | 31703 | 41.01% | 45595 | 58.99% | 68179 | 88.2% | 9119 | [29 empty] | 2026 ABR P: 30000; 2026 ABR A: 20000; 2026 ABR R: 23962; 2026 MAY P: 38909.952; 2026 MAY A: 38909.952; 2026 MAY R: 7741; 2026 JUN P: 36476 | 105385.952 | 0 | 31703 | 0% | 0% | 0% | 79.87% | 19.89%
PE-HUD-GM-FEL00-206-A | Hudbay_Ampliacion Peligro Sísmico | Perú | 2026 | Finalizado |  | CH |  | 18420 | 18420 | 100% |  | 0% | 18420 | 100% | 0 | [29 empty] | 2026 ABR P: 18420; 2026 ABR A: 18420; 2026 ABR R: 18420; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 0 | 18420 | 0 | 18420 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
BR-MOS-GM-FEL00-207-A | Mosaic_Análisis de Estabilidad | Brasil | 2026 | En Ejecución |  | CH |  | 43200 | 41265 | 95.52% | 1935 | 4.479% | 41265 | 95.52% | 1935 | [29 empty] | 2026 ABR P: 28256; 2026 ABR A: 28256; 2026 ABR R: 23282; 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 MAY R: 17983; 2026 JUN P: 0 | 28256 | 0 | 41265 | 0% | 0% | 0% | 82.4% | 0%
BR-ERC-GM-FEL00-208-A | EroCopper_Surubim OP Mine | Brasil | 2026 | En Ejecución |  | AF |  | 80620 | 4210 | 5.222% | 76410 | 94.78% | 45810 | 56.82% | 34810 | [29 empty] | 2026 ABR P: 12050.5; 2026 ABR A: 0; 2026 ABR R: 0; 2026 MAY P: 35000; 2026 MAY A: 35000; 2026 MAY R: 4210; 2026 JUN P: 41600 | 88650.5 | 0 | 4210 | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.03%
CH-MIN-CS-FEL00-209-A | MineriaIman_PEA Proyecto Iman | Chile | 2026 | En Ejecución |  | AF |  | 194815 | 110714.43 | 56.83% | 84100.57 | 43.17% | 143714.43 | 73.77% | 51100.57 | [29 empty] | 2026 ABR P: 60007; 2026 ABR A: 60007; 2026 ABR R: 60007; 2026 MAY P: 20000; 2026 MAY A: 20000; 2026 MAY R: 50707.43; 2026 JUN P: 33000 | 113007 | 0 | 110714.43 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
OT-STC-UG-FEL03-210-A | Stantec_I80 Archimedes UG FS | Otros | 2026 | En Ejecución |  | CH |  | 746000 | 37804.41 | 5.068% | 708195.59 | 94.93% | 67804.41 | 9.089% | 678195.59 | [29 empty] | 2026 MAY P: 30000; 2026 MAY A: 30000; 2026 MAY R: 37804.41; 2026 JUN P: 30000 | 60000 | 0 | 37804.41 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
CH-COD-OP-FEL00-211-A | Codelco_DET Rajo Sur | Chile | 2026 | En Ejecución |  | MF |  | 228378 | 17443 | 7.638% | 210935 | 92.36% | 51443 | 22.53% | 176935 | [29 empty] | 2026 MAY P: 25000; 2026 MAY A: 25000; 2026 MAY R: 17443; 2026 JUN P: 34000 | 59000 | 0 | 17443 | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.77%
CH-COL-CS-OTR00-212-A | Collahuasi_Mining Simulation Study | Chile | 2026 | En Ejecución |  | GD |  | 99000 | 106628 | 107.7% |  | 0% | 106628 | 107.7% | -7628 | [29 empty] | 2026 MAY P: 89000; 2026 MAY A: 99000; 2026 MAY R: 106628; 2026 JUN P: 0 | 106628 | 0 | 106628 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
CD-SGO-CS-OTR00-213-A | SeabridgeGold_HoV analysis for the KSM | Canadá | 2026 | En Ejecución |  | GD |  | 133713 | 47121 | 35.24% | 86592 | 64.76% | 133713 | 100% | 0 | [29 empty] | 2026 MAY P: 30727; 2026 MAY A: 35000; 2026 MAY R: 47121; 2026 JUN P: 86592 | 133713 | 0 | 47121 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
BR-ERC-UG-FEL00-214-A | EroCopper_Análisis Expansión Xavantina | Brasil | 2026 | En Ejecución |  | AF |  | 372552 | 0 | 0% | 372552 | 100% | 55068.5415 | 14.78% | 317483.4585 | [29 empty] | 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 55068.5415 | 55068.5415 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH-COD-CS-OTR00-215-A | Codelco_Peritaje División El Teniente | Chile | 2026 | En Ejecución |  | MF |  | 55000 | 0 | 0% | 55000 | 100% | 55000 | 100% | 0 | [29 empty] | 2026 MAY P: 40000; 2026 MAY A: 40000; 2026 MAY R: 0; 2026 JUN P: 55000 | 95000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
BR-ERC-UG-FEL00-216-A | EroCopper_PEA Update Furnas Project | Brasil | 2026 | En Ejecución |  | AF |  | 151500 | 0 | 0% | 151500 | 100% | 88713.4964 | 58.56% | 62786.5036 | [29 empty] | 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 88713.4964 | 88713.4964 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PE-HSI-GM-OTR00-217-A | Highlander_Diagnóstico Geomecánico | Perú | 2026 | En Ejecución |  | CH |  | 60740 | 14939 | 24.59% | 45801 | 75.41% | 29939 | 49.29% | 30801 | [29 empty] | 2026 MAY P: 40000; 2026 MAY A: 40000; 2026 MAY R: 14939; 2026 JUN P: 15000 | 55000 | 0 | 14939 | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.35%
PE-FMI-GM-OTR00-218-A | FortunaMining_Sismicidad inducida Bateas | Perú | 2026 | En Ejecución |  | CH |  | 146540 | 0 | 0% | 146540 | 100% | 20000 | 13.65% | 126540 | [29 empty] | 2026 MAY P: 15000; 2026 MAY A: 15000; 2026 MAY R: 0; 2026 JUN P: 20000 | 35000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PE-VLC-CS-OTR00-219-A | Volcan_Simulación sistema de transporte | Perú | 2026 | En Ejecución |  | MF |  | 58440 | 0 | 0% | 58440 | 100% | 58440 | 100% | 0 | [29 empty] | 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 58440 | 58440 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PE-MSR-UG-OTR00-220-A | Minsur_Proceso adherencia Quenamari - SR | Perú | 2026 | En Ejecución |  | MF |  | 57683 | 10527 | 18.25% | 47156 | 81.75% | 33456.14 | 58% | 24226.86 | [29 empty] | 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 MAY R: 10527; 2026 JUN P: 22929.14 | 22929.14 | 0 | 10527 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
OT-STH-CS-OTR00-221-A | South32_HoV and optimized cut-off grade | Otros | 2026 | En Ejecución |  | MF |  | 70200 | 0 | 0% | 70200 | 100% | 50000 | 71.23% | 20200 | [29 empty] | 2026 MAY P: 0; 2026 MAY A: 0; 2026 JUN P: 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Note on AX15: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Para el caso de Feb-26 se acordó que el POM sería igual a la OTI
Note on I17: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 21.289 UF
Note on W19: Eduardo Cuevas: Inicialmente se consideraba 123 kUS$
Note on Y19: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se tenía registro de esta emisión
Note on AA19: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 101 kUSD fueron emitidos la primera semana de abril y corresponde al EDP de marzo
Note on Y24: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Anterior 89.184 USD
Note on AA24: Eduardo Cuevas: EDP inicial por 69 kUSD emitido en abril. A solicitud de cliente se incorporan adicionales por 11 kUSD. Nueva emisión en junio 25
Note on AE24: RA: Monto cobrado de servicio considerado en el mes de Julio.
Note on AC34: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Emitido el 05/05/25
Note on Y37: Eduardo Cuevas: Emitido por FR el 06/03/25 + 31/03 emitido por RB EDP 3
Note on I41: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Monto contrato 67k + SDC 24 k Respuesta: Se actualiza monto a 48.710,16
Note on AA41: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cliente genera una nueva OC en julio 2025 para ejercicios adicionales al proyecto base. Parte de esos ejercicios habían sido cobrados en este EDP, pero en julio se emite el EDEP correspondiente.
Note on W42: Eduardo Cuevas: Primer monto considerado por 99 kUS$ era erroneo por parte del DP
Note on U44: Eduardo Cuevas: Cliente rechazó EDP 1 por falta de sustento. (8.738 USD)
Note on W44: Eduardo Cuevas: Dado el rechazo del edp 1, este EDP tambien deberia ser rechazado (27.785 USD)
Note on AA44: Eduardo Cuevas: Se emite el viernes 02/05 formalmente con cliente
Note on AC44: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Considera 16.127 USD por concepto de adicional. OC recientemente aprobada.
Note on AE44: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Inicialmente 4461 USD
Note on AO47: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: EDP se reenvía en enero 2026 Respuesta: Se mueve al lunes 02/02/26
Note on W56: Eduardo Cuevas: Se acordó emitir EDP por totalidad del proyecto en marzo. Monto considerado emitido en febrero por 39.221 USD
Note on W58: Eduardo Cuevas: Inicialmente se había considerado el monto por el total del proyecto por 34,2 kUS$
Note on AG66: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se habia emitido un EDP por 8710 USD pero no fue aceptado por cliente (contratos) dado que proyecto debió estar terminado. En septiembre se debe emitir al 100%
Note on AC72: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Emitido fuera de plazo. Finalmente se consolida con el EDP de Junio
Note on AK72: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No procede
Note on AM72: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No procede
Note on I73: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se ajusta monto de contrato a PO oficializada por cliente. Monto responde a permisos MEIA V de Las Bambas
Note on AC73: RA: Se unificaron los EDP de abril, mayo y junio. Antes $416.449. Ahora $0.
Note on AE73: RA: Se unificaron los EDP de abril, mayo y junio. Antes $281.326.-Ahora $453.391.-
Note on AI73: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: EDP Inicial 200.336 USD
Note on AZ79: Eduardo Cuevas: Considera 3.501 USD con relación a gastos reembolsables
Note on BF79: Eduardo Cuevas: Incluye cobro de adenda por 11.496 USD por pruebas de laboratorio
Note on AO83: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: EDP 1 y EDP 2
Note on AW83: Eduardo Cuevas: En base a correo de Ignacio Navarrete se reconoce cobro de 20k no reflejado en edp 04
Note on BC84: Eduardo Cuevas: 10k por concepto de Gestion de Control en Terreno (GCMP)
Note on AZ85: Eduardo Cuevas: Considera 7.000 USD en gastos reembolsables por concepto de visita tecnica
Note on AZ86: Eduardo Cuevas: Se podria considerar un EDP adicional por 10k
Note on AV88: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Incluye 15k por concepto de asesoria
Note on L99: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Pendiente de cobro el 5% corresponde al informe final
Note on BF105: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Monto se actualizó, anterior: 32.311 USD
Note on BI105: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Anterior: 20.120 USD
Note on BF107: Eduardo Cuevas: 9723 USD corresponde a adicional de Hidrogeología. La diferencia es de Analsis de establidad
Note on BI107: Eduardo Cuevas: 1.9k hidro + 16k analisis estabilidad

## EDP ene-26
Código Proyecto | Item | Cliente | País | Nombre Proyecto | Gerente | N° EDP | Fecha emisión | Emitido a cliente | Aprobado | Facturado | POM US$ | Ajustado US$ | Real US$ | Dif. US$ | Var.% | Contrato | Comentario
RU-SEL-UG-FEL2A-072-A | 1 | Seligdar | Rusia | Seligdar_Kyuchus | J.F.San Martin |  |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 1217640 |  | 0 | -1217640 | -100% | Si |  | 0%
RU-POL-OP-FEL00-149-A | 2 | Polyus | Rusia | Polyus_Evaluacion talud mina Blagodatny | C.Hernandez |  |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 87873 |  | 0 | -87873 | -100% | Si |  | 0%
PE-ECR-UG-FEL00-188-A | 3 | Emincar | Perú | Emincar_Los Castellanos_UG | J.F. San Martin |  |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 67000 |  | 0 | -67000 | -100% | En proceso |  | 0%
RU-ATL-OP-FEL00-148-A | 4 | Atlas Mining | Rusia | AtlasMining_Ley de corte optima Malomyr | J.F.San Martin |  |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 51000 |  | 0 | -51000 | -100% | Si |  | 0%
BR-ERC-UG-FEL00-152-A | 5 | EroCopper | Brasil | EroCopper_Scoping Proyecto Furnas | M.Fuentes | 8 | 2026-01-19 | OK | OK | Pendiente | 47000 |  | 46571.7099 | -428.2901 | -0.9113% | Si |  | 99.09%
BR-EQG-UG-FEL03-172-A | 6 | Equinox Gold | Brasil | EQUINOX_Actualización Ing. Básica UG | M.Fuentes | 5 | 2026-01-20 | OK | Pendiente | Pendiente | 45167.6862 |  | 47145 | 1977.3138 | 4.378% | Si |  | 100%
PE-MMA-OP-FEL00-182-A | 7 | Miski Mayo | Perú | Miskimayo_Evaluación Transporte en Mina | M.Fuentes | 3 | 2026-01-26 | OK | Pendiente | Pendiente | 43000 |  | 46313 | 3313 | 7.705% | Si |  | 100%
PE-CSC-CS-OTR00-192-A | 8 | CD Capital | Perú | Los Calatos_Resource Development Plan | M.Fuentes |  |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 41284 |  | 51680 | 10396 | 25.18% | Si |  | 100%
PE-ALP-GM-FEL00-156-A | 9 | Alpayana | Perú | Alpayana_Estudio de Sismicidad | C.Hernandez |  |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 40000 |  | 36078 | -3922 | -9.805% | Si |  | 90.2%
RU-POL-OP-FEL00-173-A | 10 | Polyus | Rusia | Polyus_Olimpiada Cutback 5&6 | C.Hernandez |  |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 33597 |  | 0 | -33597 | -100% | Si |  | 0%
OT-RES-CS-OTR00-178-A | 11 | Resolution | Otros | Resolution_General Review | M.Fuentes | 4 | 2026-01-27 | OK | Pendiente | Pendiente | 20000 |  | 38737 | 18737 | 93.69% | Si |  | 100%
CH-COL-CS-OTR00-185-A | 12 | Collahuasi | Chile | Collahuasi_Valor Incorporación Chx.03 | J.F. San Martin |  |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 20000 |  | 0 | -20000 | -100% | Si |  | 0%
PE-BRO-GM-FEL00-191-A | 13 | El Brocal | Perú | ElBrocal_Estudio Geomecanico Estabilidad | C.Hernandez | 1 | 2026-01-26 | OK | Pendiente | Pendiente | 20000 |  | 9596 | -10404 | -52.02% | Si |  | 47.98%
BR-AUM-UG-FEL2A-181-A | 14 | AuraMinerals | Brasil | AuraMinerals_Proyecto Paiol PFS UG | M.Fuentes | 3 | 2026-01-20 | OK | Pendiente | Pendiente | 18000 |  | 15152 | -2848 | -15.82% | Si |  | 84.18%
CH-COD-UG-FEL00-174-A | 15 | Codelco | Chile | Codelco_Formulación caso de negocio TBM | M.Fuentes |  |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 17056 |  | 0 | -17056 | -100% | Si |  | 0%
CH-AMS-OP-FEL00-171-A | 16 | AMSA | Chile | AMSA_RIINO BC - Centinela | J.F. San Martin |  |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 11964 |  | 0 | -11964 | -100% | Si |  | 0%
PE-SPM-UG-FEL03-160-A | 17 | Santander Peruvian Mine | Perú | SPM_FS Labores Subterraneas 2da MEIA | M.Fuentes |  |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 5034 |  | 0 | -5034 | -100% | Si |  | 0%
| Subtotal 1 | [9 empty] | 1785615.6862 |  | 291272.7099 | -1494342.9763 | -83.69% |  |  | 42.44%
BR-CBM-CS-OTR00-164-A | 18 | CBMM | Brasil | CBMM_SIMPLAN Initiatives Evaluation | M.Fuentes | 4 | 2026-01-22 | OK | OK | Pendiente | 0 |  | 7778 | 7778 | 0% | Si
| Subtotal 2 | [9 empty] | 0 |  | 7778 | 7778 | 0%
0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | No
| Subtotal 2 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0%
| Gran Total | [9 empty] | 1785615.6862 |  | 299050.7099 | -1486564.9763 | -83.25% |  |  |  | 0.16748
[9 empty] | #Proyectos POM |  | 14 | 127543.9776 | Media US$
[9 empty] | #Proyectos Real |  | 8 | 36409.0887 | Media US$
[9 empty] | País |  | Monto POM | Monto Real | Var.% | Cumpl.%
[9 empty] | Chile |  | 49020 | 0 | -100% | 0%
[9 empty] | Perú |  | 216318 | 0 | -100% | 0%
[9 empty] | Brasil |  | 110167.6862 | 0 | -100% | 0%
[9 empty] | Otros |  | 20000 | 0 | -100% | 0%
[9 empty] | Rusia |  | 1390110 | 0 | -100% | 0%
[11 empty] | 1785615.6862 | 0 | -100% | 0%
[9 empty] | Status |  | # | Monto Real
[9 empty] | #EDP Pendientes |  | 11 | 87758
[9 empty] | #EDP OK |  | 7 | 211292.7099
50%

## Comparación ene-26
# | Proyecto | POM | Ajustado | Real
1 | EroCopper_Scoping Proyecto Furnas | 47000 | 47000 | 46571.7099
2 | Emincar_Los Castellanos_UG | 67000 | 0 | 0
3 | EQUINOX_Actualización Ing. Básica UG | 45167.6862 | 45167.6862 | 47145
4 | AuraMinerals_Proyecto Paiol PFS UG | 18000 | 18000 | 15152
5 | Alpayana_Estudio de Sismicidad | 40000 | 40000 | 36078
6 | Resolution_General Review | 20000 | 30994 | 38737
7 | ElBrocal_Estudio Geomecanico Estabilidad | 20000 | 10000 | 9596
8 | Miskimayo_Evaluación Transporte en Mina | 43000 | 43000 | 46313
9 | AMSA_RIINO BC - Centinela | 11964 | 11964 | 0
10 | SPM_FS Labores Subterraneas 2da MEIA | 5034 | 5034 | 0
11 | Codelco_Formulación caso de negocio TBM | 17056 | 17056 | 0
12 | Los Calatos_Resource Development Plan | 41284 | 66605 | 51680
13 | Collahuasi_Valor Incorporación Chx.03 | 20000 | 5000 | 0
14 | Polyus_Evaluacion talud mina Blagodatny | 87873 | 87873 | 0
15 | Polyus_Olimpiada Cutback 5&6 | 33597 | 33597 | 0
16 | Seligdar_Kyuchus | 1217640 | 1217640 | 0
17 | AtlasMining_Ley de corte optima Malomyr | 51000 | 0 | 0
18 | CBMM_SIMPLAN Initiatives Evaluation | 0 | 7778 | 7778
19 | Codelco_Auditoria Recursos y Reservas | 0 | 5000 | 0
20 | ERG_Parámetros estabilidad taludes | 0 | 12000 | 0
21 | Hochschild_FS Metodos de Minado Tesoro | 0 | 35000 | 20200
|  | 1785615.6862 | 1738708.6862 | 319250.7099

## 260209__Información ER
[6 empty] | 2026-01-01 |  |  | 2026-02-01
[6 empty] | POM | AJUSTADO | REAL | POM | AJUSTADO | REAL
[6 empty] | 1785615.6862 | 1738708.6862 | 319250.7099 | 778370.2151 | 2083098.248 | 581543.7878
# | Nombre de Proyecto | País | Contrato USD | Emitido USD | Saldo USD | Ene POM | Ene Ajuste | Ene Real | Feb POM | Feb Ajuste | Feb Real
1 | EroCopper_Scoping Proyecto Furnas | Brasil | 562180 | 553762.0967 | 8417.9033 | 47000 | 47000 | 46571.7099 | 59681.1224 | 61000 | 70943.7878
2 | Emincar_Los Castellanos_UG | Perú | 187113 | 183496 | 3617 | 67000 | 0 | 0 | 45169.5692 | 65000 | 66050
3 | EQUINOX_Actualización Ing. Básica UG | Brasil | 353992.61 | 353993 | -0.39 | 45167.6862 | 45167.6862 | 47145 | 0 | 0 | 0
4 | AuraMinerals_Proyecto Paiol PFS UG | Brasil | 192082.19 | 192082.2 | -0.01 | 18000 | 18000 | 15152 | 75316.2055 | 69500 | 69222
5 | Alpayana_Estudio de Sismicidad | Perú | 187619 | 187619 | 0 | 40000 | 40000 | 36078 | 0 | 20228 | 20228
6 | Resolution_General Review | Otros | 217777 | 249576 | -31799 | 20000 | 30994 | 38737 | 28836.478 | 5000 | 6418
7 | ElBrocal_Estudio Geomecanico Estabilidad | Perú | 214363 | 142403 | 71960 | 20000 | 10000 | 9596 | 54480.3405 | 30000 | 26815
8 | Miskimayo_Evaluación Transporte en Mina | Perú | 141747 | 138948 | 2799 | 43000 | 43000 | 46313 | 34000 | 45000 | 32927
9 | AMSA_RIINO BC - Centinela | Chile | 153605.26 | 153605 | 0.26 | 11964 | 11964 | 0 | 0 | 23913 | 23913
10 | SPM_FS Labores Subterraneas 2da MEIA | Perú | 122239 | 122239.29 | -0.29 | 5034 | 5034 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Codelco_Formulación caso de negocio TBM | Chile | 85371 | 85370.752 | 0.248 | 17056 | 17056 | 0 | 0 | 17056.248 | 17056
12 | Los Calatos_Resource Development Plan | Perú | 61505 | 61505 | 0 | 41284 | 66605 | 51680 | 4918.0328 | 18900 | 9825
13 | Collahuasi_Valor Incorporación Chx.03 | Chile | 40120 | 40120 | 0 | 20000 | 5000 | 0 | 22302 | 30000 | 25294
14 | Polyus_Evaluacion talud mina Blagodatny | Rusia | 153748 | 153748 | 0 | 87873 | 87873 | 0 | 0 | 83000 | 0
15 | Polyus_Olimpiada Cutback 5&6 | Rusia | 178686 | 178686 | 0 | 33597 | 33597 | 0 | 0 | 66000 | 0
16 | Seligdar_Kyuchus | Rusia | 4339988 | 3397349.7 | 942638.3 | 1217640 | 1217640 | 0 | 126000 | 1217640 | 0
17 | AtlasMining_Ley de corte optima Malomyr | Rusia | 225000 | 15000 | 210000 | 51000 | 0 | 0 | 27078.7125 | 10000 | 0
18 | CBMM_SIMPLAN Initiatives Evaluation | Brasil | 80293 | 80293 | 0 | 0 | 7778 | 7778 | 0 | 0 | 0
19 | Codelco_Auditoria Recursos y Reservas | Chile | 257988 | 257988 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 132678.8174 | 100000 | 103193
20 | ERG_Parámetros estabilidad taludes | Chile | 229330 | 140236 | 89094 | 0 | 12000 | 0 | 22509.1341 | 39000 | 30588
21 | Hochschild_FS Metodos de Minado Tesoro | Perú | 92800 | 92800 | 0 | 0 | 35000 | 20200 | 40593.6283 | 41000 | 40415
22 | Collahuasi_Mine Compliance 2026 | Chile | 100665 | 70564.9911 | 30100.0089 | 0 | 0 | 0 | 4497.3682 | 15000 | 13169
23 | Freeport_GBC Restart Strategy Services | Otros | 499350 | 239844 | 259506 | 0 | 0 | 0 | 100308.8061 | 80000 | 0
24 | Barrick_Production at Risk Veladero | Chile | 74196 | 78100 | -3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
25 | AMSA_Mejoras Planificación Centinela | Chile | 80125 | 79751 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25861 | 25487
Note on E5: Eduardo Cuevas: Monto emitido al cierre de ene-26

## Proyectos Vigentes_2025 (hidden)
|  |  | R+ | 10 |  |  | En Ejecución | 30 |  | Planificados |  | 20
|  |  | REDCO | 24 |  |  | En Cierre | 5
2026-07-06
# | Código | Nombre de Proyecto | País | OC/ODS | Empresa | Inicio | Estado | Director | Monto Contrato (USD) | Avance Financiero% | Avance Físico% | Gantt/Planilla | Link | Fecha Inicio | Fecha Fin | Días Duración | Dias atraso | Riesgo
1 | CH-AAM-OT-FEL03-139-A | AngloAmerican_Tecnología HDD | Chile | Si | R+ | 2025 | En Ejecución | Ricardo Miranda | 183430 | 105.4% | 89% | Si | Plantilla de Control - Angloamerican Tecnologia.xlsx | 2025-02-03 | 2025-05-15 | 101 | 417 | -1
2 | CH-BHP-OP-FEL00-135-A | BHP_Medidas de Cierre Botaderos | Chile | Si | R+ | 2024 | En Ejecución | Ricardo Miranda | 907608 | 100% | 99% | Si | Plantilla de Control - BHP Botaderos.xlsx | 2024-12-23 | 2025-06-18 | 177 | 383 | -1
3 | PE-MMG-UG-FEL2A-143-A | LasBambas_Ferrobamba PFS | Perú | Si | R+ | 2025 | En Ejecución | Ricardo Miranda | 920000 | 94.07% | 56% | Si | Plantilla de Control - Ferrobamba PFS - MEIA.xlsx | 2025-02-20 | 2025-07-04 | 134 | 367 | -1
4 | PE-MSR-UG-FEL00-142-A | Minsur_San Rafael Estudio V MEIA | Perú | Si | R+ | 2025 | En Ejecución | Ricardo Miranda | 248031 | 96.61% | - | No |  |  |  | 0
5 | RU-ATL-OP-FEL00-148-A | AtlasMining_Ley de corte optima Malomyr | Rusia | - | R+ | 2024 | En Ejecución | Ricardo Miranda | 324208 | 95.56% | - | No |  |  |  | 0
6 | RU-POL-OP-FEL00-149-A | Polyus_Evaluacion talud mina Blagodatny | Rusia | - | R+ | 2025 | En Ejecución | Ricardo Miranda | - | 0% | 0% | Si | Plantilla de Control - Polyus.xlsx | 2025-04-07 | 2025-08-29 | 144 | 311 | -1
7 | RU-SEL-UG-FEL2A-072-A | Seligdar_Kyuchus | Rusia | Si | R+ | 2025 | En Ejecución | Ricardo Miranda | 2400000 | 69.03% | 38% | Si | Plantilla de Control - Seligdar.xlsx | 2024-02-02 | 2025-07-09 | 523 | 362 | -1
8 | BR-EQG-UG-FEL03-172-A | EQUINOX_Actualización Ing. Básica UG | Brasil | No | R+ | 2025 | En Ejecución | J.F. San Martin | 330237.61 | 86.68% | - | No |  |  |  | 0
9 | RU-POL-OP-FEL00-173-A | Polyus_Olimpiada Cutback 5&6 | Rusia | - | R+ | 2025 | En Ejecución | Ricardo Miranda | 198540 | 0% | - | No |  |  |  | 0
10 | CH-COD-UG-FEL00-174-A | Codelco_Formulación caso de negocio TBM | Chile | No | R+ | 2025 | En Ejecución | Freddy Díaz | 78000 | 80.02% | - | No |  |  |  | 0
11 | CH-CMP-OP-OTR00-096-A | CMP_Plan minero base MLC | Chile | Si | REDCO | 2024 | En cierre | Felipe Rojas | 116000 | 100% | 95% | Si | Plantilla de Control - Estrategias y Plan.xlsx | 2024-08-01 | 2025-06-10 | 313 | 391 | -1
12 | BR-MOS-OU-FEL03-147-A | Mosaic_Cajati Business Case | Brasil | Si | REDCO | 2025 | En cierre | Alex Figueroa | 147086 | 100% | 95% | Si | Plantilla de Control - Actualizacion P1 Cajati.xlsx | 2025-03-24 | 2025-06-27 | 95 | 374 | -1
13 | CH-BHP-UG-FEL01-074-A | BHP_Tunel Exploratorio | Chile | Si | REDCO | 2025 | En cierre | Carolina Arcos | 198920 | 100% | 93% | Si | Plantilla de Control - BHP Tunel Exploratorio.xlsx | 2025-03-20 | 2025-08-07 | 140 | 333 | -1
14 | CH-CMP-OP-FEL00-155-A | CMP_Actualización Casos de Negocios CNN | Chile | Si | REDCO | 2025 | En cierre | Felipe Rojas | 20787.59 | 100% | 81% | Si | Plantilla de Control - Actualizacion CNN.xlsx | 2025-05-26 | 2025-07-04 | 39 | 367 | -1
15 | BR-AUM-OU-FEL00-130-A | AuraMinerals_Expansión Mina Paiol OP-UG | Brasil | Si | REDCO | 2024 | En Ejecución | Alex Figueroa | 310000 | 100% | 86% | Si | Plantilla de Control - Aura.xlsx | 2024-12-09 | 2025-07-25 | 228 | 346 | -1
16 | BR-MOS-UG-OTR00-098-A | Mosaic_Taquari Vassouras Fase II | Brasil | Si | REDCO | 2024 | En Ejecución | Claudio Hernández | 425000 | 80.81% | 66% | Si | Plantilla de Control - Taquari Fase II.xlsx | 2024-11-01 | 2025-09-30 | 333 | 279 | -1
17 | OT-THC-CS-OTR00-122-A | ThreeCrowns_Litigio Oyu Tolgoi | Otros | Si | REDCO | 2025 | En Ejecución | Matias Fuentes | 530000 | 100% | - | No |  |  |  | 0
18 | BR-ERC-UG-FEL00-152-A | EroCopper_Scoping Proyecto Furnas | Brasil | Si | REDCO | 2025 | En Ejecución | Alex Figueroa | 484000 | 66.51% | 34% | Si | Plantilla de Control - ERO Scoping.xlsx | 2025-05-12 | 2026-01-05 | 238 | 182 | -1
19 | CH-LUN-CS-OTR00-154-A | Lundin_Análisis Estratégico Caserones | Chile | Si | REDCO | 2025 | En Ejecución | Felipe Rojas | 299270 | 100% | - | No |  |  |  | 0
20 | PE-ALP-GM-FEL00-156-A | Alpayana_Estudio de Sismicidad | Perú | Si | REDCO | 2025 | En Ejecución | Claudio Hernández | 197494 | 69.99% | 17% | Si | Plantilla de Control - Alpayana Sismicidad.xlsx | 2025-06-16 | 2026-01-15 | 213 | 172 | -1
21 | PE-VLC-GM-FEL00-157-A | Alpamarca_Estudio de Estabilidad Tajo | Perú | Si | REDCO | 2025 | En Ejecución | Claudio Hernández | 24440 | 100% | 80% | Si | Plantilla de Control - Alpamarca Tajo.xlsx | 2025-06-17 | 2025-07-30 | 43 | 341 | -1
22 | BR-TAB-OP-FEL00-158-A | Taboca_Evaluación Mina Pitinga | Brasil | Si | REDCO | 2025 | En cierre | Matias Fuentes | 180000 | 100% | - | No |  |  |  | 0
23 | CH-CCO-CS-OTR00-159-A | Capstone Copper_Production at Risk | Chile | No | REDCO | 2025 | En Ejecución | Gonzalo Díaz | 148240 | 100% | - | No |  |  |  | 0
24 | PE-SPM-UG-FEL03-160-A | SPM_FS Labores Subterraneas 2da MEIA | Perú | Si | REDCO | 2025 | En Ejecución |  | 99244 | 77.07% | 6% | Si | Plantilla de Control - SPM_FS Labores Subterraneas 2da MEIA.xlsx | 2025-07-21 | 2025-10-19 | 90 | 260 | -1
25 | BR-LHG-UG-OTR00-161-A | LHG_LOM Urucum | Brasil | Si | REDCO | 2025 | En Ejecución | Carolina Arcos | 106000 | 100% | 50% | Si | Plantilla de Control - LHG_LOM Urucum.xlsx | 2025-07-08 | 2025-10-03 | 87 | 276 | -1
26 | BR-CBM-CS-OTR00-164-A | CBMM_SIMPLAN Initiatives Evaluation | Brasil | Si | REDCO | 2025 | En Ejecución | Alex Figueroa | 78007.65 | 90.31% | 0% | Si | Plantilla de Control - Mejora Sistema Planificación de Corto Plazo.xlsx | 2025-07-07 | 2025-08-22 | 46 | 318 | -1
27 | CH-AMS-CS-OTR00-165-A | AMSA_Mejoras Planificación Centinela | Chile | No | REDCO | 2025 | En Ejecución | Felipe Rojas | 80125 | 99.53% | - | No |  |  |  | 0
28 | PE-VLC-GM-FEL00-166-A | Volcan_Estudio Estabilidad Desmonteras | Perú | Si | REDCO | 2025 | En Ejecución | Claudio Hernández | 38209 | 100% | 99% | Si | Plantilla de Control - Estudio Desmonteras Romina.xlsx | 2025-07-30 | 2025-08-29 | 30 | 311 | -1
29 | PE-NEX-GM-FEL00-167-A | NEXA_Estudio Geomecánico AT y EP | Perú | Si | REDCO | 2025 | En Ejecución | Claudio Hernández | 80283 | 100% | 5% | Si | Plantilla de Control - NEXA - Act. Estudio Geomecánico UM Porvenir.xlsx | 2025-09-08 | 2025-11-28 | 81 | 220 | -1
30 | PE-MSR-UG-OTR00-162-A | Minsur_Soporte LOM 2025 Raura | Perú | No | REDCO | 2025 | En Ejecución |  | 37221 | 100% | - | No |  |  |  | 0
31 | PE-NEX-CS-OTR00-168-A | NEXA_Peer Review Cerro Lindo | Perú | Si | REDCO | 2025 | En Ejecución | Claudio Hernández | 29716 | 100% | - | No |  |  |  | 0
32 | CH-CRF-CS-FEL00-169-A | CORFO_Valorización Boquerón Chañar | Chile | No | REDCO | 2025 | En Ejecución | Carolina Arcos | 123838.96 | 104.6% | 1% | Si | Plantilla de Control - Boquerón Chañar - CORFO.xlsx | 2025-08-25 | 2025-11-14 | 81 | 234 | -1
33 | CH-PUC-CS-OTR00-170-A | PUCOBRE_Acompañamiento Reservas Tovaku | Chile | Si | REDCO | 2025 | En Ejecución | Felipe Rojas | 22600 | 50% | - | No |  |  |  | 0
34 | CH-AMS-OP-FEL00-171-A | AMSA_RIINO BC - Centinela | Chile | Si | REDCO | 2025 | En Ejecución | Felipe Rojas | 141656.26 | 84.43% | - | No |  |  |  | 0
35 | CH-COL-OT-FEL2A-175-A | Collahuasi_PFS Perforación pozos con HDD | Chile | No | REDTEC | 2025 | En Ejecución | J.F. San Martin | 195050 | 0% | - | No |  |  |  | 0